## 表紙
（ 案 ）
小諸市公共建築工事関係提出書類様式
令和７年度
令和７年７月
本書式は、国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課の公共建築工事標準書式または長野市公共建築工事関係書類様式を参考に本市が定めるその他の書式を加えたもので、以下に掲げる仕様書において規定する書式として活用するものです。 利用にあたっては、工事の特性や内容に応じて必要書類の範囲、適否等について監督職員と工事着手時に協議し、適切な工事の履行や工事の品質確保及び品質証明が滞りなく遂行でき、建物の的確な維持保全や運転管理に資する工事書類となるよう、過不足なく効率的な工事書類の整備に努めることとします。 なお、本改定により原則として押印は廃止しましたので、「工事打合せ簿」の活用や工事書類電子化を徹底することにより、業務効率の向上とともに働き方改革に寄与することを目指しています。
・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和４年度版 （1.1.5）
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和４年度版 （1.1.5）
・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和４年度版 （1.1.5）
・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和４年度版 （1.1.5）
・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和４年度版 （1.1.5）
・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)令和４年度版 （1.1.5）
・公共住宅建設工事共通仕様書(総則編)令和４年度版 （1.1.5）

## 【概要版】
全工程 |  | 1 | 工事施工協議（指示）書※「工事打合せ簿兼工事施工協議（指示）書」を使用すること。
契約前 |  | 2 | 説明書 【建設リサイクル法対象工事の場合】
契約後 | 契約時 | 4 | 現場代理人等届 | リンクが設定されたセルを選択して「Ctrl」＋「K」を同時に押します。 設定画面にある「リンクの解除（R）」を右クリックしたら、選択したリンクが解除されます。
|  | 5 | 経歴書 【契約条件として必要な場合のみ添付する】
|  | 6 | 主任（監理）技術者届
|  | 7 | 工程表
|  | 8 | 電気保安技術者通知書 【電気事業法に該当する場合】
|  | 10 | 技能士通知書
|  | 11 | 火災保険等加入状況報告書
|  | 12 | 緊急連絡体制
|  | 13 | 工事実績情報登録報告書(コリンズ) 【メールで登録確認できない場合のみ使用】
| 契約変更 | （該当する場合）
|  | 14 | 工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について
|  | 15 | 変更届
工事着手前 | 工程管理 | 16 | 設計図書現地確認
|  | 17 | 実施工程表（当初）
| 施工体制確認 | 18 | 下請負人一覧表
|  | 19 | 施工体制台帳 再下請負通知書
|  | 20 | 施工体制台帳添付資料 下請契約書、注文書、請書の写し
|  | 21 | 施工体制台帳添付資料 下請負人に対する通知の写し
|  | 22 | 施工体制台帳添付資料 作業員名簿
|  | 23 | 施工体系図（災害防止協議会兼用）
| 施工計画書 | 24 | 総合施工計画書
|  | 25 | 施工計画書（施工要領書）及び製作要領書
|  | 26 | 主要（資材・機材）発注先通知書
|  | 27 | 使用材料一覧表
|  | 31 | 再生資源利用計画書 【解体、運搬、処分等がある場合】
|  | 32 | 再生資源利用促進計画書 【解体、運搬、処分等がある場合】
|  | 33 | コンクリート配合計画書
|  | 34 | コンクリート打設計画書
|  | 35 | 施工図（総合図含む）
|  | 36 | 製作図
|  | 37 | 産業廃棄物処理委託契約書の写し
工事中 | 品質管理 | 39 | 工事材料搬入報告書
|  | 40 | 発生材報告書 【発生材がある場合】
|  | 41 | 発生材調書 【発生材がある場合】
|  | 42 | 各種報告関連（段階確認関係書類、品質管理、検査記録など）
|  | 44 | 試験成績表、材料品質規格証明書
|  | 45 | コンクリート打設報告書
|  | 46 | 各種検査結果報告書
| 工程管理 | 47 | 実施工程表（変更）
|  | 48 | 週間工程表
|  | 49 | 月間工程表
|  | 50 | 休日作業実施承諾願い
| 施工管理 | 52 | 工事記録・工事日誌・作業記録簿
|  | 53 | 定例会議議事録
|  | 56 | 変更施工計画書
|  | 57 | 関係機関協議資料
| 安全 | 60 | 安全教育訓練実施資料
|  | 63 | 過積載防止対策
| 契約関係 | 64 | 現場代理人等変更通知書
|  | 66 | 工期延期届
| その他 | 68 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書（証紙貼付方式）
|  | 69 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書（電子申請方式）
|  | 70 | 建設業退職金共済証紙受払簿 【手持ち資料・提出不要】
完成時 | 品質管理 | 71 | 出荷証明書
|  | 73 | 保証書
| 安全管理 | 74 | 交通整理員集計表及び伝票
| 出来形管理 | 75 | 数量対比表及び数量集計表
|  | 76 | 工事写真
| 発生材処理 | 77 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）集計表
|  | 78 | 再資源化等報告書 及び 再生資源利用[促進]計画様式（建設ﾘｻｲｸﾙ報告様式兼用）
|  | 79 | 再生資源利用実施書 【解体、運搬、処分等がある場合】
|  | 80 | 再生資源利用促進実施書 【解体、運搬、処分等がある場合】
| 契約関係 | 81 | しゅん工届
|  | 82 | 工事目的物引渡書
| その他 | 84 | 実施工程表（実績）
|  | 85 | 完成図・施工図・製作図
|  | 86 | しゅん工写真
|  | 87 | 官公署届出及び関係機関検査書類
|  | 88 | 保全に関する資料、鍵目録
|  | 91 | 高度技術・創意工夫等に関する実施状況
|  | 92 | 工事実績情報データべース(コリンズ)の竣工登録
既済完済(該当する場合) |  | 93 | 指定部分に係る工事しゅん工届
|  | 94 | 指定部分に係る工事目的物引渡書
|  | 95 | 部分引渡しに係る請負代金請求書
|  | 96 | 出来形確認申請書
|  | 97 | 出来高数量計算書
|  | 98 | 出来高内訳書
|  | 99 | 出来高図面
|  | 100 | 部分払請求書
書類一覧!A1

## 書類一覧
小諸市・建築 R7.7.1適用
令和７年度 工事書類一覧表
請負者が提出する資料 | [8 empty] | ○：提出 △：提示 ×：不要
番号 | 工程 |  | 提 出 物 | 関係規程等 | 少額 | 小規模 | 小規模 | 標準 | 摘 要
[5 empty] | 80 | 130 | 250 | 250
[5 empty] | 万未満 | 万未満 | 万未満 | 万以上
1 | 共通様式 | 工事期間中 | 工事打合せ簿 兼 工事施工協議（指示）書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 発注者と受注者との間でやり取りする各種手続き、発議行為及びその処理経過を記録するための書類（データ）。 原則として電子データにて運用し、最終的に工事書類として提出する際にプリントする。 工事書類を電子データで書類を送信する際、本様式を添付することにより、標準仕様書に定める「協議」、「指示」、「承諾」等の行為を記録として残す。 工事監理業務委託を発注する場合は、監理者による行為も含めて記録する。
2 | 契約前 |  | 説明書（建設リサイクル法） ・建設リサイクル法対象工事の場合 ア 床面積が80㎡以上の建築物解体 イ 床面積が500㎡以上の新築・増築 ウ ア・イ以外で1億円以上の建築工事 エ 工作物の解体または新築等で500万円以上の工事 | 建設リサイクル法第12条1項、第13条、 建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施 (営繕） | × | × | × | ○ | 契約前に、少なくとも下記５項目について記載した書面を交付して説明を行うこと。また、監督職員等から書面について確認を求められた場合は速やかに提示すること。 １ 解体工事の場合、解体する建築物等の構造 ２ 新築工事である場合、使用する特定建設資材の種類 ３ 工事着手の時期及び工程の概要 ４ 分別解体等の計画 ５ 解体工事の場合、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み提出用の表紙は不要とします。
3 | 契約後 | 契約時 | 工事請負契約書（請書） | 市財務規則第114条第3項 | ○ | ○ | ○ | ○ | 落札決定通知から5日以内。 80万円未満は請書。
4 |  |  | 現場代理人等届 | 請負契約書第10条第1項 長野工事仕様書1-1-1-13 (長野県建設部) 市小規模工事事務取扱要領 | × | × | ○ | ○ | 受注者は現場代理人の氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 受注者が現場代理人を配置する場合、現場代理人は受注者と直接かつ恒常的な雇用関係（3 ヵ月以上）がなければならない。 80万円未満の少額工事は、施工計画書と現場代理人届を兼ねるため、契約締結後5日以内に施工計画書を提出すること。
5 |  |  | 経歴書 | 請負契約書第10条第1項 | × | × | 該当する時 | 該当する時 | 経歴書の添付は、実務経験等の経歴が必要条件の場合のみとすること。 技術者要件が満たされていることを示すために必要な事項のみ記載する。
6 |  |  | 主任（監理）技術者届 | 請負契約書第10条第1項 建設業法第26条 市小規模工事事務取扱要領 | × | × | ○ | ○ | 下請総額が8,000万円以上は監理技術者届を提出する。 専任は9,000万円以上
7 |  |  | 工程表 | 請負契約書第3条第1項 市小規模工事事務取扱要領 | × | × | ○ | ○ | 契約締結後5日以内に提出する。 決裁蘭は不要
8 |  | 契約直後 | 電気保安技術者通知書 （電気事業法に該当する場合） | 標準仕様書1.3.3 電気事業法43条 | × | × | 該当する時 | 該当する時 | 総合施工計画書に氏名その他必要事項を記載し、資格証明書等を添付すること。 技術者要件が満たされていることを示すために必要な事項のみ記載する。 ※資格証明資料を提出し監督職員の承諾を受ける。
9 |  |  | 工事用電力設備の保安責任者 （電気事業法に該当する場合） | 標準仕様書1.3.4 | × | × | 該当する時 | 該当する時 | 総合施工計画書に氏名その他必要事項を記載し、資格証明書等を添付すること。 ※有資格者を定め監督職員に報告する。
10 |  |  | 技能士通知書 | 標準仕様書1.5.2 | × | × | 該当する時 | 該当する時 | 氏名その他必要事項を記載し、資格証明書等を添付すること。
11 |  |  | 火災保険等加入状況報告 | 請負契約書第 58 条 | × | × | ○ | ○ | 証券等の写し、保険会社の証明書等を施工計画書に添付すること。 提出用の表紙は不要とします。
12 |  |  | 緊急連絡体制 | 建築工事安全施工技術指針 | × | × | ○ | ○ | 緊急連絡体制を作成し、総合施工計画書に添付すること。
13 |  |  | 工事実績情報データべース(コリンズ) 登録報告書 （メールで登録が確認できない時使用） | 長野工事仕様書1-1-1-7 標準仕様書1.1.4 | × | × | × | ○ | 受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を原則としてメールにより監督職員の確認を受け、所定の期日内に登録申請を行うこと。登録後は原則としてシステムからのメールで「登録内容確認書」を提出するようにすること。 登録は契約日を除き10日以内に行う。 変更登録については、工期変更及び技術者の追加等が伴う増減変更のみ行う。
14 |  | 契約変更 | 工事に係る賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更請求について | 工事請負契約書第26条 | × | × | 該当する時 | 該当する時
15 |  |  | 変更届 |  | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 名義変更、改印、代表者変更などあった場合 注) 契約課に「競争入札参加資格者審査申請書記載事項変更届」を提出後
16 | 工事着手前 | 工程管理 | 設計図書現地確認 | 工事請負契約書第18条第１項 | × | × | 該当する時 | 該当する時 | 契約書第18条第1項1～5号に該当する事実があった場合、事実が確認できる資料を監督職員に提出し、確認を求めなければならない。以後の対応は契約書18条2～5号項ならびに19条による。
17 |  |  | 実施工程表（当初） | 標準仕様書1.2.1 | × | × | ○ | ○ | 着工前に作成し、工事打合せ簿を利用して監督職員の承諾を受ける。
18 | 工事着手前 | 施工体制確認 | 下請負人一覧表 | 請負契約書第7条 | ○ | ○ | ○ | ○ | 施工体制台帳の提出時に添付する。 産廃処理業者、交通誘導警備員の手配を含めて作成する。 下請額の記載は請負契約の一次下請まで記載する。
19 |  |  | 施工体制台帳 | 建設業法第24条の7の第1項 入契法第13条第1項及び第2項 工事現場等における適正な施工体制の確保等に関する運用について（通知） 標準仕様書1.1.5 | × | × | ○ | ○ | 施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督職員に提出する。 自社のみの場合、建設工事請負契約に該当しない産廃処理業者、交通誘導警備員の手配だけの場合作成は不要とする。 再下請がある場合は、下請負人に関する事項に記載し、再下請負通知書も添付すること。
再下請負通知書
20 |  |  | （施工体制台帳添付資料） 下請契約書、注文書,請書の写し | 建設業法施行規則第14条の二の2の一 | × | × | ○ | ○ | 日々単価契約の場合、金額欄には想定される工期の総額を記載。 なお、変更があった場合はその都度提出する。
21 |  |  | （施工体制台帳添付資料） 施工体制台帳作成建設工事の下請負人に対する通知の写し | 建設業法施行規則第14条の三 | × | × | ○ | ○ | 受注者は、下請負人に対し、次の事項を書面により通知するとともに書面を工事現場の見やすい場所に掲示する。 1 元請業者の商号又は名称 2 再下請負通知が必要とされる旨,並びに再下請負通知に係る書類を提出すべき場所
22 |  |  | （施工体制台帳添付資料） 作業員名簿 | 建設業法施行規則第14条の二の四 | × | × | ○ | ○ | 建設業法改正により、令和２年10月から作成が義務付けられている。 作成の趣旨は、緊急連絡先等を把握することのほか、社会保険加入状況を確認するなど労働環境を改善する。
23 |  | 施工体制確認 | 施工体系図（災害防止協議会兼用） | 建設業法第24条の8の4項 入契法第13条第3項 工事現場等における適正な施工体制の確保等に関する運用について（通知） 標準仕様書1.1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。 （元請業者と施工組織全体及び下請業者の工事内容の把握） 産廃処理業者、交通誘導警備員のみの場合でも作成
24 |  | 施工計画書 | 総合施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | × | × | ○ | ○ | 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめ監督職員に提出する。 電気保安技術者、工事用電力設備の保安責任者は、総合施工計画書に記入する。
25 |  |  | 施工計画書（施工要領書）及び製作要領書 （原則として全工事で提出する。ただし、工事内容等により、監督職員等が不要と認めた場合はこの限りではない。） ” (請負代金が250万円未満は小規模工事、80万円未満は少額工事用の施工計画書を提出する。） | 工事請負契約書第1条第3項 標準仕様書1.2.2 標準仕様書1.3.4 | × | × | ○ | ○ | 工事着手前までに提出し品質計画に係わる部分について監督職員の承諾を受ける。 工事に伴い、工程・仮設・楊重・運搬・安全衛生計画などについて施工方法・検査方法を記載したもの。 受注者がそれぞれの工事において、品質確保のために実際に施工することを具体的に記載する。 工事用電力設備の保安責任者は、総合施工計画書に記入する。 記載項目（必要のない項目は省略し、現場と整合する内容とする） (1)工事概要 (2)計画工程表 (3)現場組織表 (4)施工用機械設備の選定（施工方法に規格まで記載すれば省略可） (5)主要資材（指定材料、主要材料、材料試験方法、材料搬入報告方法等） (6)施工方法と施工手順（作業フロー、施工方法、施工チェックリスト、使用機械等、添付書類） (7)施工管理計画（品質管理計画、出来形管理計画、写真管理計画） (8)安全管理計画 【安全管理体制（安全管理組織表・作業主任者一覧表、有資格者一覧表）、安全対策（重要管理項目・安全管理活動・工事関係者連絡会議）、緊急時の体制及び対応、交通管理、過積載防止対策等】 (11)環境対策（騒音・振動・粉塵・水質汚濁・臭気・大気汚染・土壌汚染・地盤沈下対策等） (12)再生資源の利用促進と建設副産物適正処理方法 (13)仮設の設計と配置図 (14)その他 工数の少ない工事は、他の工種に集約して記載(作成)することも可
26 |  |  | 主要（資材・機材）発注先通知書 |  | × | × | ○ | ○ | 工種別施工計画書や機器承諾図に、発注先等を記載すること。
27 |  |  | 使用材料一覧表 （旧仕様材料承諾願） | 標準仕様書1.4.2 | × | × | ○ | ○ | 使用する材料が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を、監督職員に提出する。 ただし、設計図書に定めるＪＩＳ又はＪＡＳの材料で、ＪＩＳ又はＪＡＳのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 施工計画書に定める品質管理の一部として本様式を使用することができる。
28 |  |  | ⽊材・⽊材製品の合法性、持続可能性を証明する資料 | 木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン 標準仕様書1.4.2 | × | × | ○ | ○ | 製材等,フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断の基準に従い,「木材・木材の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン」(林野庁平成18年2月15日)に準拠した証明書等を、監督職員に提出する。 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法性を確認し、監督職員に報告する。
29 |  |  | 使用機器一覧表(旧使用機器承諾願い) (監督員と協議により要不要を決める) | 標準仕様書1.3.10 | × | × | 必要に応じて | 必要に応じて | 建築基準法、その他の関係法令等に基づき、工事の施工の各段階において、騒音、振動、 粉じん、臭気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 仕上塗材や接着剤その他の化学製品の取扱いに当たり、注意喚起の徹底を図るため、ラベル等により、取り扱う化学品の情報を作業場内に表示し、 作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。 その他必要に応じて機器等を明示するために本様式を使用することができる。
30 |  |  | 特定建設作業実施届出書 | 振動規制法第14条１項、2項 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 特定建設作業を実施する場合は「作業開始の7日前までに届出」が必要。 「小諸市オフィシャルサイト」より様式をダウンロードし、記入の上提出すること。
31 |  |  | 再生資源利用計画書 次のいずれかの建設資材搬入工事で作成必要 ①土砂 500m3以上 ②砕石 500t以上 ③加熱As混合物 200t以上 | 資源リサイクル関係省令 標準仕様書1.3.11 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）（外部サイト） http://www.recycle.jacic.or.jp/
32 |  |  | 再生資源利用促進計画書 次のいずれかの建設資材搬入工事で作成必要 ①土砂 500m3以上 ② Co塊、As塊、建設発生木材 合計200t以上 | 資源リサイクル関係省令 標準仕様書1.3.11 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 建設リサイクル報告様式（国土交通省サイト） http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
33 |  |  | コンクリート配合計画書 | 標準仕様書1.4.2 | △ | △ | ○ | ○ | 施工に先立って提出し、監督職員の承諾を受ける。
34 |  |  | コンクリート打設計画書 | 標準仕様書1.3.6(1.2.2) | △ | △ | ○ | ○ | 圧送、配置計画、打設順序、フレッシュコンクリートの試験計画等を記載したものを、コンクリート打設前に提出する。
35 |  |  | 施工図（総合図含む） | 標準仕様書1.2.3 標準仕様書1.7.2 長野県建設工事監督要綱6.2.2 6.3.3 | △ | △ | ○ | ○ | 監理者と協議検討した成果物を監督員に提出し承認を受ける。
36 |  |  | 製作図 | 標準仕様書1.2.3 標準仕様書1.7.2 長野県建設工事監督要綱6.2.2 6.3.3 | △ | △ | ○ | ○ | 監理者と協議検討した成果物を監督職員に提出し承諾を受ける。
37 |  |  | 産業廃棄物処理委託契約書写し | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四項 | ○ | ○ | ○ | ○ | 産業廃棄物運搬・処分業者への委託契約書は、建設副産物の適正処理の観点からも 確認が必要であり、写しを提出する。廃棄物処理に係る許可証の写し及び数量集計表を添付する。
38 |  |  | 告知書（建設リサイクル法） ※対象工事の場合 | 建設リサイクル法第12条2項 第13条 | × | × | × | ○ | 建設リサイクル法対象工事受注者は、下請がある場合、下請業者（建設業を営む者）に告知する。交通誘導警備員・産廃処理業者は提出不要
39 | 工事中 工事中 |  | 工事材料搬入報告書 | 長野県建設工事監督要綱 6.2.3 6.3.4 小諸市土木工事特記仕様書 3（5） 小諸市工事監督手引き 12 標準仕様書1.4.3, 1.4.4 | × | × | 該当する時 | 該当する時 | 材料の現場搬入ごとに監督職員に報告する。また、必要により監督職員が検査した場合、その記録として使用する。 事前に監督職員と協議し、工事写真の提出や打合せ記録への記載、納品書のコピー提出等で省略可。
40 |  | 品質管理 | 発生材報告書 | 標準仕様書1.3.11 | × | × | × | 該当する時 | 特記仕様書で指定がある場合、添付する。
41 |  |  | 発生材調書 | 標準仕様書1.3.11 小諸市工事監督手引き11 | × | × | × | 該当する時 | 特記仕様書で指定がある場合、添付する。
42 |  |  | 各種報告関連 段階確認関係書類 一工程の施工の確認及び報告 検査記録表 施工管理記録 社内検査記録 写真 | 長野県建設工事監督要綱6.2.3 6.3.4 小諸市工事監督手引き13､14､15､24 標準仕様書1.3.6 標準仕様書1.5.4 標準仕様書1.5.5 標準仕様書1.5.7 | △ | △ | ○ | ○ | 段階確認を行う工種、施工予定時期等を監督職員に報告する。報告には月間、週間工程表等の確認予定表を用いることにより立会依頼を兼ねることができる。 監督職員から一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 関係書類は整理保管し、工事しゅん工時に提出する。
43 |  |  | 品質管理表又は品質管理図 （監督員と協議により要不要を決める) |  | △ | △ | ○ | ○ | 測定等を工事の施工と平行して速やかに実施し、結果をその都度逐次記録、保管する。 品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準により管理し、作成する。 監督職員の請求に対し直ちに提示する。
44 |  |  | 試験成績表、材料品質規格証明書 | 標準仕様書1.2.4 標準仕様書1.4.2 標準仕様書1.4.5 | △ | △ | ○ | ○ | 本工事で使用した材料に関する各種試験成績書、規格品質証明書 （鉄筋及び鋼材、杭,コンクリート、高力ボルト, 防水、金属製建具、自動扉、アスファルト混合物、ＪＩＳ品ＪＡＳ品 他） 本工事の施工に関する各種試験成績書、報告書 （杭打込み報告書、杭根固め液及び杭周固定液管理試験 成績書、コンクリート強度試験、塩化物量試験、打設報告書、鉄筋圧接部超音波探傷試験結果成績書、鉄骨溶接部検査成績書、ボルト軸力導入試験成績書、鉄骨建入検査報告書、タイル打診検査又は接着力試験報告書、木材含水率測定結果報告書、耐火被覆及び防火材料吹付け厚さ、密度検査成績書、VOC検査成績書 他） 材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し、検査時までに監督職員へ提示する。また、監督職員の請求があった場合には遅滞なく提示する。 関係書類は整理保管し、工事しゅん工時に提出する。
45 |  |  | コンクリート打設報告書 | 標準仕様書1.2.4 標準仕様書1.4.5 | △ | △ | ○ | ○ | コンクリート打設計画書と実施結果が比較できるように作成する。
46 |  |  | 各種検査結果報告書 | 標準仕様書1.2.4 標準仕様書1.4.5 標準仕様書1.5.6 標準仕様書1.5.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「製品検査結果報告書」「超音波探傷検査結果報告書」「コンクリート品質検査結果報告書」「揮発性有機化合物（VOC）検査結果報告書」他 工事しゅん工時にしゅん工書類として提出する。
47 |  | 工程管理 | 実施工程表（変更） | 標準仕様書1.2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合、監督職員に報告する。
48 |  |  | 週間工程表 | 長野県建設工事監督要綱 6.2.1 6.3.2 小諸市工事監督手引き7，8 工事請負契約書第11条 標準仕様書1.2.1 | × | × | ○ | ○ | 監督職員が指示した場合に作成。 定例会議等の議事録に添付された場合は、別途提出不要。
49 |  |  | 月間工程表 | 長野県建設工事監督要綱 6.2.1 6.3.2 小諸市工事監督手引き7，8 工事請負契約書第11条 標準仕様書1.2.1 | × | × | ○ | ○ | 監督職員が指示した場合に作成。 定例会議等の議事録に添付された場合は、別途提出不要。
50 |  |  | 休日作業実施承諾願い | 標準仕様書1.3.5 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 官公庁の休日及び夜間に作業を行う必要がある場合、本様式を使用して説明することで監督職員の承諾を受けること。実施工程表や週間工程表、月間工程表等により代替する場合は、省略する。
51 |  |  | 現場休止届 |  | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 年末年始等一週間程度の現場休業がある場合に提出する。休暇期間の巡視計画を記載すること。
52 |  | 施工管理 施工管理 | 工事記録・工事日誌・作業記録簿 | 標準仕様書1.2.4 小諸市工事監督手引き16,17 | ○ | ○ | ○ | ○ | 「工事の全般的な経過」の記録として、作業内容や行事等を記録し提出すること。 月間工程表その他の様式に工事記録の内容が包含される場合は、省略することができる。 工事日誌・作業記録簿は、監督職員、検査職員が確認する必要がある場合は、提示する。
53 |  |  | 定例会議議事録 | 標準仕様書1.2.4 | 必要に応じて | 必要に応じて | ○ | ○ | 関係者間の連絡、合意形成が円滑に進むよう定例会議を開催し、総合調整、事務処理等の工事運営を行った場合に提出する。
54 |  |  | 工事進捗状況報告書（月報） | 長野県建設工事監督要綱 6.2.1 6.3.2 小諸市工事監督手引き9 工事請負契約書第11条 | × | × | 必要に応じて | 必要に応じて | 本様式による報告を必要としない規模や内容の工事が多くあることや、工事の進捗状況の報告（把握）は、月間工程表、実施工程表への出来高曲線（計画と実施）の記載、監督員日誌等を用いて目的を果たすこともできることを考慮し、本様式の要否について監督員と事前に協議すること。
55 |  |  | 出来形管理表又は出来形管理図 |  | × | × | 必要に応じて | 必要に応じて | 工事の出来形部分の測定及び施工内容の確認等を工事の施工と平行して速やかに実施し、その結果を都度記録し保管する。 出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理表 又は 出来形管理図を作成し、管理する。 監督職員の請求に対し直ちに提示する。 関係書類は整理保管し、工事しゅん工時に提出する。
56 |  |  | 変更施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 変更が生じた場合、その都度 当該工事に着手する前に変更に関する事項について提出する。
57 |  |  | 関係機関協議資料 | 標準仕様書1.1.3 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。 諸手続にかかる許可、承諾等を得たときは、その書面の写しを監督職員に提示しなければならない。なお、監督職員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
58 |  |  | 近隣協議報告 | 標準仕様書1.3.7 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。 交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。
59 |  |  | 材料等納入伝票・ レディーミクストコンクリート納入書 | 標準仕様書1.4.2 標準仕様書6.5.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者は、納入書に打設完了時間を記入し、荷受け職印欄にサインをする。納入伝票は整理保管し、工事しゅん工時に提示する。 使用材料等の量を確認する必要がある場合や、納入時期の確認が必要な場合等、監督職員から要請があった場合、速やかに提示する。
60 |  | 安全管理 | 安全教育訓練実施資料 | 労働安全衛生法第15条,第15条の2,第16 条,第30条 標準仕様書1.3.7 | × | × | × | ○ | 安全教育・訓練等の実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示する（新規入場者教育,ＫＹ活動,社内パトロール実施記録,災防協等)。 しゅん工書類に実施状況の写真と記録書類の抜粋を提出する。
61 |  |  | 仮設備点検等に係る記録 |  | × | × | × | ○ | 仮設備点検等の実施状況を記録した資料を整備・保管し、監督職員等の請求があった場合は直ちに提示 する（過積載防止対策,機械・車両等点検整備,重機操作時安全点検記録,山留め、足場等の点検及び管理記録等）。 排出ガス対策型及び低騒音・低振動型建設機械の使用に係る記録を提出する。
62 |  |  | 工事事故速報、報告書 | 標準仕様書1.3.9 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 災害が発生した場合は、応急措置を講じるとともに直ちに監督職員に連絡及び関係機関に通報する。 工事事故報告書は監督職員が指示する様式で指示する期日までに提出する。
63 |  |  | 過積載防止対策 |  | × | × | × | ○ | 対策について、施工計画書の施工方法に具体的に記載する。 点検記録、写真等を整理・保管し、監督職員の請求があった場合、提示する。
64 |  | 契約関係 | 現場代理人等変更通知書 | 工事請負契約書第10条第1項 | × | × | 該当する時 | 該当する時
65 |  |  | 天災その他不可抗力による損害通知書 | 工事請負契約書第30条第1項 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時
66 |  |  | 工事延期届 | 工事請負契約書第22条 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時
67 |  |  | 契約書に係る届出 | 工事請負契約書 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 「中間前払金請求」、「指定部分完成検査」、「出来形検査」、「修補関係」、「部分使用関係」等
68 |  | その他 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書（証紙貼付方式） | 中小企業退職金共済法 | × | × | × | ８００万以上 | 下請事業主から提出される加入労働者数報告書を踏まえ、必要な証紙を購入する。 掛金収納書を掛金収納書提出用台紙に貼り付けて、工事契約締結後１ヶ月以内に発注機関に提出すること。
69 |  |  | 建設業退職金共済制度の掛金収納書（電子申請方式） |  | × | × | × |  | 発注機関は、工事契約を締結した場合においては、建退共制度の『掛金収納書（電子申請方式）』（別添様式１）を、当該工事を受注した元請事業主から提出させる。 掛金収納書は、特段の事情があると認められる場合を除き、原則として工事契約締結後40 日以内に提出 を求める。
70 |  |  | ＊ 建設業退職金共済証紙受払簿 （手持ち資料） |  | × | × | × |  | 共済証紙の購入状況を発注者が把握するため、必要があると認めるとき、その他関係資料とともに確認する場合があるので、手持ち資料として備えておくこと（提出不要）。
71 | 完成時 完成時 | 品質管理 | 出荷証明書 | 標準仕様書1.4.2 | 必要に応じて | 必要に応じて | ○ | ○ | 工事における主要材料、使用量や納品時期を把握する必要があるもの。 （例：鉄筋,鉄骨,con,建具,木材,防水,軽量鉄骨下地,内外装材,舗装,砕石,屋外配管など）
72 |  |  | 県産材（木材）使用報告書 | 木材・木材製品の合法性,持続可能性の証明 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 本工事に県産資材を使用する場合に提出する。
73 |  |  | 保証書 | 特記仕様書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事受注者及び下請け、メーカー連名によるものを提出する。 メーカー責任施工によるもの（例；防水、鋼製床、屋根、植栽など） （検査員の検査合格の翌日から保証）
74 |  | 安全管理 | 交通整理員集計表及び伝票 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 伝票を提出する。
75 |  | 出来形管理 | 数量対比表及び数量集計表 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 材料の使用量により品質、性能を確認する必要があるものについて作成する。 （例：塗装, 吹付, 塗床, 防水, 植栽肥料, 地盤改良セメント ほか)
76 |  |  | 工事写真 | 小諸市工事監督手引き19 標準仕様書1.2.4 標準仕様書1.4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 明視できない部分の出来高状況について施工状況等を撮影し、検査時に提出しなければならない。 （・着手及び完成時 ・施工状況 ・仮設工 ・材料検査 ・品質 ・出来形 ・各種試験、管理の実施状況 ・安全管理等)
77 |  | 発生材処理 発生材処理 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト）集計表 | 廃棄物処理法第12条 | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者は紙または電子マニフェストにより適正に処理されていることを確認する。 マニフェスト手続き経過がわかるマニフェスト集計表は廃棄物種類毎に集計する。 一覧表を提出し、原本を事前に提示する。
78 |  |  | 再資源化等報告書 | 建設リサイクル 法第18条1項 公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(営繕) 標準仕様書1.3.11 | × | × | × | ○ | 特定建設資材廃棄物の再資源化完了時、提出する。発注者保管。 建設リサイクル法届出対象工事に該当する場合で特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときに報告する。
79 |  |  | 発生材処理 再生資源利用実施書 次のいずれかの建設資材搬入工事で作成必要 ① 土砂 500㎥ 以上 ② 砕石 500t以上 ③ 加熱As混合物 200t以上 | 資源リサイクル関係省令 標準仕様書1.3.11 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 建設副産物情報交換システム（COBRIS）（外部サイト） http://www.recycle.jacic.or.jp/
80 |  |  | 発生材処理 再生資源利用促進実施書 次のいずれか指定副産物搬出工事で作成必要 ➀ 土砂 500㎥ 以上 ② Co塊、As塊、建設発生木材 ---合計200t以上 | 資源リサイクル関係省令 標準仕様書1.3.11 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 建設リサイクル報告様式（国土交通省サイト） http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm
81 |  | 契約関係 | しゅん工届 | 工事請負契約書第32条1項 様式第83号 | ○ | ○ | ○ | ○
82 |  |  | 工事目的物引渡書 | 工事請負契約書第32条4項 | ○ | ○ | ○ | ○
83 |  |  | 請求書 | 工事請負契約書第33条1項 | ○ | ○ | ○ | ○
84 |  | その他 | 実施工程表（実績） |  | ○ | ○ | ○ | ○ | 実績工程表（計画と実施の対比）を作成し、監督職員に提出する。
85 |  |  | 完成図 （施工図・製作図含む） | 特記仕様書 標準仕様書1.7.1 1.7.2 1.7.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事目的物の完成時の状況を表現した全ての設計図。工事受注者は、工事完成の際に監督職員から供与を受けた発注図CADデータに、施工に伴い相違が生じた部分の修正を行い、受注者名、完了年月及び完成図である旨を記載した完成図を作成し納品する。 ・電子データ（PDF,JWW）及び特記仕様書に定める部数を製本して提出する。
86 |  |  | しゅん工写真 | 特記仕様書 | ○ | ○ | ○ | ○ | しゅん工写真は全景及び部分写真に区分する。 撮影は主要箇所とし詳細は監督職員と協議により決定する。 工場製作物を含む。
87 |  |  | 官公署届出及び関係機関検査書類 | 標準仕様書1.1.3 | × | × | 該当する時 | 該当する時
88 |  |  | 保全に関する資料 | 特記仕様書 標準仕様書1.7.3 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 敷地、建物の構造規模などの建物概要,建物の主要な構造部及び外構についての説明,建物を使用する上での注意事項,建物に設置されている家具、機器等の概要説明,建物を管理する上での保全業務の要点,建物等の清掃の要点,建物に使用されている主要材料の製造所名、所在地及び連絡先並びに非常時の連絡体制に関する一覧表,その他必要事項などをまとめて提出する。
89 |  |  | 鍵目録 | 標準仕様書16.8.4 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 鍵ごとに室名又は建具位置を示す札を付け、目録書及び縮小図面（キープランに建具の箇所ごとの 符号、鍵番号を記載した種別図 ）を添え、鍵箱に収納し提出する。
90 |  |  | 仮設設備使用量報告書 | 特記仕様書 改修監理指針2.4.4 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 工事用電力及び工事用水は仮設で設けることを原則とする。ただし、特記仕様書等により既設の施設を利用できる場合は、工事による使用量が明確になるよう管理する。
91 |  |  | 高度技術・創意工夫等に関する実施状況 | 共通仕様書（土木）1-1-1-49 | × | × | × | 該当する時 | 受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価出来る項目について、工事 完成時までに所定の様式により、監督職員へ提出することができる。
92 |  |  | 工事実績情報データベース(コリンズ)の竣工登録 | 工事請負契約書第32条 標準仕様書1.1.4 長野県土木工事共通仕様書1-1-1-7 | × | × | × | ○ | 請負金額が500万円以上の場合、監督職員の確認を受け、工事完成（＝竣工日）後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録 機関に登録すること（竣工日から登録可能）。 内容確認書は竣工検査で提示する。
以下は「指定部分に係る工事」が発生場合に必要となる
93 | 既済完済時 |  | 指定部分に係る工事しゅん工届 | 工事請負契約書第39条第1項 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時
94 |  |  | 指定部分に係る工事目的物引渡書 | 工事請負契約書第39条第1項 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時
95 |  |  | 部分引渡しに係る請負代金請求書 | 工事請負契約書第39条第2項 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時
96 |  |  | 出来形確認申請書 | 工事請負契約書第38条第2項 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時
97 |  |  | 出来高数量計算書 | 工事請負契約書第38条 標準仕様書1.6.1 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 出来高検査時
98 |  |  | 出来高内訳書 | 工事請負契約書第38条 標準仕様書1.6.1 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 出来高検査時
99 |  |  | 出来高図面 | 工事請負契約書第38条 標準仕様書1.6.1 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時 | 出来高検査時。 出来高の計上範囲が分かるように図に記載する。
100 |  |  | 部分払請求書 | 工事請負契約書第38条1項 | × | 該当する時 | 該当する時 | 該当する時

## 様式-0
様式-0 |  |  |  | （記入例）
詳細版に戻る
工事打合せ簿 兼 工事施工協議（指示）書 | [5 empty] | 文書整理番号
施－001
工事名 | 国補 ○○小学校長寿命化改修 建築工事
件 名 | 鉄筋工事施工計画書の提出について
発 議 | 発議者 | 現場代理人 〇〇 〇〇 |  |  | 発議年月日 | 2022-06-01
| 文書種別 | □指示 □協議 □質疑 □報告 ☑提出 □通知 □その他（ ）
（説明） ・鉄筋工事の着手を〇/〇に予定しているため、▽/▽までの承諾を希望します。
（添付文書リスト） ・〇〇工事施工計画書 |  |  | ・技能士一覧表 |  | ・使用材料リスト
回答 | 回答者 | 監督職員 技師 〇〇 〇〇 |  |  | 回答年月日 | 2022-06-01
| 処理種別 | □受領 □承諾 □確認 □協議 □了承 ☑その他（ 差戻し ）
（伝達事項） 以下の内容について追記し、再提出してください。 ・工種工程表には、鉄筋施工図の監督員への提出予定日及び承諾希望日、材料検査日、監督員検査日を記載してください。 ・鉄筋の工場搬入時点での検査内容及び方法について記載してください。 ・工場加工の施工管理の方法及び工場で加工された鉄筋の検査について記載してください。 ・施工予定の技能士を明らかにしてください。
・・・以下、必要に応じて回答欄（処理欄）を追加する。
〇工事監理業務委託案件の場合の記載例
回答 | 回答者 | 工事監理者 〇〇 〇〇 |  |  | 回答年月日 | 2022-06-01
| 処理種別 | □受領 ☑承諾 □確認 □協議 □了承 □その他（ ）
（伝達事項） ・鉄筋材料の工場受入検査を実施しますので日程調整をしてください。

## 様式-4
様式－4
詳細版に戻る
現 場 代 理 人 等 通 知 書
令和 年 月 日
小諸市長 宛
受注者
（押印不要）
令和 年 月 日をもって請負契約を締結した〇〇〇〇〇〇工事に
ついて工事請負契約書第10条第１項に基づき、現場代理人等を下記のとおり
定めたので、下記のとおり通知（※１）します。
記
|  | 配置技術者等 |  | 氏名 |  |  | 備考
現場代理人
|  | 監理技術者又は主任技術者 |  |  |  |  | ※３
|  | 監理技術者補佐 |  |  |  |  | ※２ ※３
|  | 専門技術者 |  |  |  |  | ※３
（注）
|  | ※１ | 実務経験等の経歴が必要条件の場合のみ経歴書を添付すること。
|  | ※２ | 建設業法第26条第3項ただし書の規定による監理技術者補佐を配置する場合に記入すること。
|  | ※３ | 監理技術者は、監理技術者資格者証の写し（両面）を提出すること。
主任技術者、監理技術者補佐又は専門技術者は、国家資格等の合格証明書、免許証、登録証等の写しのいずれかを提出すること。

## 様式-5
様式－5
|  |  | 令和 年 月 日 |  | 詳細版に戻る
経 歴 書
| 配置技術者名称 |  | 現場代理人 |  | 現場代理人
監理技術者
| 氏名 |  |  | （押印不要） | 主任技術者
監理技術者補佐
| 生年月日 |  |  |  | 専門技術者
| 最終学歴 | ※１
資格及び資格番号
| 職歴 | ※２
| 工事履歴 | ※２
（注）
※１ 学歴（指定学科）及び実務経験による主任技術者のみ記載すること。
※２ 実務経験による主任技術者のみ記載すること。
Note on D11: リストから選択

## 様式-8
様式－8
電 気 保 安 技 術 者 通 知 書 | [5 empty] | 詳細版に戻る
令和 年 月 日
| 監督職員 | 宛
現場代理人
（押印不要）
令和 年 月 日をもって請負契約を締結した〇〇〇〇〇〇工事の
電気保安技術者を下記のとおり定めたので通知します。
記
電気保安技術者名
経 歴 書
１．生年月日
２．最終学歴※１
３．資 格※２
（注）
※１ 学歴による場合のみ記載すること。
※２ 学歴による場合は記載不要

## 様式-10
様式－10
詳細版に戻る
令和 年 月 日
監督職員 |  | 宛
現場代理人
（押印不要）
技 能 士 通 知 書
（一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士）
の技能士を下記のとおり定めたので通知します。
| 技能種別 | 氏名 | 会 社 名 | 資格番号 |  | 備考

## 様式-12
様式－12
詳細版に戻る
令和 年 月 日
| 監督職員 |  |  | 宛
現場代理人
（押印不要）
緊 急 連 絡 体 制
工事名
関係官公署 | [6 empty] | 会社
消防署 |  | TEL |  |  |  |  | 担当
労基署 | [6 empty] | TEL
病院 |  |  |  |  | 現場代理人 担当 |  | 夜間
警察署
電力会社 |  |  |  |  | TEL |  | 協力会社
水道局 |  |  |  |  | FAX |  | 担当
下水道 | [6 empty] | TEL
ガス会社 | [6 empty] | 夜間
ＮＴＴ |  |  |  |  | 主任技術者 担当
関係事業者
[5 empty] | TEL |  | 担当
[5 empty] | FAX |  | TEL
夜間
[5 empty] | １．監督職員 |  | 監理業務受託者
| ２．所属（○○課） |  |  |  | 担当 |  | 担当
| TEL |  |  |  | TEL |  | TEL
| FAX |  |  |  | FAX |  | FAX
| ３．市役所庁舎 |  |  |  | 施設主管課（○○課） |  | 施設管理者（○○施設）
| （夜間及び休日） |  |  |  | 担当 |  | 担当
| TEL 226-4911 |  |  |  | TEL |  | TEL
[5 empty] | FAX |  | FAX
※各欄の名称等は、適切な名称等に修正する。
※緊急時は１～３の順に連絡する。

## 様式-13
様式-13
[6 empty] | 令和 年 月 日 | 詳細版に戻る
小諸市長 |  |  | 宛
受注者
（押印不要）
工事実績情報登録報告書
標記について、登録内容確認書を添えて報告します。
※電子メールによる登録確認等が実施できない場合に提出すること。
記
工事名

## 様式-14
様式-14
令和 年 月 日
詳細版に戻る
小諸市長又は受注者
| （受信者） | 宛
受注者又は小諸市長
|  |  |  | （発信者） | 印
○○工事に係る賃金又は物価変動に基づく
請負代金額の変更請求について
現在施工中の○○工事について、賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が
不適当となったと認めたので、工事請負契約書第26条第１項により請負代金額を変更さ
れるよう請求します。
また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日
を定めたく下記のとおり協議します。
確認予定日 令和 年 月 日
上記確認予定日については、承諾します。
小諸市長又は受注者（承諾者）

## 様式-15
様式-15
[8 empty] | 令和 年 月 日 |  | 詳細版に戻る
小諸市長 |  |  |  | 宛
受注者
（押印不要）
変 更 届
下記のとおり変更したので届け出ます。
記
工事名：
| 変 更 事 項 |  | 変 更 前 |  | 変 更 後 |  | 変 更 年 月 日 |  | 変 更 理 由
| （注） | 名義変更、改印、代表者変更等に使用する。
必要に応じて、印鑑証明書、登記簿抄本等の書類を添付すること。

## 様式-19
| 様式-19 | [14 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
[20 empty] | 《下請負人に関する事項》 | [17 empty] | 詳細版に戻る
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 | 第 号 | [5 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [11 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [5 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [23 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法 | [11 empty] | 一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の 状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
| 現場 代理人名 | [6 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 資格内容
監理技術者補佐名 | [7 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [6 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [6 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [6 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の 状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 様式 19-1
様式 19-1 | [16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [20 empty] | 《再下請負関係》
[27 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。 | [12 empty] | 詳細版に戻る
[22 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[22 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [28 empty] | 知事 一般
[24 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[22 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[28 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[24 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[21 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[23 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[21 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 様式-22
様式－22 | [7 empty] | 作 業 員 名 簿
[8 empty] | （ 年 月 日作成) |  |  |  |  | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [5 empty] | 本書面に記載した内容は、作業員名簿として安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。 | [8 empty] | 詳細版に戻る
所長名 | [12 empty] | 提出日 年 月 日
[10 empty] | 一次会社名 ・事業者ID |  |  | （ 次)会社名 ・事業者ID
番号 | ふりがな |  | 職種 | ※ | 生年月日 |  |  | 健康保険 |  | 建設業退職金 共済制度 | 教 育・資 格・免 許 |  |  | 入場年月日
| 氏名 | [6 empty] | 年金保険
[5 empty] | 年齢 |  |  |  |  | 中小企業退職金 共済制度 | 雇入・職長 特別教育 | 技能講習 | 免 許 | 受入教育 実施年月日
| 技能者ID | [6 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 年 月 日 | [8 empty] | 年 月 日
[5 empty] | 歳 | [8 empty] | 年 月 日
（注)１.※印欄には次の記号を入れる。 | [11 empty] | （注）３．各社別に作成するのが原則だが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。
（注）４．資格・免許等の写しを添付することが望ましい。
| …現場代理人 | …作業主任者（（注）2.) |  |  |  | …女性作業員 |  | …18歳未満の作業員 |  |  |  | （注）５．健康保険欄には、左欄に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、 建設国保、国民健康保険）を記載。上記の保険に加入しておらず、後期高齢者で ある等により、国民健康保険の適用除外である場合には、左欄に「適用除外」と記 載。
| …主任技術者 | …職 長 |  | …安全衛生責任者 |  |  | …能力向上教育 |  | …危険有害業務・再発防止教育
| …外国人技能実習生 |  | …外国人建設就労者 |  |  |  | …１号特定技能外国人 |  |  |  |  | （注）６．年金保険欄には、左欄に年金保険の名称（厚生年金、国民年金）を記載。 各年金の受給者である場合は、左欄に「受給者」と記載。
（注）２.作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても 他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [11 empty] | （注）７．雇用保険欄には右欄に被保険者番号の下４けたを記載。（日雇労働被保 険者の場合には左欄に「日雇保険」と記載）事業主である等により雇用保険の適用 除外である場合には左欄に「適用除外」と記載。
（注）８．建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度への加入の有無につい ては、それぞれの欄に「有」又は「無」と記載。
（注）９．安全衛生に関する教育の内容（例：雇入時教育、職長教育、建設用リフト の運転の業務に係る特別教育）については「雇入・職長特別教育」欄に記載。
（注）１０．建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格（例：登録○○基幹 技能者、○級○○施工管理技士）を有する場合は、「免許」欄に記載。
（注）１１．記載事項の一部について、別紙を用いて記載しても差し支えない。
現
作
女
主
職
安
能
習
就
１特
未
再

## 様式-23
様式－23
詳細版に戻る
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [9 empty] | 作成日 |  |  | 年 | 月 日
工事名称
元請名・事業者ID |  |  |  |  | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
監督員名 | [6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
監理技術者名 主任技術者名 | [6 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
監理技術者補佐名 | [6 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定
専門技術者名 | [6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 |  |  | 元方安全衛生管理者 |  |  |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
| 担当工事内容 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
副 会 長 | [6 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 |  | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID |  |  | 工事 | 会社名・事業者ID
[7 empty] | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名 |  |  |  | 代表者名
[7 empty] | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  | 許可番号
[7 empty] | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  | 一般 / 特定 |  | 一般 / 特定の別 |  |  | 一般 / 特定
[7 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[7 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[8 empty] | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 | 有 ・ 無 |  |  | 特定専門工事の該当 |  | 有 ・ 無
[7 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[8 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 様式-26
様式－26
詳細版に戻る
令和 年 月 日
監督職員 |  | 宛
現場代理人
（押印不要）
主要（資材・機材）発注先通知書
標記について下記のとおり定めたので通知します。
記
工事名：
資・機材名 | 製作製造業者名 | 発注先 |  |  |  | 備 考
|  | 会社名 | 電 話 | 担当者 | 納入予定

## 様式-27
様式－27
[6 empty] | 使用材料一覧表 | [7 empty] | 詳細版に戻る
[8 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 | 日
| 監督職員 |  | 宛
現場代理人
（押印不要）
工事種別 |  | 使 用 材 料 名 |  | 製 品 名 |  |  | 製 造 者 名 |  |  | 規格品番号

## 様式-29
様式－29
[6 empty] | 使用機器一覧表 | [7 empty] | 詳細版に戻る
[8 empty] | 令和 | 年 |  |  | 月 | 日
| 監督職員 |  | 宛
現場代理人
（押印不要）
工事種別 |  | 使 用 機 器 名 |  | 製 品 名 |  |  | 製 造 者 名 |  |  | 規格品番号

## 様式ｰ30
様式－30
[6 empty] | 特 定 建 設 作 業 実 施 届 出 書 | [10 empty] | 詳細版に戻る
[12 empty] | 年 | 月 |  |  | 日
小諸市長 宛
所在地
[7 empty] | 届出書 |  | 名称
代表者氏名
[7 empty] | 氏名又は名称及び住所並 びに法人にあてはその代 表者の氏名 | [5 empty] | （押印不要）
騒音規制法第14条第1項（第2号）
振動規制法第14条第1項（第2号） |  |  |  | の規定により､特定建設作業を実施するので､次の通り届け出ます。
建設工事の名称
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
特定建設作業の種類
特定建設作業に使用される、騒音規制法施行令
別表第２または振動規制法施行令別表第２また
は長野市公害防止条例別表第２に規定する機械
の名称、型式及び仕様
特定建設作業の場所
特定建設作業の実施の期間 | [7 empty] | 自 | 年 | 月 | 日 |  |  | 日間
[8 empty] | 至 | 年 | 月 | 日
特定建設作業の開始及び終了の時刻 |  |  |  |  | 作業開始 自 時 |  |  | 作業終了 至 時 |  | 作 業 日 |  | 実働時間
時間
騒音・振動の防止の方法
発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人に あってはその代表者の氏名
（電話番号）
届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所
（電話番号）
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当 該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法 人にあってはその代表者の氏名
（電話番号）
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当 該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
（電話番号）
※ 受理年月日
※ 審査結果
| 備考 | 1 | この届出書は、騒音規制法施行令別表第２または振動規制法施行令別表第１に掲げる特定建設作業の種類に提出すること。
|  | 2 | 特定建設作業の種類の欄には、騒音規制法施行令別表第２または振動規制法施行令別表第１に掲げる作業の種類を記載すること。
|  | 3 | 特定建設作業の実施の期間の欄には、その期間中作業をしないこととしている日がある場合は、作業をしない日を明示すること。
|  | 4 | 特定建設作業の開始及び終了時刻の欄の記載にあたっては、作業の開始時刻及び終了時刻並びに実働時間が同じである日ごとにまとめてさしつかえない。
|  | 5 | ※印の欄には、記載しないこと。
|  | 6 | 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
|  | 7 | 届出は、届出書の正本にその写しを一通添えること。

## 様式-39
様式-39
[6 empty] | 令和 年 月 日 | 詳細版に戻る
監督職員 | 宛
現場代理人
（押印不要）
工 事 材 料 搬 入 報 告 書
下記材料を現場に搬入し、確認したので報告します。
記
工事名：
搬 入 年月日 | 品名又は 材料名 | 規格又は 形状寸法 | 確認者 | 検 査 年月日 | 検査者 | 備 考
（注） | 確認者及び検査者欄は、必要に応じて使用する。
確認者欄には、監理技術者名又は主任技術者名を記載する。
材料検査を行った場合、検査者欄に監督職員名を記載する。

## 様式-40
様式-40
詳細版に戻る
令和 年 月 日
小諸市長 宛
受注者
（押印不要）
発 生 材 報 告 書
| 工事名 |  |  | の施工に伴い別紙調書のとおり、
発生材が生じたので報告します。

## 様式-41
様式-41
詳細版に戻る
発 生 材 調 書
名 称 | 品質・形状 | 寸 法 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式-48
様式－48
週間工程 | [17 empty] | 詳細版に戻る
工 事 週 報 | [10 empty] | 令和 年 月 日 | 監督職員※1 | 監理者※1 | 現場代理人※1 | 監理技術者※1 | N0.
実 施 工 程 表 | [8 empty] | 工事 |  |  | ※2 | ※2 | ※2 | ※2
施 工 報 告 | [7 empty] | 受注者
|  |  | 区 分 |  |  | 工 事 週 報 | 実施工程表（今週） |  |  | 実施工程表（来週） |  |  | 施 工 報 告 |  |  |  | 資料 の 有無
施工場所 |  |  | 月／日 | [9 empty] | ※報告は一工程終了毎とする。
|  |  | 曜 日 | [9 empty] | （確認内容も含めて記載する。）
打合せ○ 検査△
天 気 | ○ 晴 | ◎ 曇 | ● 雨 | ＊ 雪 | ○ |  | 【キープラン】 | [5 empty] | 上記の内容について確認した ので報告します。
記 事 | [12 empty] | 監理技術者
氏 名
（検査項目等記載）
（注）※1欄は参考表示とする。
※2欄には名前を記載する。

## 様式-49
様式-49
月度 |  |  | 工事名 | [26 empty] | 監督職員※1 |  |  |  | 監理者※1 |  | 現場代理人※1 | 監理技術者※1 | Ｎｏ． | 詳細版に戻る
[30 empty] | ※2 |  |  |  | ※2 |  | ※2 | ※2
月 間 工 程 表 |  |  |  | 受注者 | [24 empty] | 作成日： 令和 年 月 日
| 月 | 月 | [31 empty] | 工 期 |  | 自 令和 年 月 日
施工場所 | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 至 令和 年 月 日
| 曜 日 | [34 empty] | 記 事
キ ー プ ラ ン
施 工 図
施 工 計 画 書
進 捗 状 況
[35 empty] | 今 月（累計） |  | 来 月（累計）
主 要 行 事 | [32 empty] | 予 定
[36 empty] | ％ |  | ％
実 施
[36 empty] | ％ |  | ％
（注）※1欄は参考表示とする。
※2欄には名前を記載する。

## 様式-50
様式-50
令和 年 月 日 | [5 empty] | 詳細版に戻る
監 督 職 員 宛
現場代理人
（押印不要）
休 日 作 業 実 施 承 諾 願 い
下記のとおり、休日に作業を実施したいので承諾願います。
工事名
作業年月日 |  | 令和 年 月 日 （ ）
作業時間
作業理由
作業内容
作業業者
作業人数
安全管理体制
緊急連絡先
※１ 休日作業とは、行政機関の休日（土日、祝祭日）とする。
※２ 緊急連絡先については、休日に対応できる緊急連絡体制とすること。
※ 実施工程表や週間工程表、月間工程表等により代替する場合は、省略する。
承諾処理欄 |  | 承諾日 |  | 監督職員

## 様式-51
様式-51
[9 empty] | 令和 年 月 日 | 詳細版に戻る
監督職員 |  | 宛
現場代理人
（押印不要）
現 場 休 止 届
工 事 名
月
日
休 止 期 間 | 曜 日
予 定
| 職 務 |  | 氏 名 |  |  | Ｔ Ｅ Ｌ |  | 備 考
休 止 中 | 現場代理人
緊急連絡先 | 監理（主任）技術者
監 督 員 | 監 督 員
緊急連絡先
休止中の
保安体制

## 様式-52
様式-52 |  |  | 工 事 記 録
[6 empty] | 着工 | 令和 | 月 | 日 |  | 詳細版に戻る
[6 empty] | 竣工 | 令和 | 月 | 日
工事名 | [8 empty] | 月分
日 | 曜日 | 天候 | 気温 | 就労人員 | 作業内容 |  | 備考 |  |  | 月
火
水
1 | 火 | [8 empty] | 木
2 | 水 | [8 empty] | 金
3 | 木 | [8 empty] | 土
4 | 金 | [8 empty] | 日
5 | 土
6 | 日
7 | 月
8 | 火
9 | 水
10 | 木
11 | 金
12 | 土
13 | 日
14 | 月
15 | 火
16 | 水
17 | 木
18 | 金
19 | 土
20 | 日
21 | 月
22 | 火
23 | 水
24 | 木
25 | 金
26 | 土
27 | 日
28 | 月
29 | 火
30 | 水
Note on Q4: 月を記入すること
Note on B9: この日の曜日を選ぶこと

## 様式-54
様式-54 | [7 empty] | 平成 年 月 日
監督員 宛 | [11 empty] | 詳細版に戻る
現場代理人
[6 empty] | (氏名) |  |  |  |  | （押印不要） | 工事進捗詳細様式へ
年 月末工事進捗状況報告（工事月報）
工事名称：
工事概要：
受注者名
請負代金額 |  |  |  |  | 変更金額
着 工 日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 改請負代金額
竣工日 |  | 平成 年 月 日 |  |  | 工事日数 |  |  | 経過日数 |  | 残日数
延期工期 |  | 平成 年 月 日
今月予定出来高 |  |  | ％ | 今月工事進捗度 |  | ％ | 来月予定出来高 |  | ％
今月進捗状況（工事内容、出来形等）
工事内容
来
月 | 重点安全対策
予
定 | 立会、検査等予定項目
１．当該月における進捗状況を、当該月２５日までに送付すること。
２．予定出来高、工事進捗度は月末日までの累計を記入する。
３．建設ＣＡＬＳ(ASP)対象工事は、上記の内容を同月25日までにアップロードすること。

## 様式-54-1
様式-54-1
工事進捗状況報告書 | [16 empty] | 詳細版に戻る
工事進捗総括様式へ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月
工 種 |  |  | 施 工 内 容 | [9 empty] | 備 考
（注） １．上記グラフは、折れ線グラフとし、予定は点線、実施は実線で記入する。
２．工事進捗度が５％以上遅れた場合は備考欄に原因と対策を記入する。

## 様式-64
様式-64
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 詳細版に戻る
小諸市長 宛
受注者
（押印不要）
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工 事 名
令和 年 月 日付けで通知した上記工事の（現場代理人・監理技術者・監理技術者補佐・主任技術者）を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添え、契約書第10条に基づき通知します。
記
現場代理人等変更年月日 |  | 令和 年 月 日
変更する現場代理人等区分
旧現場代理人等氏名
新現場代理人等氏名
変 更 事 由
・
(注) | １．新現場代理人等の記入内容は様式－1に準ずる。

## 様式-65
様式-65
[5 empty] | 令和 年 月 日 | 詳細版に戻る
小諸市長 宛
受注者
（押印不要）
天災その他不可抗力による損害通知書
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、工事請負契約書
第30条第1項により通知します。
記
１． | 工事名
２． | 工期 | 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
３． | 工事場所
４． | 天災等の概要
５． | 被災状況（別紙内訳書及び写真）
６． | 受注者のとった処置
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（注） | １．天災、その他の不可抗力とは「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、
落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象」である。

## 様式-66
様式-66
| 令和 年 月 日 | 詳細版に戻る
小諸市長 宛
受注者
（押印不要）
工 期 延 期 届
下記の工事について、工事請負契約書第22条により、工期の延長を請求します。
記
工事名
契約年月日 | 令和 年 月 日
工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
延長工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
理由
（注）必要により下記書類を添付すること。
a 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、
詳細に記入）
b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照
し最寄気象台等の証明等をうけること。
c 写真、図面等
理由は、詳細に記入すること。

## 様式-68
様式-68
| 発注者 | [6 empty] | 殿 | [6 empty] | 詳細版に戻る
工事番号および工事名
| 建設キャリアアップシステム現場ID | [9 empty] | 総工事費 |  | 円
受注者（元請）
住 所
名 称
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
|  |  |  | 共済証紙購入金額 | [8 empty] | 円
掛金収納書提出用台紙
(掛金収納書は台紙に貼り付ける)
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックして下さい)
1. 発注者の指示のとおり
2. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  | 円
3. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 購入率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
4.その他
購入額の根拠を記入
（参考）
建設キャリアアップシステム登録情報
共済契約者である元請負人の建設キャリアアップシステム事業者登録の有無 （ 有 ・ 無 ）
本工事について、現場・契約情報の建設キャリアアップシステムへの登録の有無 （ 有 ・ 無 ）
本工事について、カードリーダーの設置等、就業履歴が蓄積可能な環境の有無 （ 有 ・ 無 ）

## 様式-69
様式-69
詳細版に戻る

## 様式-70-2
様式-70-2
建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表 | [15 empty] | 詳細版に戻る
[12 empty] | 年 | 月 |  | 日
発注者
宛
受注者
住所
名称
共済契約者番号
建設キャリアアップシステム事業者ID
工事番号および工事名
建設キャリアアップシステム現場ID
工事期間
|  |  | 年 |  | 月 | 日 | ～ |  |  | 年 | 月 | 日
上記工事に係る建設業退職金共済制度の掛金充当実績について、以下のとおり報告します。
（１） | 工事全体
| 労働者延べ就労日数 | [12 empty] | 人日
| 本工事に従事した事業者数（元請を含む） | [13 empty] | 者
| 本工事に従事した労働者数 | [13 empty] | 人
（２） | 建退共対象労働者
| 建退共対象労働者延べ就労日数（掛金充当日数） | [12 empty] | 人日
採用した方式
|  |  |  | 電子申請方式 |  |  |  |  | 証紙貼付方式
| ・ | 事業者数（元請を含む） | [12 empty] | 者
| ・ | 対象労働者数 | [12 empty] | 人
（参考：工事全体の数を記入すること）
| ・ | 建設キャリアアップシステムによる就労履歴数 | [11 empty] | 人日
| ・ | 建設キャリアアップシステムの施工体制を登録した事業者数 | [12 empty] | 者
| ・ | 建設キャリアアップシステムの作業員登録を行った労働者数 | [12 empty] | 人

## 様式ｰ10(1) (hidden)
様式－１０(1)
平成 年 月 日
監督員 |  | 宛
|  |  | 現場代理人 | 印
施 工 体 制 報 告 書
工事の施工体制を別添の通り定めたので、報告致します。

## 様式-74
様式-74 | [12 empty] | 令和 年 月 日
詳細版に戻る
監督職員 |  |  |  | 宛
現場代理人
（押印不要）
交通整理員勤務実績報告書（ 月分）
次の工事について，配置した交通誘導警備員の勤務実績を報告します。
工事名
工事場所
検定合格者の配置の義務づけ |  |  |  |  | 有・無
月日 | 勤務時間 |  |  | 交通誘導警備員A |  |  |  | 交通誘導警備員B |  |  |  | 交代 要員 | 交通誘導警備員勤務時 の主な作業工種
|  |  |  | 配置 人員 |  | 延勤務 時間 |  | 配置 人員 |  | 延勤務 時間
2011-12-05 | 8:00 | ～ | 16:00 | 1 | 人 | 8 | ｈ | 2 | 人 | 16 | ｈ | 無 | 掘削工,ゲート出入誘導←記載例
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
|  | ～ |  |  | 人 |  | ｈ |  | 人 |  | ｈ | 有・無
月計 | [6 empty] | ｈ |  |  |  | ｈ
工事計 | [6 empty] | ｈ |  |  |  | ｈ |  | 当月までの合計を記載
報告書は，毎月月末に集計し，翌月１０日までに監督員に提出すること。
報告書には，勤務実績が確認できる資料（勤務伝票の写し）を添付すること。

## 様式-75
様式-75 |  |  | 数 量 比 較 表
詳細版に戻る
塗装
塗 料 |  | 計 画 数 量 | [9 empty] | 施工数量 | 判 定 | 備 考
種 別 | 商品名 | 工 程 | 施工面積 | × | 塗布量 | × | 塗り回数 | ÷ | 塗料容量 | = | 塗料必要量 | 缶（B) | A<B
|  |  | ㎡ |  | kg/㎡ |  | 回 |  | kg入 |  | 缶（A)
SOP | ○○○○ | 錆止め |  | × |  | × |  | ÷ |  | = | #DIV/0! |  | OK
計 画 数 量 工 程: 中塗1,上塗1; 計 画 数 量 ×: ×; 計 画 数 量 ×: ×; 計 画 数 量 ÷: ÷; 計 画 数 量 =: =; 計 画 数 量 塗料必要量: #DIV/0! |  | OK
EP | ○○○○
防水
塗 料 種 別: 塗 膜 防 水; 計 画 数 量 工 程: 計 画 数 量 | 施工数量 | 判 定 | 備 考
種 別 | 商品名 | 工 程 | 施工面積 | × | 使用量 | × | 塗り回数 | ÷ | 塗料容量 | = | 塗料必要量 | 缶（B) | A<B
|  |  | ㎡ |  | kg/㎡ |  | 回 |  | kg入 |  | 缶（A)
ｳﾚﾀﾝ防水 | ○○○○ | 下塗り |  | × |  | × |  | ÷ |  | = | #DIV/0! |  | OK
計 画 数 量 工 程: 中塗1,上塗1; 計 画 数 量 ×: ×; 計 画 数 量 ×: ×; 計 画 数 量 ÷: ÷; 計 画 数 量 =: =; 計 画 数 量 塗料必要量: #DIV/0! |  | OK

## 様式-77
産業廃棄物管理票（マニフェスト）集計表 | [16 empty] | 受注者名：
工事名 | [16 empty] | 現場代理人 | [9 empty] | 詳細版に戻る
１.排出業者 |  |  |  | ２．収集運搬業者 | [8 empty] | ３．処分業者 | [8 empty] | ３．最終処分処理施設
業者名 |  |  |  |  | 業者名 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 業者名 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 業者名 |  |  | 許可番号
|  |  |  | ① | [8 empty] | ① | [8 empty] | ①
|  |  |  | ② | [8 empty] | ② | [8 empty] | ②
|  |  |  | ③ | [8 empty] | ③ | [8 empty] | ③
|  |  |  | ④ | [8 empty] | ④ | [8 empty] | ④
[11 empty] | 廃棄物の種類 | [12 empty] | 数量の単位 |  | m3 ｔ kg
交付番号 （10桁の番号） |  |  | 搬出量 |  |  | 運搬業者 | マニフェスト 交付日 |  |  |  | A票 | B2票 | 処分業者 | 処分終了日 |  |  |  | D票 | 最終処分業者 | 最終処分終了日 |  |  |  | E票 | 備考
|  |  | （単位） |  |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日 |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日
合計 |  |  | 0
・マニフェスト1枚につき1行で記載し、マニュフェストに記載された量を搬出量欄に記入してください。
・集計表は、廃棄物の種類別に作成してください。
・監督職員は必要により建設廃棄物管理票(マニフェスト)と照合し、確認すること。
・受注者は竣工検査時等に検査員から建設廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求められた場合は、原本を提示すること。
・Ｅ票の返送が工事完了に間に合わない場合は、備考欄に「未確認」と記載すること。なお、工事の完了に関係なくＥ票が返送され次第、受注者は最終の集計表
を作成し、監督職員の確認を得ること。
産業廃棄物管理票（マニフェスト）集計表 | [16 empty] | 受注者名： |  |  |  | 株式会社 ○○○建設
工事名 |  | ○○○○小学校改修建築工事 | [14 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○ ○○
１.排出業者 |  |  |  | ２．収集運搬業者 | [8 empty] | ３．処分業者 | [8 empty] | ３．最終処分処理施設
業者名 |  |  |  |  | 業者名 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 業者名 |  |  |  | 許可番号 |  |  |  |  | 業者名 |  |  | 許可番号
(株)○○○建設 |  |  |  | ① | 自社 | [7 empty] | ① | ㈱●● |  |  |  | 246810246 |  |  |  | ① | ㈱●● |  |  | 11111111
|  |  |  | ② | ㈱△△組 |  |  |  | 11223344 |  |  |  | ② | ㈱◎◎◎ |  |  |  | 12345678 |  |  |  | ② | ㈱◎◎◎ |  |  | 33333333
|  |  |  | ③ | ㈱□□工業 |  |  |  | 13579135 |  |  |  | ③ | □□□□㈱ |  |  |  | 159264837 |  |  |  | ③ | □□□□㈱ |  |  | 55555555
|  |  |  | ④ | [8 empty] | ④ | [8 empty] | ④
[11 empty] | 廃棄物の種類 |  |  | 金属くず | [9 empty] | 数量の単位 |  | m3 ｔ kg
交付番号 （10桁の番号） |  |  | 搬出量 |  |  | 運搬業者 | マニフェスト 交付日 |  |  |  | A票 | B2票 | 処分業者 | 処分終了日 |  |  |  | D票 | 最終処分業者 | 最終処分終了日 |  |  |  | E票 | 備考
|  |  | （単位） |  |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日 |  |  | 元号 | 年 | 月 | 日
(記入例)1234567891 |  |  | 3.6 |  | ｔ | ① | R | 元 | 5 | 18 |  |  | ② | R | 元 | 5 | 25 |  | ②
[28 empty] | （参考）廃棄物種類 | 1 | 1 | ｍ3
[28 empty] | （安定型品目） | 2 | 2 | ｔ
[28 empty] | 01コンクリートがら | 3 | 3 | kg
[28 empty] | 02アスコンがら | 4 | 4
[28 empty] | 03その他がれき類 | 5 | 5
[28 empty] | 04ガラス・陶磁器くず | 6 | 6
[28 empty] | 05廃プラスチック類 | 7 | 7
[28 empty] | 06金属くず | 8 | 8
合計 |  |  | 3.6 | [24 empty] | 07混合（安定型のみ） | 9 | 9
| ・マニフェスト1枚につき1行で記載し、マニュフェストに記載された量を搬出量欄に記入してください。 | [26 empty] | 08石綿含有産業廃棄物 | 10 | 10
| ・集計表は、廃棄物の種類別に作成してください。 | [26 empty] | （管理型品目） | 11 | 11
| ・監督職員は必要により建設廃棄物管理票(マニフェスト)と照合し、確認すること。 | [26 empty] | 11建設汚泥 | 12 | 12
| ・受注者は竣工検査時等に検査員から建設廃棄物管理票(マニフェスト)の提示を求められた場合は、原本を提示すること。 | [26 empty] | 12紙くず |  | 13
| ・Ｅ票の返送が工事完了に間に合わない場合は、備考欄に「未確認」と記載すること。なお、工事の完了に関係なくＥ票が返送され次第、受注者は最終の集計表 | [26 empty] | 13木くず |  | 14
| を作成し、監督職員の確認を得ること。 | [26 empty] | 14繊維くず |  | 15
[28 empty] | 15廃石膏ボード |  | 16
１次マニフェスト見本 | [27 empty] | 16混合（管理型含む） |  | 17
[28 empty] | 17石綿含有産業廃棄物 |  | 18
[28 empty] | （特別管理産廃） |  | 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
マニフェスト
交付日
廃棄物の種類
マニフェスト交付番号
廃棄物の種類
廃棄物の種類
廃棄物の種類
廃棄物の種類
排出事業者
（請負者名）
収集運搬業者
処分の内容における
処理施設
処分業者
処分終了日
（Ｄ票確認）
処分の内容における処分方法
最終処分
終了日
（Ｅ票確認）
最終処分の内容における処理施設（Ｅ票確認）
搬出量
工事名
①
②
③,⑨
④,⑪
⑤,⑬
⑥
⑥
⑥
⑥
⑥
⑦
⑧
⑭
⑮
⑫
⑩
単位
マニフェスト伝票番号
⑦
①
②
③
④
⑤
⑥
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑧
⑧
⑧
⑧
搬出量
搬出量
搬出量
搬出量

## No-78
様式-78
詳細版に戻る
再資源化等報告書
令和 年 月 日
（発注者）
小諸市長 宛
氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）
| （郵便番 － ） | 電話番号 － －
住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１８条第１項の規定により、下記のとおり、
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
１．工事の名称
２．工事の場所
３．再資源化等が完了した年月日 令和 年 月 日
４．再資源化等をした施設の名称及び所在地 （記載欄が足りない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地
５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円（税込）
添付資料（該当事項の□欄を塗りつぶし「■」とする）
□ 再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）
□ 再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）
別紙（記載欄が足りない場合は別紙に記載）
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地

## No81
様式第81号 | [12 empty] | ※小諸市 | 主 事 |  |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  | 補 佐 |  | 課 長 | 詳細版に戻る
し ゅ ん 工 届
[14 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 小諸市長 | [8 empty] | 宛
住所
[7 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称 | [13 empty] | 印
代表者氏名
下記のとおりしゅん工しましたから、検査してください。
なお、しゅん工検査に合格した場合は、貴職の指定する日
に工事目的物を引渡しいたします。
記
|  | 1. |  | 工事名
|  | 2. |  | 工事場所 |  |  |  |  | 小諸市
|  | 3. |  | 工期 | [5 empty] | 自 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[10 empty] | 至 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 4. |  | 請負代金額
|  | 5. |  | 契約年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | 6. |  | しゅん工年月日 | [5 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
（備考）工事記録簿、工事写真、その他必要書類を添付すること。
※小諸市
|  | 竣 工 確 認 | [6 empty] | 確認者所属 | [7 empty] | 課 |  |  |  |  | 係
| 令和 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 職氏名 | [11 empty] | ㊞
（注）※印欄は、記入しないこと。

## No82
（約款第３２条第４項） | [23 empty] | 詳細版に戻る
工事目的物引渡書
[19 empty] | 令 和 |  | 年 | 月 | 日
| 小 諸 市 長 | [12 empty] | 宛
[8 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
[11 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
下記工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名
2. |  | 工事場所 | [6 empty] | 小諸市
3. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 令 和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
4. |  | 契約不適合責任期間 | [15 empty] | 月間
5. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 令 和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 係 |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長 |  | 次 長 |  |  | 部 長
上記のとおり引き取りましたので報告いたします。
|  |  |  | 令 和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
様
引受者職氏名
（約款第３２条第４項）
工事目的物引渡書
[19 empty] | 令 和 |  | 年 | 月 | 日
| 長 野 市 長 | [13 empty] | 宛
[8 empty] | 受注者 |  |  | 住 所 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
[11 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
下記工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名 | [6 empty] | 0
2. |  | 工事場所 | [6 empty] | 長野市
3. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 令 和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
4. |  | 契約不適合責任期間 | [15 empty] | 月間
5. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 令 和 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
上記のとおり引き受けいたしました。
|  |  | 令 和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
受注者
商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [14 empty] | 様
[17 empty] | （担当 | [5 empty] | ）

## No83
請 求 書
詳細版に戻る
[16 empty] | 令 和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
小諸市長 | [9 empty] | 宛
受 注 者
住所
商号又は名称
代表者氏名
下記のとおり工事請負代金を請求します。
記
金
| 1. |  | 工事名
| 2. |  | 工事場所 |  |  | 小諸市
| 3. |  | 工期 |  |  |  |  | 自 | 令 和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 日
[8 empty] | 至 | 令 和 |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 | 日
| 4. |  | 請負代金額
| 5. |  | 請求金額の内訳
| 回 数 | [6 empty] | 部 分 払 受 領 額 | [5 empty] | 請負代金額 | [6 empty] | 円
| 第 1 回 | [9 empty] | 円 |  |  | 前払金額 | [6 empty] | 円
| 第 2 回 | [9 empty] | 円 |  |  | 部分払受領額 | [6 empty] | 円
| 第 3 回 | [9 empty] | 円
| 第 4 回 | [9 empty] | 円 |  | －
| 計 | [9 empty] | 円 |  |  | 請求額 | [6 empty] | 円
[8 empty] | 銀 行 信用金庫 | [7 empty] | 当 座 普通預金
| 6. |  | 送金先 | [11 empty] | 店・ | [5 empty] | 番

## 不要No84
様式第84号
（その２） | [21 empty] | 詳細版に戻る
[15 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  |  | 日
竣 工 届
| 小諸市長 | [5 empty] | 宛
[9 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
[12 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
下記工事が 令和 年 月 日竣工しました。
記
工事名
|  | 工事場所 |  |  |  | 小 諸 市
|  | 請負代金額 |  |  |  | 円
|  | 工期限 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 竣工確認 |  |  |  |  | 年 | 月 |  |  | 日 |  |  | 監督員 |  | 印
検 査 下 命
| 主 務 | 係 |  | 係 長 |  |  | 課 長 補 佐 |  |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 検査職員 | [5 empty] | 建 設 |  | 部 | [5 empty] | 課
職 氏 名
検 査 報 告
| 主 務 | 係 |  | 係 長 |  |  | 課 長 補 佐 |  |  |  | 主 幹 |  |  | 課 長
|  |  |  | 検査及び引き渡し | [7 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 検査所見 |  |  | 出来型適当と認め検了
[5 empty] | 検査職員 | [5 empty] | 建 設 |  | 部 | [5 empty] | 課
[5 empty] | 職氏名 | [12 empty] | 印

## 様式-90
様式-90 | [14 empty] | 令和 年 月 日
詳細版に戻る
小諸市長 |  |  |  |  | 宛
受注者
（押印不要）
工事に伴う仮設設備使用量報告書
仮設設備について使用料の精算をしたいため、下記のとおり報告いたします。
記
| 工事名 |  | ：
| 場所 |  | ：
| 使用仮設設備 |  | ： | 水道 ・ 電気 ・ ガス ・ その他
| 使用期間 |  | ： | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
| 使用目的 |  | ：
| 使用量 |  | ： | 水道 |  | m3 | （ | 開始時 ﾒｰﾀｰ値 |  | m3 | ／ | 終了時 ﾒｰﾀｰ値 |  | m3 | ）
|  |  |  | 電気 |  | kWh | （ | 開始時 ﾒｰﾀｰ値 |  | kWh | ／ | 終了時 ﾒｰﾀｰ値 |  | kWh | ）
|  |  |  | ガス |  | m3 | （ | 開始時 ﾒｰﾀｰ値 |  | m3 | ／ | 終了時 ﾒｰﾀｰ値 |  | m3 | ）
その他
※ 写真、記録等添付

## No93
様式第93号 | [14 empty] | ※小諸市 | 主 事 |  |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  | 補 佐 |  | 課 長 | 詳細版に戻る
指定部分に係る工事しゅん工届
[16 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
| 小諸市長 | [11 empty] | 宛
住所
[8 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称 | [14 empty] | 印
代表者氏名
下記のとおり指定部分に係る工事がしゅん工届しましたから、
検査してください。
なお、しゅん工検査に合格した場合は、貴職の指定する日に
指定部分に係る工事目的物を引渡しいたします。
記
|  | 1. |  | 工事名
|  | 2. |  | 指定部分
|  | 3. |  | 工事場所
|  | 4. |  | 工期 | [6 empty] | 自 | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
[11 empty] | 至 | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  | 5. |  | 部分引渡しに係る 請負代金額
|  | 6. |  | 契約年月日 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | 7. |  | 指定部分に係る工事 しゅん工年月日 | [6 empty] | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
（備考）工事記録簿、工事写真、その他必要書類を添付すること。
※小諸市
|  | 指定部分に係る工事竣工確認 | [7 empty] | 確認者所属 | [8 empty] | 課 |  |  |  |  | 係
| 令和 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 |  | 職氏名 | [12 empty] | ㊞
（注）※印欄は、記入しないこと。

## No94
（約款第３２条第４項） | [23 empty] | 詳細版に戻る
指定部分に係る工事目的物引渡書
[19 empty] | 令 和 |  | 年 | 月 | 日
| 小 諸 市 長 | [11 empty] | 宛
[8 empty] | 受注者 |  |  | 住 所
[11 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
代表者氏名
下記指定部分の工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名 | [6 empty] | 0
2. |  | 指定部分 | [6 empty] | 0
3. |  | 工事場所 | [6 empty] | 0
4. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
5. |  | 契約不適合責任期間 | [15 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
[5 empty] | 係 |  | 係 長 |  |  | 補 佐 |  |  |  | 主 幹 |  | 課 長 |  | 次 長 |  |  | 部 長
上記のとおり引き取りましたので報告いたします。
|  |  |  | 令 和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
様
[12 empty] | 引受者職氏名 | [10 empty] | ㊞
（約款第３１条第４項）
指定部分に係る工事目的物引渡書
[19 empty] | 令 和 |  | 年 | 月 | 日
| 小 諸 市 長 |  |  |  |  | 小 泉 俊 博 | [8 empty] | 様
[8 empty] | 請負人 |  |  | 住 所 | [5 empty] | 0
[11 empty] | 商号又は名称 | [5 empty] | 印
[11 empty] | 代表者氏名 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | ㊞
下記指定部分の工事が検査に合格しましたので引渡しいたします。
記
1. |  | 工事名 | [6 empty] | 0
2. |  | 指定部分 | [6 empty] | 0
3. |  | 工事場所 | [6 empty] | 小諸市 |  |  | 0
4. |  | 竣工(完成)検査日 | [8 empty] | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
5. |  | かし担保期間 | [15 empty] | 月間
6. |  | 引渡年月日 | [8 empty] | 令 和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
上記のとおり引き受けいたしました。
|  |  | 令 和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
請負人
商号又は名称
|  | 代表者氏名 | [14 empty] | 様
印
[17 empty] | （担当 | [5 empty] | ）

## No95
|  |  | 部分引渡しに係る請負代金請求書 | [16 empty] | 詳細版に戻る
[13 empty] | 令 和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
小諸市長 | [8 empty] | 宛
受注者
住所
商号又は名称
代表者氏名
下記のとおり部分引渡しに係る請負代金を請求します。
記
金
| 1. |  | 工事名
| 2. |  | 工事場所
| 3. |  | 工期 |  |  |  | 自 | 令 和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
[7 empty] | 至 | 令 和 |  |  | 年 |  |  | 月 | 日
| 4. |  | 部分引渡しに係る 請負代金額
| 5 |  | 送金先 | [8 empty] | 支店 支所 |  | 当 座 普通預金 |  |  |  | 番

## No96
(規則第49条・約款第38条） | [25 empty] | 詳細版に戻る
担当課
確認年月日 |  |  |  |  | 確 認 者 職 氏 名 | [8 empty] | 主 任 |  |  | 係 長 |  |  |  | 補 佐 |  |  | 補 佐 | 課 長
・ ・ | [7 empty] | 部 |  |  |  |  | 課
㊞
出来形確認申請書
[15 empty] | 令和 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 小諸市長 | [11 empty] | 宛
住所
[7 empty] | 受注者 |  |  | 商号又は名称 | [14 empty] | 印
代表者氏名
下記工事の出来形を確認して下さい。
記
|  | 1. |  | 工事名
|  | 2. |  | 工事場所 |  |  |  |  | 小諸市
|  | 3. |  | 工期 | [5 empty] | 自 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
[10 empty] | 至 | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
|  | 4. |  | 請負代金額
|  | 5. |  | 理由 | [5 empty] | (1) |  | 部分払請求のため
[10 empty] | (2) |  | 出来形証明として使用するため
|  | 6. |  | 出来形の | [6 empty] | 別紙（ |  |  |  |  | ）のとおり
内訳および数量
| 出 来 高 部分竣工 |  |  |  | 検査下命
[9 empty] | 検査職員 | [7 empty] | 主任 |  |  |  | 係 |  |  | 課長 | 部長
| 起案 |  |  | ・ ・
| 決裁 |  |  | ・ ・
（注）出来形確認申請書には、出来形の確認の出来る写真、出来形展開図、
出来形の内訳書などを添付すること。

## No100
[15 empty] | 部 分 払 請 求 書 | [15 empty] | 詳細版に戻る
[21 empty] | 令 和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
小諸市長 | [13 empty] | 宛
受注者
住所
商号又は名称
代表者氏名
下記のとおり工事請負代金の部分払を請求します。
記
金
| 1. |  | 工事名
| 2. |  | 工事場所 |  |  |  |  | 小諸市
| 3. |  | 工期 | [7 empty] | 自 |  | 令 和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
[11 empty] | 至 |  | 令 和 |  |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日
| 4. |  | 請負代金額
| 5. |  | 前払金額
| 6. |  | 請求金額の明細 | [6 empty] | 次のとおり
| 区 分 |  |  | 出来形 |  | 出来形金額 | [7 empty] | 前 払 金 決 済 額 |  |  |  |  | 差 引 額 |  |  |  |  | 前回までの 請 求 額 |  |  | 今回請求額
(10分の9以内)
| 第 1 回 |  |  |  | ％ | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円 | [5 empty] | 円 | 円 |  |  |  |  | 円
第 2 回
第 3 回
[11 empty] | 銀 行 信用金庫 | [9 empty] | 当 座 普通預金
| 6. |  | 送金先 | [16 empty] | 店・ | [8 empty] | 番