## 建設課
【提 出 物】 |  |  |  | 担当課係：建設課建設係
| 件 名： |  |  | 監 督 員：
施 工会社：
|  |  |  | Ｒ５．４修正 | （１１ － １ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
【共 通】
1 |  | 工事請負契約書 | 市財務規則１２２条 | ・落札決定後５日以内に締結。
・市長宛に提出
2 |  | 工事着手届 | ・現必 共１-９ | ・契約書に定める工事開始期日以降３０日以内に着手 |  |  | 着手届
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１２ | ・市長宛に提出 |  |  | R5.4～不要
3 |  | 変更工事請負契約書 | ・請負契約書第１９条 | ・変更があった場合
・市長宛に提出
4 |  | 現場代理人届 | ・請負契約書第１０条１ | ・市長宛に提出
|  |  | ・現必 共３ | ・変更があった場合も提出。
5 |  | 主任（監理）技術者届 | ・請負契約書第１０条１ | ・下請総額が４，５００万円以上は監理技術者届 ・資格証の写し ・変更があった場合も提出。
|  |  | ・現必 共３ | ・市長宛に提出
6 |  | 下請負人等一覧表 | ・請負契約書第７条 | ・産廃業者、警備員のみは通知不用 |  |  | ・本書類に
|  |  | ・現必 共４-３～４３ | ・施工体制台帳の提出時には添付する。 |  |  | 添付する。
7 |  | 出来形図 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・当初出来型予想図、８０％、１００％
・土共仕 １-１-１-２５
8 |  | 火災保険証書 | ・請負契約書第５１条 | ・請負契約書第５１条適用の場合 | 不要 | 不要
・保健金額は請負代金相当額
9 |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | ・現必 共１４ | ・８００万円以上の工事に適用
|  |  | ・土共仕 １-１-１-５２ | ・証紙の購入証明書を添付する。
10 |  | 請負代金内訳書 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日 | 不要 | 不要
以内に提出
11 |  | 工程表 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日
以内に提出
12 |  | 工事カルテ（コリンズの登録） | ・現必 共４-１～２ | ・５００万円以上の工事に適用 ・監督員の確認後に写しを提出 ・変更時と竣工時の間が10日に満たない場合は竣工時に併せて行うことができる ・当初の契約額が500万未満の場合でも変更契約後500万以上となった場合、登録が必要となるので、登録し忘れを防止するためには当初からの登録をしておく。 |  |  | ・契約締結後
|  | （５００万円以上に適用） | ・土共仕 １-１-１-７ |  |  |  | １０日以内(休日
を除く） に入力。
13 |  | 専門技術者届 | ・現必 共３-１８ | ・主任技術者の資格を有する者
14 |  | 品質証明員届 | ・土共仕 １-１-１-２７ | ・１０年以上の現場経験を有する。 |  |  | ・契約図書で指定された場合
・技術士、一級土木施工管理技士を有する。
15 |  | 設計図書の照査 | ・請負契約書第１８条 | ・現場と相違がある場合は書面で協議
・土共仕 １-１-１-３
16 |  | 起工測量の成果 | ・現必 共１-１０ | ・起工測量の結果、設計と差異ない場合
|  | 予想出来形展開図 | ・土共仕 １-１-１-４８ | 提出不要。 ただし仮ＢＭ・引照杭を設
置した場合は資料を提出。
・起工測量を基に当初予想出来形図を作成提出
17 |  | 施工体制台帳 | ・現必 共４-１２～３５ | ・下請に施工体制台帳作成の通知を
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１５ | ・下請契約書の写し（金額入）添付
18 |  | 施工体系図 | ・現必 共４-１２～３５、共５-１３ | ・産業廃棄物処理業者も記入
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１５ | ・施工体制台帳と合致
19 |  | 建設リサイクル法の手続き | ・現必 共１２ | ・通知書、説明書、告知書（下請会社ある時）、報告書 |  |  | ・通知書は市
|  |  | ・土共仕 １-１-１-２３ | の写しを添付 |  |  | から写しを
|  |  |  | ・５００万円以上で特定建設資材を使用する工事 |  |  | 請負会社へ
20 |  | 建設副産物 | ・現必 共１２ | ・元請による単価入り契約書
・土共仕 １-１-１-２３
21 |  | 施工日追加変更届 | ・土共仕 １-１-１-４７ | ・現道上休日施工は事前に理由を付して届出
・現道上以外の場合双方了解済届不要
22 |  | 過積載防止対策 | ・現必 共１３ | ・測定資料 |  |  | ・市側の求め
に応じ提示。
※該当有る場合は提出欄に○印を付け、提出後内容確認し良の場合承認欄に○印を付す。
（凡 例）
・土共仕 － 長野県土木工事共通仕様書 |  |  |  | ・As共仕 － アスファルト舗装工事共通仕様書解説
・施管基 － 長野県土木工事施工管理基準 |  |  |  | ・小水仕 － 小諸市水道工事標準仕様書
・現必 共 － 長野県土木工事現場必携共通編 |  |  |  | ・県水標 － 県企業局水道工事標準仕様書
・現必 発 － 長野県土木工事現場必携発注者編 |  |  |  | ・千下仕 － 千曲川流域下水道事業管渠工事共通仕様書
・電標仕 － 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） |  |  |  | ・建標仕 － 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
・機標仕 － 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） |  |  |  | ・電技基 － 電気技術基準
・契約書 － 請負契約書
（１１ － ２ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
|  | ※当該工事の内容を充分検討し作成。 | ・現必 共５ | ※他現場の事は不用。
| 【施工計画書】 |  | ・土共仕 １-１-１-６
23 |  | 工事概要 | ・現必 共５-９
24 |  | 計画工程表 | ・現必 共５-１０
25 |  | 現場組織表 | ・現必 共５-１１～１２ | ・作業主任者を記載
・コン打５０ｍ3以上、圧接は担当技術者
26 |  | 安全管理組織表 | ・現必 共５-４４～５３ | ・会社内の安全管理の分担
・日々の作業前ミーティング内容
・協議会規約の添付
・月別の安全教育内容
・新規入場者教育内容
・公衆災害、労働災害防止計画を記載
27 |  | 主要材料 | ・現必 共５-１５
28 |  | 施工方法 | ・現必 共５-１６～３９ | ・施工方法を略図で記載 |  |  | ・使用重機の
|  |  |  | ・冬期間コンクリート、アスファルト養生方法 |  |  | 規格を記載。
・型枠取外し時期記載
29 |  | 施工管理計画 | ・現必 共５-４０～４３ | ・出来型、品質、写真
30 |  | 緊急時の体制及び対応（緊急連絡系統図） | ・現必 共５-５４ |  |  |  | ・現場事務所掲示。
31 |  | 交通管理 | ・現必 共５-５５～５６、共８-６５～７２
32 |  | 環境対策 | ・現必 共５-５７
33 |  | 過積載防止対策等 | ・現必 共５-５７
34 | 建設副産物 | 再資源利用実施計画書 | ・現必 共１２ | ・再生資源利用計画書
| （産業廃棄物） |  | ・土共仕 １-１-１-２３ | ・再生資源利用促進計画書
35 |  | 残土処理計画 | ・現必 共１２ | ・指定、任意別、他工事ヘの流用の有無
、処理箇所（略図添付）
36 | その他 | 関係機関への諸届（交通止申請等） | ・現必 共５-５９ |  |  |  | ・請求有る時
|  |  | ・土共仕 １-１-１-４６ |  |  |  | 提出
37 | 実施工程表 |  | ・請負契約書第１１条
38 | （施工協議） | 変更施工計画書 | ・現必 共１-９ | ・当初（黒色）、今回変更（赤色）
・土共仕 １-１-１-６
39 |  | 変更工程表 | ・現必 共１-８
40 |  | 施工協議経緯表 | ・現必 共１０-２
41 |  | 協議書関係 | ・現必 共１０-３ | 工法及び数量の変更時は現場精査等ではなく、
理由を記載すること。
42 | （産業廃棄物） | 再資源利用実施報告書 | ・現必 共１２ | ・再生資源利用実施書
・再生資源利用促進実施書
43 | （工事記録） | 工事記録表 | ・現必 共１０-６～７ | ・コンクリート打設日は最高最低温度
・型枠組立、脱枠時期記載
44 |  | 監督日誌 | ・現必 共６ | ・日付け順に
45 | （安全管理） | パトロール | ・現必 共８-６４ | ・是正こそが安全向上
46 |  | 教育、訓練 | ・現必 共８-２１～６３ | ・工事期間１５日以上は月４時間の記録
|  |  | ・現必 発２-５～７ | ・新規入場者、衛生協議会の記録
・KYTは危険作業を把握し具体的行動を
47 |  | 重機械等 | ・現必 共２-２ | ・使用期間、低騒音機種
|  |  | ・現必 共５-１４ | ・バックホウによる吊荷重の根拠
・各種クレーンの機種選定根拠
48 |  | 仮設物 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・設計計算書(足場・仮桟橋・仮囲い・仮土留・ |  |  | 変更設計のガイドライン（暫定版）８
インクライン・）
49 |  | 安全への取組 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・地下埋設物、架空線に対する施工上の安全対策
・雨水による土砂崩落防止対策
・湧水、滞水対策
50 | （対外関係） | 地元、関連工事
（１１ － ３ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
・少量でも承諾必要
| 【工事用材料】 |  |  | ・宛先は元請会社名記入
・年月日は必ず記入
51 | コンクリート | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・主筋構造は塩分測定、 |  |  | ・市特記仕様
| 二次製品 |  |  | アルカリ骨材反応試験表 |  |  | 別表ー１の
|  |  |  | ・工場出荷時製品検査報告書 |  |  | 材料は提出
|  |  |  | ・監督員の臨場確認ない場合外観、寸法 |  |  | 不要。
確認資料提出
52 | セメント | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-６-１～４
53 | 歴青材 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-８-１～３ | ・製作後６０日以内の製品か
54 | 管類 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-４
・土共仕 ２-２-１３-２
55 | 木材類 | 特記有る場合産地証明書 | ・現必 共２-９
・土共仕 ２-２-４-１
56 | 緑化材 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-９-１～２ | ・冬期間施工は発芽保証書面添付
57 | 落石防護柵・網 | 品質証明書 | ・土共仕 ６-１-１１-１～５ | ・現地における最大転石に対する |  |  | 第６編道路編
|  |  |  | 設計計算書 |  |  | 第１１節
58 | 標識 | 品質証明書 | ・土共仕 １-２-３-１０、土共仕 ２-２-１２-１ |  |  |  | 第２章舗装
|  |  | ・土共仕 ２-２-１２-１ |  |  |  | 第１２節
59 | 生コンクリ | 配合報告書 | ・土共仕 １-４-３-２～３ | ・塩化物含有量、アルカリ総量 |  |  | ・市特記別表
| ート承諾 |  |  | ・強度上位変更（１８ー２１）承認不要 |  |  | １材提出不要
60 | ソイルセメント | ソイルセメント配合設計 |  | ・路床安定処理工法
| 配合承諾 | 報告書
61 | アスファルト | 配合報告書 | ・土共仕 １-２-６-２～３ |  |  |  | ・市特記別表
| 承諾 |  | ・As共仕 ８-４ |  |  |  | １材提出不要
62 | 路上再生路盤 | ・CFA工法配合設計報告書 | ・土共仕 ６-１４-４-７
| 工配合承諾願 | ・CAE工法配合設計報告書
63 | 吹付けコンクリ | ・配合設計報告書 | ・土共仕 １-２-１４-３
ート配合承諾
64 | 植生基材配合 | ・配合設計報告書 | ・土共仕 １-２-１４-２
承諾
65 | 鉄筋ミルシート | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-２ | ・使用する鉄筋に下線（赤）を引く
66 | 鋼材製品承諾願 | 品質規格証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１～１９
67 | 設備製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・小配仕、千下仕
・機標仕
68 | 電気製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・電標仕
69 | 蛇籠 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１４
70 | 路盤用砕石等 | 試験成績書 | ・現必 共６-９～２２ | ・再生材（ＲＣ材）は承認必要 |  |  | ・市特記別表
| 承諾願 |  | ・土共仕 ２-２-１３-３ |  |  |  | １材提出不要
71 | 塗料承諾願 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１１-１ | （有効期限）
・ジンクリッチの亜鉛粉末は製造後
６ヶ月以内、その他は１年以内
72 | 盛土材料承諾願 | 土質試験報告書 | ・現必 共１２-４６～５４ | （購入土）
|  |  | ・土共仕 １-３-３-３ | ・粒度、締め固め度、含水比、
|  |  | ・土共仕 １-３-４-３～４ | ＣＢＲ試験結果等
73 | 区画線路面 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１２-２
| 表示用塗料 | ・溶融（JISK５６６５の３種１号）
・加熱（JISK５６６５の２種）
・常温（JISK５６６５の１種）
・ガラスビーズ（JISR3301の１号）
（１１ － ４ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| 【出来形管理】 |  | ・現必 共１０-８～１６
74 | コンクリート | ・床付面高さ測定記録表
| 構造物 | ・型枠検測記録表 | ・土共仕 １-４-７-１～４
|  | ・鉄筋組立検測記録表 | ・施管基 １-３
|  | ・鉄筋加工精度確認記録表 | ・土共仕 １-４-６-１～６
|  | ・出来形検測記録表 | ・施管基 | ・基準値以内
|  | ・鉄筋規格証明書 | ・土共仕 ２-２-５-２ | ・ミルシート（使用鉄筋に赤下線）
|  | ・スペーサー品質証明書 | ・土共仕 １-４-６-４
75 | 基礎工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１２ | ・基準高
| （砕石・栗石） |  |  | ・幅、厚さ
76 | コンクリート | ・現場基準高、延長 | ・施管基 １-３５ | ・勾配有る場合は斜長を基本とする。
| 二次製品 |  | ・施管基 １-３７
77 | （水路工事） | ・出来形検測記録表 |  | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| 開削路 |  | ・施管基 １-３７ | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| サイフォン |  | ・施管基 １-４０～４１ | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| 暗渠・管水路 |  |  | ・基準高、管径、延長
78 | 植生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・切土法長、延長
| （張芝工、植生 |  | ・土共仕 １-２-１４-２ | ・盛土法長、延長
| ネット工） | ・土壌硬度試験報告書
・ＰＨ試験報告書
79 | 植生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・法長、厚さ、延長
| （層厚基材吹付 |  | ・土共仕 １-２-１４-２
| 工、客土吹付工） | ・土壌硬度試験報告書
・ＰＨ試験報告書
80 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・取付高さ
・土共仕 １-２-３-７～８
81 | 区画線 | （溶融式） | ・施管基 １-６
|  | ・出来形検測記録表 | ・土共仕 １-２-３-９ | ・塗装幅、塗装厚（１．５ｍｍ以上）
（加熱式）
|  | ・出来形検測記録表 |  | ・塗装幅、付着量（ｇ／ｍ）
・冬期低粘度対策（路面温度測定）写真撮影
（路面温度５℃未満の施工した際の路面予熱）
82 | ペイント塗装 | ・塗料の使用量（入荷、空缶）管理 | ・土共仕 １-２-３-３１
・塗装作業施工管理記録
（日、気温、湿度、間隔時間等）
・塗装厚測定記録
83 | コンクリート | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１６～１７ | ・基準高さ、ブロック＋胴込の厚さ、 |  |  | ・長野県設計
| ブロック工 |  |  | 裏込砕石厚さ、のり長、延長、勾配 |  |  | 標準図参照
|  |  | ・土共仕 １-２-５-１～５ | ・２００㎡につき抜石又は注水検査報告書 |  |  | （排水パイプ取付角度
|  |  |  | ・施工基面より下の土中部分の基準高さ |  |  | 、砂など吸出し防止材
|  |  |  | 印付けとのり長記載 |  |  | 取付）
84 | 蛇篭 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-３９ | ・のり長、厚さ。
・土共仕 １-２-１４-７
（１１ － ５ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
85 | ふとん篭 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-３９ | ・高さ
・土共仕 １-２-１４-７
86 | 盛土工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１、施管基 １-３ | ・基準高さ、のり長、幅。
| （路体・路床） |  | ・土共仕 １-３-３-３～４
| 〔河川、砂防） |  | ・土共仕 １-３-４-３～４
87 | 切土工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１～２ | ・基準高さ、のり長、幅。
| （道路） |  | ・土共仕 １-３-３-２
| （河川、砂防） |  | ・土共仕 １-３-４-２
88 | のり面整形工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-２～３ | ・盛土整形仕上げ厚さ。
| （道路） |  | ・土共仕 １-３-３-５
| （河川、砂防） |  | ・土共仕 １-３-４-５
89 | アスファルト舗装 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１８～２０ | ※基準高は左端、センター、右端を測定
|  | 下層路盤 | ・土共仕 １-２-６-５～１１ | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 上層路盤 |  | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 基層工 |  | ・厚さ、幅。
|  | 表層工 |  | ・基準高、厚さ、幅。
90 | 切削オーバーレイ | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・既設舗装幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-５～６
91 | 路上再生路盤工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-７
92 | 路上表層再生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-７
93 | 落石防止網工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１ | （落石防護網） |  |  | ・第６編道路編
|  |  | ・土共仕 １-２-１４-７ | ・幅、のり長。 |  |  | 第１１節
（落石防護柵）
・高さ、延長。
94 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ |  |  | ・長野県設計
| （ガードレール） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・ビーム取付高さ、延長 |  |  | 標準図参照
・土共仕 ６-２-８-４～７
95 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ、長さ
| （ガードケーブル） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・ケーブル取付高さ、延長
・土共仕 ６-２-８-４～７
96 | 防止柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ
| （立入防止柵） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・馬柵パイプ取付高さ、長さ
・土共仕 ６-２-８-４～７
97 | 小型標識工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・基礎ー幅、高さ、根入長
|  |  | ・土共仕 ６-２-９-１ | ・標識設置高さ
98 | 縁石工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・延長
| （縁石、アスカーブ） |  | ・土共仕 １-２-３-５
・土共仕 ６-２-６-１～３
99 | 法枠工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長
| （現場打、現場吹付） |  | ・土共仕 １-２-１４-４ | ・幅、高さ、枠中心間隔
・型枠検測記録表
・鉄筋組立検測記録表
（１１ － ６ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
100 | 法枠工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長
| （プレキャスト製） |  | ・土共仕 １-２-１４-４
101 | 吹付工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長、厚さ（検測ピン）
| （コンクリート、 |  | ・土共仕 １-２-１４-４ | ・せん孔測定ー面積２００㎡以上は
| モルタル） |  |  | ２００㎡ごとに１箇所。
・せん孔測定ー面積２００㎡以下は
２箇所。
102 | 上・下水道 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ８-１～１８ | ・機械設備材料の搬入報告書
| ・機械設備 |  | ・小配仕 | ・砂及び砕石基礎ー基準高、幅、厚さ。
|  |  | ・千下仕 | ・管渠工ー掘削深さ、幅、基準高、延長、蛇行等
・マンホールー基準高or人孔天端高。
・公共マスー深さ。
・取付管ー延長。
・圧送管ー基準高、延長、蛇行等。
・小口径推進ー基準高、勾配、延長、蛇行等
・継手チェツクシート。
・管水路ジョイント間隔測定。
・配管布設管理表ー路線名、管種、
口径、布設延長、埋設深さ。
・ポンプ等の据付状態ー位置、水平、
鉛直、勾配。
・管路施工管理図表。
・推進工事出来型報告書
・地盤改良の施工管理報告書
103 | 電気設備 | ・電気設備材料搬入報告書 | ・電技基
|  | ・機器端末への接続管理記録 | ・電標仕
・電線管内への布線管理記録
・ケーブルの布線管理記録
・機器（分電盤、OA盤、制御盤、
開閉器箱）の取付管理記録
・電熱装置管理記録
※５百万未満の工事において出来形管理図表、コンクリート打設図の提出は不要。
※５百万以上でも測点数が１０点未満の場合は出来形管理図表の作成は不要。
※５百万以上でも重要構造物以外はコンクリート打設図は不要。
（１１ － ７ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
（凡例）
| 【品質管理】 |  | ・品管基-品質管理基準及び規格値
104 | コンクリート | ・試験報告書 | ・品管基 1～４ | ・圧縮強度試験、スランプ、空気量。
〈５０ｍ3以下は生コン工場の品質証明〉
・ひび割れ調査（クラックスケール）
〈本数、長さ、最大ひび割れ幅〉
|  |  | ・現必 共９-３４～４１ | ・打撃（シュミットハンマー）試験
|  | ・供試体確認版の報告書 | ・現必 共９-３～８ | ・請負者のサイン入り供試体確認版
|  | ・塩化物試験報告書 | ・現必 共９-２３～３３ | ・カンタブ試験紙、塩分濃度計
※監督員の指示により以下のもの提出不要。
・総使用量２０㎥未満（ただし重要構造物は除く）の場合。
塩化物測定試験、スランプ試験、圧縮強度試験、空気量測定試験
105 | 植生工 | ・土壌硬度試験報告書 | ・土共仕 １-２-１４-２
|  | ・土壌PH試験報告書 | ・施管基 １-５ | ・PH４．５以上の証明
・冬期間施工発芽証明
106 | 鉄筋 | ・鉄筋の引張、曲げ、重量試験 | ・品管基 ４ | ・１０ｔ以上は実施。
|  | 報告書 |  | （１０ｔ未満はミルシートで確認）
|  | ･ｶﾞｽ圧接試験報告書 | ・品管基 ４～５ | ･外観検査(ﾉｷﾞｽにより径､長さ測定)
･引張試験､超音波探査試験
（県工業試験場又は準ずる機関）
※監督員の指示により以下のもの提出不要。
・棒鋼使用量が１００Ｋｇ未満（ただし重要構造物は除く）の場合。
品質照明書（ミルシート）
107 | 鋼材（溶接） | ･開先、のど厚寸法測定報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・ゲージは検査合格証付か。
★下記項目のうち施工面積が１００㎡（プルフローリングは５００㎡）未満により品質管理の提出不要の内訳。
・道路土工 ー 現場密度の測定、プルフローリング ・Aｓ舗装 － 現場密度の測定、温度測定
・下層路盤 ー 現場密度の測定、プルフローリング ・簡易舗装工 － 現場密度の測定、粒度測定
・上層路盤 － 現場密度の測定、粒度測定
構造物及び上下水道工事については、埋戻材（路体・路床・下層・上層）の密度試験を延長100m未満1箇所、100m以上200m未満2箇所、200m以上3箇所以上実施すること。
108 | 土工 | ･CBR試験 | ・品管基 ２３～２４ | ・県工業試験場又は準ずる機関で試験
| （路床・路体） | ･粒度試験 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ・液性限界試験、塑性限界試験 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ･平板載荷試験報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ・現場密度、締固め度試験報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ･路床のﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ試験報告書 |  | ・載荷重に注意
| （河川・砂防） |  | ・品管基 ２１～２２
〈舗装関係〉
109 | 下層路盤工 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ６～７ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・プルフローリング試験報告書
110 | 上層路盤 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ７～８ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・粒度試験（粒調砕石）
111 | アスファルト | ・アスファルト配合報告書 | ・品管基 ９～１１
| 舗装工 | ・コアー抜き供試体 |  | ・検査時提出
・供試体密度、締固め度試験、
舗装厚さ測定報告書
・歴青材散布量報告書
112 | 路上再生路盤工 | ・乳剤配合報告書
|  | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３１～３２ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
舗装厚さ測定報告書
|  | ・一軸圧縮試験報告書 |  | ・県工業試験場又は準ずる機関で試験
・現場含水比測定報告書
・自記記録計による材料使用量報告書
113 | 路上表層再生工 | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３２ | ・設計数量ー施工数量＝増減数量
|  | 舗装厚さ測定報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・かきほぐし深さ記録報告書
・粒度試験報告書
（１１ － ８ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
114 | アスファルト舗装・ | ・温度測定（到着時・敷均時・ | ・施管基 １-２０ | ・締固め時合材温度１１０℃以上。
| 路上表層再生工 | 締固め時・交通開放時） | ・施管基 ６-１９ | ・交通開放時５０℃以下。
|  | ・歴青剤散布量試験報告書 | ・品管基 ３２ | ・試験片による付着重量測定。
|  | ・平坦性試験報告書 |  | ・プロフィロメーター、糸張り
115 | 区画線工 | ・加熱式のガラスビーズ等の付着量 | ・区画線設置工事共通 | ・試験片による付着量測定。 |  |  | 直接工事費額で１０万円未満の厚さ管理は不要
|  | 計測記録報告書 | 仕様書第１０条５
|  | ・塗装幅検測記録報告書 | ・土共仕 ６-２-１０-２
|  | ・塗装厚検測記録報告書 | ・施管基 １－７ | ・厚測定は溶融式のみ
116 | ペイント塗装 | ・塗装作業施工管理記録報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１
・塗膜厚測定記録報告書
・塗料使用量報告書
117 | 落石防護柵（網） | ・アンカーボルト根入れ長測定記録 | ・土共仕 ６-１-１１-４～５
・アンカーの耐力試験測定記録
118 | プレストレスト | ・沓及びストッパーの据付検測記録 | ・土共仕 ６-５-５-１～１０
| コンクリート工 | ・シース、定着具、接続具、鉄筋組立検測記録
| （橋りょう上部工） | ・型枠組立検測記録
・コンクリート品質管理記録
・PCグラウト圧縮強度報告書
・PCグラウト施工報告書
・PCグラウト品質管理記録
・緊張管理報告書
119 | 二次製品
| （コンクリート | ・現地受取検査報告書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・外観・形状は全数、寸法検測は全数の1％程度以上
| 二次製品） |  |  | ・監督員の臨場確認有る場合提出不要
| （塩ビ管、鋼管 |  | ・土共仕 ２-２-５-４
| 、鋳鉄管・その | ・鋼材のミルシート | ・土共仕 ２-２-１３-２
| 他製品） | ・品質証明書
120 | 上水道、下水道 | ・各種試験報告書 | ・小配仕
| 、機械設備 | ・水圧試験（給水、給湯、冷温水、 | ・千下仕 | ・水圧試験等は配管材料により異なる
|  | 冷却水、下水圧送管、消化配管） | ・機標仕 | ので担当課と打合せのうえ実施する。
・満水試験（排水、通気管）
・通水試験（排水、通気管）
・空気圧試験（油配管）
|  | ・気密試験（冷媒配管、消化配管） | ・高圧ガス保安法、
冷凍保安規則同関係基準、
冷凍装置の施設基準による
|  | ・揚水試験（さく井設備） | ・JISB８３０２ポンプ吐出し量測定方法
|  | ・水質試験（さく井設備） | ・水質基準に関する省令
・機材試験成績報告書
・試験調整報告書
・総合調整計測結果報告書
|  | ・無収縮モルタル流下時分報告書 |  | ・Jロート流下測定（ハイジャスター）
121 | 支給材料及び | ・支給材料調書 | ・土共仕 １-１-１-２１
| 貸与品 | ・支給材料受払い明細書
・貸与品借用書
・貸与品返納書
（１１ － ９ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
122 | 薬液注入 | ・材料受払い記録表 | ・薬液注入簡易文書
|  | ・入荷時材料の比重測定 | ２-１０５号
・注入量測定記録（チャート紙）
|  | ・注入作業中の液温、 | ・土共仕 ３-３-４-１～２ | ・事前に監督員等がサインした物。
|  | ゲルタイム測定記録 | ・土共仕 ３-３-５-２～４
・施工管理記録表
（注入管深度、孔角度、
注入速度、注入圧力の測定）
|  | ・付近の水質試験記録 |  | ・事前・事後測定
・注入剤使用量報告書（日々）
|  | ・注入効果の確認 |  | ・フェノールフタレインー注入剤充填確認
・N値測定ー地盤強化の確認
・透水係数ー止水の確認
・六価クロム溶出試験（セメント系）
|  | ・日々水質試験 |  | ・PH試験紙
123 | 電気設備 | ・絶縁抵抗試験報告書 | ・電技基
|  | ・照度試験報告書 | ・電標仕 | ・照度基準表を添付
・照明器具の点灯試験報告書
|  | ・コンセント極性試験報告書 |  | ・コンテスタにより全数確認
・総合動作試験報告書
・接地抵抗測定試験成績書
・テレビ電界強度測定試験成績書
・防災関係設備機能試験成績書
・インターホン設備試験報告書
|  | ・高圧受電設備設置報告書 |  | ・壁等の離隔
124 | 納品伝票 | ・各種伝票の整理 | ・現必 共６-６ | ・日付順に整理する。 |  |  | ・検査時に
|  |  |  | ・生コン伝票に受取人のサイン、 |  |  | 提示。
打設完了時間記載。
・交通整理員伝票の日付順整理
※上記２品以外不要。
|  | ・数量総括表 |  | ・設計数量と施工数量の対比
125 | 出来形関係 | ・１００％出来形図の提出 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・平面図、縦断図、構造図等現地検査
できる図面添付
・仮ベンチマーク等基準高さ記入
・設計値（黒色）、出来形値（赤色）記入
・コンクリート構造物の長さは
水平長を基本とする
・交通整理員伝票の日付順整理
|  | ・数量総括表 | ・現必 共６-６ | ・設計数量と施工数量の増減対比
※５百万未満の工事において品質
管理図表の提出は不要。
※５百万以上でも測点数が１０点
未満の場合は品質管理図表の
作成は不要。
（１１ －１０ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
126 | 【一般鋼構造物の製作・建方】
（工場加工）
| 材料 | ・材料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１
1 |  | ・外注購入品検査報告書 | ・土共仕 ３-４-３-１
・土共仕 ３-５-３-１
| 原寸及び加工 | ・原寸検査報告書 | ・土共仕 ４-１-３-１
2 |  | ・曲げ加工施工試験成績表 | ・土共仕 ６-１-３-１
・土共仕 ６-３-３-１
| ボルト継手・ | ・高力ボルト試験成績書 | ・土共仕 ６-５-３-１
3 | 高力ボルト | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 ６-８-３-１
・土共仕 ６-１０-３-１
| 溶接継手 | ・放射線透過試験報告書 | ・土共仕 ６-１１-３-１
4 | ・溶接部 | 又は超音波探傷試験報告書 | ・土共仕 ６-１６-３-１
・土共仕 １-２-１２-２～１０
| 仮組立 | ・仮組立検査報告書 | ・土共仕 ２-２-５-１～３
5 | ・部材検査 | ・部材検査報告書 | ・土共仕 ２-２-５-５～７
| 工場塗装 | ・塗料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１１
6 |  | ・塗装検査報告書又は
溶融亜鉛メッキ検査報告書
| 輸送 | ・荷造リ明細書 | ・土共仕 １-２-８-２
7 |  | ・組立符号図
（現場建方）
| 高力ボルト締付け | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 １-２-３-２３ | ・トルクレンチ（マーキング法）
1 | 検査 | ・トルクレンチ性能試験証明書
| 現場溶接 | ・脚長検査報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・溶接ゲージ
2 |  |  |  | ・カラーチェツク
| 現場塗装 | ・塗料使用量報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１ | ・受入、空缶管理
3 |  | ・塗装作業施工管理記録 |  | ・温度、湿度、塗装間隔（時間）等
|  | ・塗膜厚測定記録 |  | ・膜厚測定器
（１１ －１１ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| しゅん工検査 | ・しゅん工届 | ・土共仕 １-１-１-２８ | ・市長宛に提出
127 |  | ・しゅん工書類
|  | ・しゅん工写真 | ・現必 共１-２～７
・実施工程表
・アスファルトコアー
|  | ・マニュフェスト（Ａ，Ｅ票写し） |  | ・原本は検査時提示
|  | ・寸法表示 |  | ・現地の構造物に出来型寸法、高さ表示
《水路、舗装長さの出来型寸法は斜長を基本。》
・現地に仮ベンチマークの高さ表示
|  | ・測定器具 |  | ・テープ、レベル、スタッフ、勾配定規、
ポール、ノギス、溶接ゲージ等
|  | ・機器運転操作マニュアル等 | ・特記仕様書 | ・機器箱内備付
・下請けから元請けに提出した完成検査願い
の書面
・元請けから下請けに出した検査結果の
通知書

## 下水道課
【提 出 物】 |  |  |  | 担当課係：下水道課施設建設係
| 件 名： |  |  | 監 督 員：
施 工会社：
|  |  |  | Ｒ５．４修正 | （１３－ １）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
【共 通】
1 |  | 工事請負契約書 | 市財務規則122条 | ・落札決定後５日以内に締結。
・市長宛に提出
2 |  | 工事着手届 | ・現必 共１-９ | ・契約書に定める工事開始期日以降３０日以内に着手 |  |  | 着手届
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１２ | ・市長宛に提出 |  |  | R5.4～不要
3 |  | 変更工事請負契約書 | ・請負契約書第１９条 | ・変更があった場合
・市長宛に提出
4 |  | 現場代理人届 | ・請負契約書第１０条 | ・市長宛に提出
・現必 共３
5 |  | 主任（監理）技術者届 | ・請負契約書第１０条 | ・下請総額が４，５００万円以上は監理技術者届 ・資格証の写し
|  |  | ・現必 共３ | ・市長宛に提出
6 |  | 下請負人等一覧表 | ・請負契約書第７条 | ・産廃業者、警備員のみは通知不用 |  |  | ・本書類に
|  |  | ・現必 共４-３～４３ | ・施工体制台帳の提出時には、添付する。 |  |  | 添付する。
7 |  | 出来形図 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・当初出来型予想図、８０％、１００％
・土共仕 １-１-１-２５
8 |  | 火災保険証書 | ・請負契約書第５１条 | ・請負契約書第５１条適用の場合 | 不要 | 不要
・保健金額は請負代金相当額
9 |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | ・現必 共１４ | ・８００万円以上の工事に適用
|  |  | ・土共仕 １-１-１-５２ | ・証紙の購入証明書を添付する。
10 |  | 請負代金内訳書 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日 | 不要 | 不要
以内に提出
11 |  | 工程表 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日
以内に提出
12 |  | 工事カルテ（コリンズの登録） | ・現必 共４-１～２ | ・５００万円以上の工事に適用 ・監督員の確認後に写しを提出 ・変更時と竣工時の間が10日に満たない場合は竣工時に併せて行うことができる ・当初の契約額が500万未満の場合でも変更契約後500万以上となった場合、登録が必要となるので、登録し忘れを防止するためには当初からの登録をしておく。 |  |  | ・契約締結後
|  | （５００万円以上に適用） | ・土共仕 １-１-１-７ |  |  |  | １０日以内(休日
を除く）に入力。
13 |  | 専門技術者届 | ・現必 共３-１８ | ・主任技術者の資格を有する者
14 |  | 品質証明員届 | ・土共仕 １-１-１-２７ | ・１０年以上の現場経験を有する。 |  |  | ・契約図書で指定された場合
・技術士、一級土木施工を有する。
15 |  | 設計図書の照査 | ・請負契約書第１８条 | ・現場と相違がある場合は書面で協議
・土共仕 １-１-１-３
16 |  | 起工測量の成果 | ・現必 共１-１０ | ・起工測量の結果、設計と差異ない場合
|  | 予想出来形展開図 | ・土共仕 １-１-１-４８ | 提出不要。 ただし仮ＢＭ・引照杭を設
置した場合は資料を提出。
・起工測量を基に当初予想出来形図を作成提出
17 |  | 施工体制台帳 | ・現必 共４-１２～３５ | ・下請に施工体制台帳作成の通知を
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１５ | ・下請契約書の写し（金額入）添付
18 |  | 施工体系図 | ・現必 共４-１２～３５、共５-１３ | ・産業廃棄物処理業者も記入
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１５ | ・施工体制台帳と合致
19 |  | 建設リサイクル法の手続き | ・現必 共１２ | ・通知書、説明書、告知書、報告書 |  |  | ・通知書は市
|  |  | ・土共仕 １-１-１-２３ | の写しを添付 |  |  | から写しを
|  |  |  | ・５００万円以上で特定建設資材を使用する工事 |  |  | 請負会社へ
20 |  | 建設副産物 | ・現必 共１２ | ・元請による単価入り契約書
・土共仕 １-１-１-２３
21 |  | 施工日追加変更届 | ・土共仕 １-１-１-４７ | ・現道上休日施工は事前に理由を付して届出
・現道上以外の場合双方了解済届不要
22 |  | 過積載防止対策 | ・現必 共１３ | ・測定資料 |  |  | ・市側の求め
に応じ提示。
※該当有る場合は提出欄に○印を付け、提出後内容確認し良の場合承認欄に○印を付す。
（凡 例）
・土共仕 － 長野県土木工事共通仕様書 |  |  |  | ・As共仕 － アスファルト舗装工事共通仕様書解説
・施管基 － 長野県土木工事施工管理基準 |  |  |  | ・小水仕 － 小諸市水道工事標準仕様書
・現必 共 － 長野県土木工事現場必携共通編 |  |  |  | ・県水標 － 県企業局水道工事標準仕様書
・現必 発 － 長野県土木工事現場必携発注者編 |  |  |  | ・千下仕 － 千曲川流域下水道事業管渠工事共通仕様書
・電標仕 － 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） |  |  |  | ・建標仕 － 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
・機標仕 － 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） |  |  |  | ・電技基 － 電気技術基準
・契約書 － 請負契約書
（１３－ ２）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
|  | ※当該工事の内容を充分検討し作成。 | ・現必 共５ | ※他現場の事は不用。
| 【施工計画書】 |  | ・土共仕 １-１-１-６
23 |  | 工事概要 | ・現必 共５-９
24 |  | 計画工程表 | ・現必 共５-１０
25 |  | 現場組織表 | ・現必 共５-１１～１２ | ・作業主任者を記載
・コン打５０ｍ3以上、圧接は担当技術者
26 |  | 安全管理組織表 | ・現必 共５-４４～５３ | ・会社内の安全管理の分担
・日々の作業前ミーティング内容
・協議会規約の添付
・月別の安全教育内容
・新規入場者教育内容
・公衆災害、労働災害防止計画を記載
27 |  | 主要材料 | ・現必 共５-１５
28 |  | 施工方法 | ・現必 共５-１６～３９ | ・施工方法を略図で記載 |  |  | ・使用重機の
|  |  |  | ・冬期間コンクリート、アスファルト養生方法 |  |  | 規格を記載。
・型枠取外し時期記載
29 |  | 施工管理計画 | ・現必 共５-４０～４３ | ・出来型、品質、写真
30 |  | 緊急時の体制及び対応（緊急連絡系統図） | ・現必 共５-５４ |  |  |  | ・現場事務所掲示。
31 |  | 交通管理 | ・現必 共５-５５～５６、共８-６５～７２
32 |  | 環境対策 | ・現必 共５-５７
33 |  | 過積載防止対策等 | ・現必 共５-５７
34 | 建設副産物 | 再資源利用実施計画書 | ・現必 共１２ | ・再生資源利用計画書
| （産業廃棄物） |  | ・土共仕 １-１-１-２３ | ・再生資源利用促進計画書
35 |  | 残土処理計画 | ・現必 共１２ | ・指定、任意別、他工事ヘの流用の有無
、処理箇所（略図添付）
36 | その他 | 関係機関への諸届（交通止申請等） | ・現必 共５-５９ |  |  |  | ・請求有る時
|  |  | ・土共仕 １-１-１-４６ |  |  |  | 提出
37 | 実施工程表 |  | ・請負契約書第１１条
38 | （施工協議） | 変更施工計画書 | ・現必 共１-９ | ・当初（黒色）、今回変更（赤色）
・土共仕 １-１-１-６
39 |  | 変更工程表 | ・現必 共１-８
40 |  | 施工協議経緯表 | ・現必 共１０-２
41 |  | 協議書関係 | ・現必 共１０-３
42 | （産業廃棄物） | 再資源利用実施報告書 | ・現必 共１２ | ・再生資源利用実施書
・再生資源利用促進実施書
43 | （工事記録） | 工事記録表 | ・現必 共１０-６～７ | ・コンクリート打設日は最高最低温度
・型枠組立、脱枠時期記載
44 |  | 監督日誌 | ・現必 共６ | ・日付け順に
45 | （安全管理） | パトロール | ・現必 共８-６４ | ・是正こそが安全向上
46 |  | 教育、訓練 | ・現必 共８-２１～６３ | ・工事期間１５日以上は月４時間の記録
|  |  | ・現必 発２-５～７ | ・新規入場者、衛生協議会の記録
・KYTは危険作業を把握し具体的行動を
47 |  | 重機械等 | ・現必 共２-２ | ・使用期間、低騒音機種
|  |  | ・現必 共５-１４ | ・バックホウによる吊荷重の根拠
・各種クレーンの機種選定根拠
48 |  | 仮設物 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・設計計算書(足場・仮桟橋・仮囲い・仮土留・ |  |  | 変更設計のガイドライン（暫定版）８
インクライン・）
49 |  | 安全への取組 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・地下埋設物、架空線に対する施工上の安全対策
・雨水による土砂崩落防止対策
・湧水、滞水対策
50 | （対外関係） | 地元、関連工事
（１３－ ３）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
・少量でも承諾必要
| 【工事用材料】 |  |  | ・宛先は元請会社名記入
・年月日は必ず記入
51 | コンクリート | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・主筋構造は塩分測定、 |  |  | ・市特記仕様
| 二次製品 |  |  | アルカリ骨材反応試験表 |  |  | 別表ー１の
|  |  |  | ・工場出荷時製品検査報告書 |  |  | 材料は提出
|  |  |  | ・監督員の臨場確認ない場合外観、寸法 |  |  | 不要。
確認資料提出
52 | セメント | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-６-１～４
53 | 歴青材 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-８-１～３ | ・製作後６０日以内の製品か
54 | 管類 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-４
・土共仕 ２-２-１３-２
55 | 木材類 | 特記有る場合産地証明書 | ・現必 共２-９
・土共仕 ２-２-４-１
56 | 緑化材 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-９-１～２ | ・冬期間施工は発芽保証書面添付
57 | 落石防護柵・網 | 品質証明書 | ・土共仕 ６-１-１１-１～５ | ・現地における最大転石に対する |  |  | 第６編道路編
|  |  |  | 設計計算書 |  |  | 第１１節
58 | 標識 | 品質証明書 | ・土共仕 １-２-３-１０、土共仕 ２-２-１２-１ |  |  |  | 第２章舗装
|  |  | ・土共仕 ２-２-１２-１ |  |  |  | 第１２節
59 | 生コンクリ | 配合報告書 | ・土共仕 １-４-３-２～３ | ・塩化物含有量、アルカリ総量 |  |  | ・市特記別表
| ート承諾 |  |  | ・強度上位変更（１８ー２１）承認不要 |  |  | １材提出不要
60 | ソイルセメント | ソイルセメント配合設計 |  | ・路床安定処理工法
| 配合承諾 | 報告書
61 | アスファルト | 配合報告書 | ・土共仕 １-２-６-２～３ |  |  |  | ・市特記別表
| 承諾 |  | ・As共仕 ８-４ |  |  |  | １材提出不要
62 | 路上再生路盤 | ・CFA工法配合設計報告書 | ・土共仕 ６-１４-４-７
| 工配合承諾願 | ・CAE工法配合設計報告書
63 | 吹付けコンクリ | ・配合設計報告書 | ・土共仕 １-２-１４-３
ート配合承諾
64 | 植生基材配合 | ・配合設計報告書 | ・土共仕 １-２-１４-２
承諾
65 | 鉄筋ミルシート | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-２ | ・使用する鉄筋に下線（赤）を引く
66 | 鋼材製品承諾願 | 品質規格証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１～１９
67 | 接着剤 | 品質証明書 | ・継手協会規格
68 | 電気製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・電標仕
69 | 蛇籠 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１４
70 | 路盤用砕石等 | 試験成績書 | ・現必 共６-９～２２ | ・再生材（ＲＣ材）は承認必要 |  |  | ・市特記別表
| 承諾願 |  | ・土共仕 ２-２-１３-３ |  |  |  | １材提出不要
71 | 塗料承諾願 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１１-１ | （有効期限）
・ジンクリッチの亜鉛粉末は製造後
６ヶ月以内、その他は１年以内
72 | 基礎材料承諾願 | 土質試験報告書 | ・現必 共１２-４６～５４ | （購入土）
|  |  | ・土共仕 １-３-３-３ | ・粒度、締め固め度、含水比、
|  |  | ・土共仕 １-３-４-３～４ | ＣＢＲ試験結果等
73 | 区画線路面 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１２-２
| 表示用塗料 | ・溶融（JISK５６６５の３種１号）
・加熱（JISK５６６５の２種）
・常温（JISK５６６５の１種）
・ガラスビーズ（JISR3301の１号）
（１３－ ４）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| 【出来形管理】 |  | ・現必 共１０-８～１６
74 | コンクリート | ・床付面高さ測定記録表
| 構造物 | ・型枠検測記録表 | ・土共仕 １-４-７-１～４
|  | ・鉄筋組立検測記録表 | ・施管基 １-３
|  | ・鉄筋加工精度確認記録表 | ・土共仕 １-４-６-１～６
|  | ・出来形検測記録表 | ・施管基 | ・基準値以内
|  | ・鉄筋規格証明書 | ・土共仕 ２-２-５-２ | ・ミルシート（使用鉄筋に赤下線）
|  | ・スペーサー品質証明書 | ・土共仕 １-４-６-４
75 | 基礎工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１２ | ・基準高
| （砕石・栗石） |  |  | ・幅、厚さ
76 | コンクリート | ・現場基準高、延長 | ・施管基 ８-２ | ・勾配有る場合は斜長を基本とする。
| 二次製品 |  | ・施管基 ８-７～９
77 | （水路工事） | ・出来形検測記録表 |  | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| 開削路 |  | ・施管基 １-３７ | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| サイフォン |  | ・施管基 １-４０～４１ | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| 暗渠・管水路 |  |  | ・基準高、管径、延長
78 | 植生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・切土法長、延長
| （張芝工、植生 |  | ・土共仕 １-２-１４-２ | ・盛土法長、延長
| ネット工） | ・土壌硬度試験報告書
・ＰＨ試験報告書
79 | 植生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・法長、厚さ、延長
| （層厚基材吹付 |  | ・土共仕 １-２-１４-２
| 工、客土吹付工） | ・土壌硬度試験報告書
・ＰＨ試験報告書
80 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・取付高さ
・土共仕 １-２-３-７～８
81 | 区画線 | （溶融式） | ・施管基 １-６
|  | ・出来形検測記録表 | ・土共仕 １-２-３-９ | ・塗装幅、塗装厚（１．５ｍｍ以上）
（加熱式）
|  | ・出来形検測記録表 |  | ・塗装幅、付着量（ｇ／ｍ）
82 | ペイント塗装 | ・塗料の使用量（入荷、空缶）管理 | ・土共仕 １-２-３-３１
・塗装作業施工管理記録
（日、気温、湿度、間隔時間等）
・塗装厚測定記録
83 | コンクリート | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１６～１７ | ・基準高さ、ブロック＋胴込の厚さ、 |  |  | ・長野県設計
| ブロック積工 |  |  | 裏込砕石厚さ、のり長、延長、勾配 |  |  | 標準図参照
|  |  | ・土共仕 １-２-５-１～５ | ・２００㎡につき抜石又は注水検査報告書
・施工基面より下の土中部分の基準高さ
印付けとのり長記載
84 | 蛇篭 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-３９ | ・のり長、厚さ。
・土共仕 １-２-１４-７
（１３－ ５）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
85 | ふとん篭 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-３９ | ・高さ
・土共仕 １-２-１４-７
86 | 盛土工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１、施管基 １-３ | ・基準高さ、のり長、幅。
| （路体・路床） |  | ・土共仕 １-３-３-３～４
・土共仕 １-３-４-３～４
87 | 切土工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１～２ | ・基準高さ、のり長、幅。
・土共仕 １-３-３-２
・土共仕 １-３-４-２
88 | のり面整形工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-２～３ | ・盛土整形仕上げ厚さ。
・土共仕 １-３-３-５
・土共仕 １-３-４-５
89 | アスファルト舗装 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１８～２０ | ※基準高は左端、センター、右端を測定
|  | 下層路盤 | ・土共仕 １-２-６-５～１１ | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 上層路盤 |  | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 基層工 |  | ・厚さ、幅。
|  | 表層工 |  | ・基準高、厚さ、幅。
90 | 切削オーバーレイ | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・既設舗装幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-５～６
91 | 路上再生路盤工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-７
92 | 路上表層再生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-７
93 | 落石防止網工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１ | （落石防護網） |  |  | ・第６編道路編
|  |  | ・土共仕 １-２-１４-７ | ・幅、のり長。 |  |  | 第１１節
（落石防護柵）
・高さ、延長。
94 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ |  |  | ・長野県設計
| （ガードレール） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・ビーム取付高さ、延長 |  |  | 標準図参照
|  |  | ・土共仕 ６-２-８-４～７ |  |  |  | （用心鉄筋・排水パイ
プ勾配＋サンドマット）
95 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ、長さ
| （ガードケーブル） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・ケーブル取付高さ、延長
・土共仕 ６-２-８-４～７
96 | 防止柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ
| （立入防止柵） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・馬柵パイプ取付高さ、長さ
・土共仕 ６-２-８-４～７
97 | 小型標識工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・基礎ー幅、高さ、根入長
|  |  | ・土共仕 ６-２-９-１ | ・標識設置高さ
98 | 縁石工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・延長
| （縁石、アスカーブ） |  | ・土共仕 １-２-３-５
・土共仕 ６-２-６-１～３
（１３－ ６）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
99 | 法枠工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長
| （現場打、現場吹付） |  | ・土共仕 １-２-１４-４ | ・幅、高さ、枠中心間隔
・型枠検測記録表
・鉄筋組立検測記録表
100 | 法枠工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長
| （プレキャスト製） |  | ・土共仕 １-２-１４-４
101 | 吹付工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長、厚さ（検測ピン）
| （コンクリート、 |  | ・土共仕 １-２-１４-４ | ・せん孔測定ー面積２００㎡以上は
| モルタル） |  |  | ２００㎡ごとに１箇所。
・せん孔測定ー面積２００㎡以下は
２箇所。
102 | 上・下水道 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ８-１～１８ | ・機械設備材料の搬入報告書
| ・機械設備 |  | ・小水標 | ・砂及び砕石基礎ー基準高、幅、厚さ。
|  |  | ・千下仕 | ・管渠工ー掘削深さ、幅、基準高、延長、蛇行等
・マンホールー基準高or人孔天端高。
・公共マスー深さ。
・取付管ー延長。
・圧送管ー基準高、延長、蛇行等。
・小口径推進ー基準高、勾配、延長、蛇行等
・継手チェツクシート。
・管水路ジョイント間隔測定。
・配管布設管理表ー路線名、管種、
口径、布設延長、埋設深さ。
・ポンプ等の据付状態ー位置、水平、
鉛直、勾配。
・管路施工管理図表。
・推進工事出来型報告書
・地盤改良の施工管理報告書
103 | 電気設備 | ・電気設備材料搬入報告書 | ・電技基
|  | ・機器端末への接続管理記録 | ・電標仕
・電線管内への布線管理記録
・ケーブルの布線管理記録
・機器（分電盤、OA盤、制御盤、
開閉器箱）の取付管理記録
・電熱装置管理記録
※５百万未満の工事において出来形管理図表、コンクリート打設図の提出は不要。
※５百万以上でも測点数が１０点未満の場合は出来形管理図表の作成は不要。
※５百万以上でも重要構造物以外はコンクリート打設図は不要。
（１３－ ７）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
（凡例）
| 【品質管理】 |  | ・品管基-品質管理基準及び規格値 |  |  |  | ・Ｇ４－１～４
104 | コンクリート | ・試験報告書 | ・品管基 1～４ | ・圧縮強度試験、スランプ、空気量。
〈５０ｍ3以下は生コン工場の品質証明〉
・ひび割れ調査（クラックスケール）
〈本数、長さ、最大ひび割れ幅〉
|  |  | ・現必 共９-３４～４１ | ・打撃（シュミットハンマー）試験
|  | ・供試体確認版の報告書 | ・現必 共９-３～８ | ・請負者のサイン入り供試体確認版
|  | ・塩化物試験報告書 | ・現必 共９-２３～３３ | ・カンタブ試験紙、塩分濃度計
※監督員の指示により以下のもの提出不要。
・総使用量２０㎥未満（ただし重要構造物は除く）の場合。
塩化物測定試験、スランプ試験、圧縮強度試験、空気量測定試験
105 | 植生工 | ・土壌硬度試験報告書 | ・土共仕 １-２-１４-２
|  | ・土壌PH試験報告書 | ・施管基 １-５ | ・PH４．５以上の証明
・冬期間施工発芽証明
106 | 鉄筋 | ・鉄筋の引張、曲げ、重量試験 | ・品管基 ４ | ・１０ｔ以上は実施。
|  | 報告書 |  | （１０ｔ未満はミルシートで確認）
|  | ･ｶﾞｽ圧接試験報告書 | ・品管基 ４～５ | ･外観検査(ﾉｷﾞｽにより径､長さ測定)
|  |  | ・下水道関係 ４１～４２ | ･引張試験､超音波探査試験
（県工業試験場又は準ずる機関）
※監督員の指示により以下のもの提出不要。
・棒鋼使用量が１００Ｋｇ未満（ただし重要構造物は除く）の場合。
品質照明書（ミルシート）
107 | 鋼材（溶接） | ･開先、のど厚寸法測定報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・ゲージは検査合格証付か。
★下記項目のうち施工面積が１００㎡（プルフローリングは５００㎡）未満により品質管理の提出不要の内訳。
・道路土工 ー 現場密度の測定、プルフローリング ・Aｓ舗装 － 現場密度の測定、温度測定
・下層路盤 ー 現場密度の測定、プルフローリング ・簡易舗装工 － 現場密度の測定、粒度測定
・上層路盤 － 現場密度の測定、粒度測定
構造物及び上下水道工事については、埋戻材（路体・路床・下層・上層）の密度試験を延長100m未満1箇所、100m以上200m未満2箇所、200m以上3箇所以上実施すること。
108 | 土工 | ･CBR試験 | ・品管基 ２３～２４ | ・県工業試験場又は準ずる機関で試験
| （路床・路体） | ･粒度試験 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ・液性限界試験、塑性限界試験 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ･平板載荷試験報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ・現場密度、締固め度試験報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ･路床のﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ試験報告書 |  | ・載荷重に注意
・品管基 ２１～２２
〈舗装関係〉
109 | 下層路盤工 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ６～７ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・プルフローリング試験報告書
110 | 上層路盤 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ７～８ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・粒度試験（粒調砕石）
111 | アスファルト | ・アスファルト配合報告書 | ・品管基 ９～１１
| 舗装工 | ・コアー抜き供試体 |  | ・検査時提出
・供試体密度、締固め度試験、
舗装厚さ測定報告書
・歴青材散布量報告書
112 | 路上再生路盤工 | ・乳剤配合報告書
|  | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３１～３２ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
舗装厚さ測定報告書
|  | ・一軸圧縮試験報告書 |  | ・県工業試験場又は準ずる機関で試験
・現場含水比測定報告書
・自記記録計による材料使用量報告書
113 | 路上表層再生工 | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３２ | ・設計数量ー施工数量＝増減数量
|  | 舗装厚さ測定報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・かきほぐし深さ記録報告書
・粒度試験報告書
（１３－ ８）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
114 | アスファルト舗装・ | ・温度測定（到着時・敷均時・ | ・施管基 １-２０ | ・締固め時合材温度１１０℃以上。
| 路上表層再生工 | 締固め時・交通開放時） | ・施管基 ６-１９ | ・交通開放時５０℃以下。
|  | ・歴青剤散布量試験報告書 | ・品管基 ３２ | ・試験片による付着重量測定。
|  | ・平坦性試験報告書 |  | ・プロフィロメーター、糸張り
115 | 区画線工 | ・加熱式のガラスビーズ等の付着量 | ・区画線設置工事共通 | ・試験片による付着量測定。 |  |  | 直接工事費額で１０万円未満の厚さ管理は不要
|  | 計測記録報告書 | 仕様書第１０条５
|  | ・塗装幅検測記録報告書 | ・土共仕 ６-２-１０-２
|  | ・塗装厚検測記録報告書 | ・施管基 １－７ | ・厚測定は溶融式のみ
116 | ペイント塗装 | ・塗装作業施工管理記録報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１
・塗膜厚測定記録報告書
・塗料使用量報告書
117 | 落石防護柵（網） | ・アンカーボルト根入れ長測定記録 | ・土共仕 ６-１-１１-４～５
・アンカーの耐力試験測定記録
118 | プレストレスト | ・沓及びストッパーの据付検測記録 | ・土共仕 ６-５-５-１～１０
| コンクリート工 | ・シース、定着具、接続具、鉄筋組立検測記録
| （橋りょう上部工） | ・型枠組立検測記録
・コンクリート品質管理記録
・PCグラウト圧縮強度報告書
・PCグラウト施工報告書
・PCグラウト品質管理記録
・緊張管理報告書
119 | 二次製品 |  | ・土共仕 ２-２-７-１～２
| （コンクリート | ・現地受取検査報告書 | ・下水道関係 ４８～４９ | ・外観・形状は全数、寸法検測は全数の1％程度以上
| 二次製品） |  | ・下水道関係 ５２ | ・監督員の臨場確認有る場合提出不要
・下水道関係 ５６
・土共仕 ２-２-５-４
| （塩ビ管、鋼管 |  | ・土共仕 ２-２-１３-２
| 、鋳鉄管・その | ・鋼材のミルシート | ・下水道関係 ４５～４７
| 他製品） | ・品質証明書 | ・下水道関係 ５０～５１
・下水道関係 ５３～５４
120 | 上水道、下水道 | ・各種試験報告書 | ・小配仕
| 、機械設備 | ・水圧試験（給水、給湯、冷温水、 | ・千下仕 | ・水圧試験等は配管材料により異なる
|  | 冷却水、下水圧送管、消化配管） | ・機標仕 | ので担当課と打合せのうえ実施する。
・満水試験（排水、通気管）
・通水試験（排水、通気管）
・空気圧試験（油配管）
|  | ・気密試験（冷媒配管、消化配管） | ・高圧ガス保安法、
冷凍保安規則同関係基準、
冷凍装置の施設基準による
|  | ・揚水試験（さく井設備） | ・JISB８３０２ポンプ吐出し量測定方法
|  | ・水質試験（さく井設備） | ・水質基準に関する省令
・機材試験成績報告書
・試験調整報告書
・総合調整計測結果報告書
|  | ・無収縮モルタル流下時分報告書 |  | ・Jロート流下測定（ハイジャスター）
121 | 支給材料及び | ・支給材料調書 | ・土共仕 １-１-１-２１
| 貸与品 | ・支給材料受払い明細書
・貸与品借用書
・貸与品返納書
（１３－ ９）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
122 | 薬液注入 | ・材料受払い記録表 | ・薬液注入簡易文書
|  | ・入荷時材料の比重測定 | ２-１０５号
・注入量測定記録（チャート紙）
|  | ・注入作業中の液温、 | ・土共仕 ３-３-４-１～２ | ・事前に監督員等がサインした物。
|  | ゲルタイム測定記録 | ・土共仕 ３-３-５-２～４
・施工管理記録表
（注入管深度、孔角度、
注入速度、注入圧力の測定）
|  | ・付近の水質試験記録 |  | ・事前・事後測定
・注入剤使用量報告書（日々）
|  | ・注入効果の確認 |  | ・フェノールフタレインー注入剤充填確認
・N値測定ー地盤強化の確認
・透水係数ー止水の確認
・六価クロム溶出試験（セメント系）
|  | ・日々水質試験 |  | ・PH試験紙
123 | 電気設備 | ・絶縁抵抗試験報告書 | ・電技基
|  | ・照度試験報告書 | ・電標仕 | ・照度基準表を添付
・照明器具の点灯試験報告書
|  | ・コンセント極性試験報告書 |  | ・コンテスタにより全数確認
・総合動作試験報告書
・接地抵抗測定試験成績書
・テレビ電界強度測定試験成績書
・防災関係設備機能試験成績書
・インターホン設備試験報告書
|  | ・高圧受電設備設置報告書 |  | ・壁等の離隔
124 | 納品伝票 | ・各種伝票の整理 | ・現必 共６-６ | ・日付順に整理する。 |  |  | ・検査時に
|  |  |  | ・生コン伝票に受取人のサイン、 |  |  | 提示。
打設完了時間記載。
・交通整理員伝票の日付順整理
※上記２品以外不要。
|  | ・数量総括表 |  | ・設計数量と施工数量の対比
125 | 出来形関係 | ・１００％出来形図の提出 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・平面図、縦断図、構造図等現地検査
できる図面添付
・仮ベンチマーク等基準高さ記入
・設計値（黒色）、出来形値（赤色）記入
・コンクリート構造物の長さは
水平長を基本とする
・交通整理員伝票の日付順整理
|  | ・数量総括表 | ・現必 共６-６ | ・設計数量と施工数量の増減対比
※５百万未満の工事において品質
管理図表の提出は不要。
※５百万以上でも測点数が１０点
未満の場合は品質管理図表の
作成は不要。
（１３－１０）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
126 | 【一般鋼構造物の製作・建方】
（工場加工）
| 材料 | ・材料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１
1 |  | ・外注購入品検査報告書 | ・土共仕 ３-４-３-１
・土共仕 ３-５-３-１
| 原寸及び加工 | ・原寸検査報告書 | ・土共仕 ４-１-３-１
2 |  | ・曲げ加工施工試験成績表 | ・土共仕 ６-１-３-１
・土共仕 ６-３-３-１
| ボルト継手・ | ・高力ボルト試験成績書 | ・土共仕 ６-５-３-１
3 | 高力ボルト | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 ６-８-３-１
・土共仕 ６-１０-３-１
| 溶接継手 | ・放射線透過試験報告書 | ・土共仕 ６-１１-３-１
4 | ・溶接部 | 又は超音波探傷試験報告書 | ・土共仕 ６-１６-３-１
・土共仕 １-２-１２-２～１０
| 仮組立 | ・仮組立検査報告書 | ・土共仕 ２-２-５-１～３
5 | ・部材検査 | ・部材検査報告書 | ・土共仕 ２-２-５-５～７
| 工場塗装 | ・塗料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１１
6 |  | ・塗装検査報告書又は
溶融亜鉛メッキ検査報告書
| 輸送 | ・荷造リ明細書 | ・土共仕 １-２-８-２
7 |  | ・組立符号図
（現場建方）
| 高力ボルト締付け | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 １-２-３-２３ | ・トルクレンチ（マーキング法）
1 | 検査 | ・トルクレンチ性能試験証明書
| 現場溶接 | ・脚長検査報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・溶接ゲージ
2 |  |  |  | ・カラーチェツク
| 現場塗装 | ・塗料使用量報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１ | ・受入、空缶管理
3 |  | ・塗装作業施工管理記録 |  | ・温度、湿度、塗装間隔（時間）等
|  | ・塗膜厚測定記録 |  | ・膜厚測定器
（１３－１１）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
127 | 用排水（汚水）ポンプ
（電気設備含む）
（工事用材料）
1 | センサー類 | 承諾願・品質証明書
（水位、温度）
弁類
2 | （仕切、玉型、アングル | 承諾願・品質証明書
、逆止等）
ポンプ類
3 | ｛遠心、水中、真空吸水、 | 承諾願・品質証明書
オイル）
4 | コンクリート面塗料 | エポキシ系ー承諾願、品質証明書
| （下、中、上塗） | ポリウレタン系ー承諾願、品質証明書
（電気設備）
| 電線類 | 承諾願・品質証明書
5 | （制御、ビニール、ポリエ
イレン、ＬＡＮ用）
電線保護物類
接地材
6 | （接地鋼版、接地棒、 | 承諾願・品質証明書
接地埋設表等）
外線材料
7 | （電柱、がいし類） | 承諾願・品質証明書
8 | 盤 類
| （分電、制御） | 承諾願・品質証明書
（出来形管理）
（土工）
9 | 掘削 | 測定報告書 |  | ・深さ、幅
（基礎工）
10 | 砕石、均しコン | 測定報告書 |  | ・幅、厚さ、延長
（鉄筋工）
11 | 組立検査 | 検査報告書 |  | ・間隔、かぶり、スペーサー種別と数
（型枠）
12 | 組立検査 | 検査報告書 |  | ・幅、厚さ、長さ
（出来形）
13 | 確認検査 | 検査報告書 |  | ・基準高、幅、厚さ、長さ
（管渠工）
| 管路掘削 | 測定報告書 |  | ・深さ、幅
14 | 管路埋戻 |  |  | ・仕上げ厚
| 砕石、均しコン基礎 |  |  | ・基準高、幅、厚さ
| 管路（自然流下）布設 |  |  | ・基準高、中心線の変位、勾配、延長
| 圧送管布設 |  |  | ・基準高、中心線の変位、勾配、延長
| 推進工 |  |  | ・基準高、中心線の変位、勾配、延長
（鋼構造物、コンクリート
15 | 面塗装）
| 塗装膜厚測定 | 塗膜厚測定記録 |  | ２５点／５００㎡（一点５回測定）
| 使用塗量測定 | 塗料使用量測定記録
（機械設備）
| 主ポンプベース | 出来形検測記録表 |  | 高さ、中心線のズレ、水平精度
機器据付（立軸、横軸
16 | ポンプ） | 出来形検測記録表 |  | 高さ、中心線のズレ、水平精度、鉛直精度
| 水位計感知器取付 |  |  | 高さ、離れ
| 自家発電設備 |  |  | 中心線のズレ、水平精度
| 燃料小出槽 |  |  | 壁間距離、水平精度、垂直精度
| 電柱建植 | 出来形検測記録表 |  | 根入れ深さ、根かせ埋設深さ（３０㎝以深）
17 | （コン、鋼管柱）
18 | 架空配線（ケーブル） | 出来形検測記録表 |  | 地上高さ、支持間隔
（１３－１２）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
19 | 露出配管 | 出来形検測記録表 |  | 支持間隔
埋込配管
20 | 地中配管 | 出来形検測記録表 |  | 埋設深さ、保護砂厚、
| ケーブル配線 |  |  | 埋設深さ
ハンドホール設置
21 | プレキャスト | 出来形検測記録表 |  | 埋設深さ
| 場所打ちコン | 型枠、出来形検測記録表 |  | 深さ、幅、厚さ、高さ
| 分電盤設置 | 工場製作報告書 |  | 寸法、塗装
22 | 自立型 | 出来形検測記録表 |  | 取付位置のズレ、高さ
| 埋込み型 |  |  | 取付高さ
| 露出型 |  |  | 取付高さ
23 | 接地工 | 出来形検測記録表 |  | 埋設深さ、相互の離隔（写真撮影忘れずに。）
（品質管理）
| （コンクリート） |  |  | ・テストピースには請負者のサイン入りの
| 圧縮強度試験 | 試験報告書 | ・千下仕 第２６条 | 供試体確認版を貼りつける。
24 | スランプ試験 |  | ・現必 共９-３～３３ | ・重要構造物以外で打設量が２０㎥未満は監督員
| 空気量測定 |  |  | 等との協議により生コン会社発行（２箇月以内）の
| 単位水量測定 |  |  | 品質証明書による。
| 塩化物量測定 |  |  | ・単位水量の測定は一日当り種別ごとの打設量が
１００㎥以上打設。
・塩化物量の測定は、差筋程度でも測定する。
25 | （コンクリート面塗装）
| 塗装管理 | 塗装管理測定記録 |  | 日附、時間、気温、湿度、塗装面積
（機械設備）
| 工場製作 | 工場製作要領書 |  | ・別紙製作要領書による。
26 | 汚水、 用排水設備 | 試験報告書 |  | ・作動試験（作動水位、停止水位）
| さく井設備 | 試験報告書 |  | ・揚水、水質試験
・シーケンス試験
（電気配管、配線）
27 | ケーブル端末処理、接続 | 試験報告書 |  | ・絶縁耐電圧（線間 最大使用電圧の１．５倍１０分）
・絶縁抵抗（線間 ５ＭΩ以上）
28 | （通信配線）
| 通信ケーブル接続 | 試験報告書 |  | ・絶縁抵抗（５ＭΩ以上）
29 | （分電盤設置）
| 自立型、その他 | 試験報告書 |  | ・絶縁抵抗（低圧・制御 ５ＭΩ以上
30 | （接地工）
| 接地線 | 試験報告書 |  | ・接地抵抗（Ａ，Ｃ種：１０Ω以下、Ｄ種：１００Ω以下）
（中央監視制御装置）
| 監視制御装置 | 試験報告書 |  | ・電源電圧測定
31 |  |  |  | ・制御電圧測定
・伝送レベル測定
・総合動作試験
（工事材料）
32 | 各種 | 受入検査報告書 |  | ・外観、形状検査は全数確認。
・寸法測定検査は全数の１％以上。（製作工場の
計測した誤差の範囲）
33 | （品質管理）
| 品質管理図 | 図表報告書 |  | ・管理点が１０点以上有る場合に作成。
（１３－１３）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
128 | しゅん工検査 | ・しゅん工届 | ・土共仕 １-１-１-２８ | ・市長宛に提出
・しゅん工書類
|  | ・しゅん工写真 | ・現必 共１-２～７
・実施工程表
・アスファルトコアー
|  | ・マニュフェスト（Ａ，Ｅ票写し） |  | ・原本は検査時提示
|  | ・寸法表示 |  | ・現地の構造物に出来型寸法、高さ表示
《水路、舗装長さの出来型寸法は斜長を基本。》
・現地に仮ベンチマークの高さ表示
|  | ・測定器具 |  | ・テープ、レベル、スタッフ、勾配定規、
ポール、ノギス、溶接ゲージ等
|  | ・機器運転操作マニュアル等 | ・特記仕様書 | ・機器箱内備付
・下請けから元請けに提出した完成検査
願いの書面
・元請けから下請けに出した検査結果の
通知書
（ － ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事

## 都市計画課
【提 出 物】 |  |  |  | 担当課係：都市計画課まち整備係
| 件 名： |  |  | 監 督 員：
施 工会社：
|  |  |  | Ｒ５．４修正 | （１１ － １ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
【共 通】
1 |  | 工事請負契約書 | 市財務規則122条 | ・落札決定後５日以内に締結。
・市長宛に提出
2 |  | 工事着手届 | ・現必 共１-９ | ・契約書に定める工事開始期日以降３０日以内に着手
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１２ | ・市長宛に提出
3 |  | 変更工事請負契約書 | ・請負契約書第１９条 | ・変更があった場合
・市長宛に提出
4 |  | 現場代理人届 | ・請負契約書第１０条 | ・市長宛に提出
・現必 共３
5 |  | 主任（監理）技術者届 | ・請負契約書第１０条 | ・下請総額が４，５００万円以上は監理技術者届 ・資格証の写し
|  |  | ・現必 共３ | ・市長宛に提出
6 |  | 下請負人等一覧表 | ・請負契約書第７条 | ・産廃業者、警備員のみは通知不用 |  |  | ・本書類に
|  |  | ・現必 共４-３～４３ | ・施工体制台帳の提出時には、添付する。 |  |  | 添付する。
7 |  | 出来形図 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・当初出来型予想図、８０％、１００％
・土共仕 １-１-１-２５
8 |  | 火災保険証書 | ・請負契約書第５１条 | ・請負契約書第５１条適用の場合 | 不要 | 不要
・保健金額は請負代金相当額
9 |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | ・現必 共１４ | ・８００万円以上の工事に適用
|  |  | ・土共仕 １-１-１-５２ | ・証紙の購入証明書を添付する。
10 |  | 請負代金内訳書 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日 | 不要 | 不要
以内に提出
11 |  | 工程表 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日
以内に提出
12 |  | 工事カルテ（コリンズの登録） | ・現必 共４-１～２ | ・５００万円以上の工事に適用 ・監督員の確認後に写しを提出 ・変更時と竣工時の間が10日に満たない場合は竣工時に併せて行うことができる ・当初の契約額が500万未満の場合でも変更契約後500万以上となった場合、登録が必要となるので、登録し忘れを防止するためには当初からの登録をしておく。 |  |  | ・契約締結後
|  | （５００万円以上に適用） | ・土共仕 １-１-１-７ |  |  |  | １０日以内(休日
を除く） に入力。
13 |  | 専門技術者届 | ・現必 共３-１８ | ・主任技術者の資格を有する者
14 |  | 品質証明員届 | ・土共仕 １-１-１-２７ | ・１０年以上の現場経験を有する。 |  |  | ・契約図書で指定された場合
・技術士、一級土木施工を有する。
15 |  | 設計図書の照査 | ・請負契約書第１８条 | ・現場と相違がある場合は書面で協議
・土共仕 １-１-１-３
16 |  | 起工測量の成果 | ・現必 共１-１０ | ・起工測量の結果、設計と差異ない場合
|  | 予想出来形展開図 | ・土共仕 １-１-１-４８ | 提出不要。 ただし仮ＢＭ・引照杭を設
置した場合は資料を提出。
・起工測量を基に当初予想出来形図を作成提出
17 |  | 施工体制台帳 | ・現必 共４-１２～３５ | ・下請に施工体制台帳作成の通知を
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１５ | ・下請契約書の写し（金額入）添付
18 |  | 施工体系図 | ・現必 共４-１２～３５、共５-１３ | ・産業廃棄物処理業者も記入
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１５ | ・施工体制台帳と合致
19 |  | 建設リサイクル法の手続き | ・現必 共１２ | ・通知書、説明書、告知書、報告書 |  |  | ・通知書は市
|  |  | ・土共仕 １-１-１-２３ | の写しを添付 |  |  | から写しを
|  |  |  | ・５００万円以上で特定建設資材を使用する工事 |  |  | 請負会社へ
20 |  | 建設副産物 | ・現必 共１２ | ・元請による単価入り契約書
・土共仕 １-１-１-２３
21 |  | 施工日追加変更届 | ・土共仕 １-１-１-４７ | ・現道上休日施工は事前に理由を付して届出
・現道上以外の場合双方了解済届不要
22 |  | 過積載防止対策 | ・現必 共１３ | ・測定資料 |  |  | ・市側の求め
に応じ提示。
※該当有る場合は提出欄に○印を付け、提出後内容確認し良の場合承認欄に○印を付す。
（凡 例）
・土共仕 － 長野県土木工事共通仕様書 |  |  |  | ・As共仕 － アスファルト舗装工事共通仕様書解説
・施管基 － 長野県土木工事施工管理基準 |  |  |  | ・小水仕 － 小諸市水道工事標準仕様書
・現必 共 － 長野県土木工事現場必携共通編 |  |  |  | ・県水標 － 県企業局水道工事標準仕様書
・現必 発 － 長野県土木工事現場必携発注者編 |  |  |  | ・千下仕 － 千曲川流域下水道事業管渠工事共通仕様書
・電標仕 － 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） |  |  |  | ・建標仕 － 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
・機標仕 － 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） |  |  |  | ・電技基 － 電気技術基準
・契約書 － 請負契約書
（１１ － ２ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
|  | ※当該工事の内容を充分検討し作成。 | ・現必 共５ | ※他現場の事は不用。
| 【施工計画書】 |  | ・土共仕 １-１-１-６
23 |  | 工事概要 | ・現必 共５-９
24 |  | 計画工程表 | ・現必 共５-１０
25 |  | 現場組織表 | ・現必 共５-１１～１２ | ・作業主任者を記載
・コン打５０ｍ3以上、圧接は担当技術者
26 |  | 安全管理組織表 | ・現必 共５-４４～５３ | ・会社内の安全管理の分担
・日々の作業前ミーティング内容
・協議会規約の添付
・月別の安全教育内容
・新規入場者教育内容
・公衆災害、労働災害防止計画を記載
27 |  | 主要材料 | ・現必 共５-１５
28 |  | 施工方法 | ・現必 共５-１６～３９ | ・施工方法を略図で記載 |  |  | ・使用重機の
|  |  |  | ・冬期間コンクリート、アスファルト養生方法 |  |  | 規格を記載。
・型枠取外し時期記載
29 |  | 施工管理計画 | ・現必 共５-４０～４３ | ・出来型、品質、写真
30 |  | 緊急時の体制及び対応（緊急連絡系統図） | ・現必 共５-５４ |  |  |  | ・現場事務所掲示。
31 |  | 交通管理 | ・現必 共５-５５～５６、共８-６５～７２
32 |  | 環境対策 | ・現必 共５-５７
33 |  | 過積載防止対策等 | ・現必 共５-５７
34 | 建設副産物 | 再資源利用実施計画書 | ・現必 共１２ | ・再生資源利用計画書
| （産業廃棄物） |  | ・土共仕 １-１-１-２３ | ・再生資源利用促進計画書
35 |  | 残土処理計画 | ・現必 共１２ | ・指定、任意別、他工事ヘの流用の有無
、処理箇所（略図添付）
36 | その他 | 関係機関への諸届（交通止申請等） | ・現必 共５-５９ |  |  |  | ・請求有る時
|  |  | ・土共仕 １-１-１-４６ |  |  |  | 提出
37 | 実施工程表 |  | ・請負契約書第１１条
38 | （施工協議） | 変更施工計画書 | ・現必 共１-９ | ・当初（黒色）、今回変更（赤色）
・土共仕 １-１-１-６
39 |  | 変更工程表 | ・現必 共１-８
40 |  | 施工協議経緯表 | ・現必 共１０-２
41 |  | 協議書関係 | ・現必 共１０-３
42 | （産業廃棄物） | 再資源利用実施報告書 | ・現必 共１２ | ・再生資源利用実施書
・再生資源利用促進実施書
43 | （工事記録） | 工事記録表 | ・現必 共１０-６～７ | ・コンクリート打設日は最高最低温度
・型枠組立、脱枠時期記載
44 |  | 監督日誌 | ・現必 共６ | ・日付け順に
45 | （安全管理） | パトロール | ・現必 共８-６４ | ・是正こそが安全向上
46 |  | 教育、訓練 | ・現必 共８-２１～６３ | ・工事期間１５日以上は月４時間の記録
|  |  | ・現必 発２-５～７ | ・新規入場者、衛生協議会の記録
・KYTは危険作業を把握し具体的行動を
47 |  | 重機械等 | ・現必 共２-２ | ・使用期間、低騒音機種
|  |  | ・現必 共５-１４ | ・バックホウによる吊荷重の根拠
・各種クレーンの機種選定根拠
48 |  | 仮設物 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・設計計算書(足場・仮桟橋・仮囲い・仮土留・ |  |  | 変更設計のガイドライン（暫定版）８
インクライン・）
49 |  | 安全への取組 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・地下埋設物、架空線に対する施工上の安全対策
・雨水による土砂崩落防止対策
・湧水、滞水対策
50 | （対外関係） | 地元、関連工事
（１１ － ３ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
・少量でも承諾必要
| 【工事用材料】 |  |  | ・宛先は元請会社名記入
・年月日は必ず記入
51 | コンクリート | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・主筋構造は塩分測定、 |  |  | ・市特記仕様
| 二次製品 |  |  | アルカリ骨材反応試験表 |  |  | 別表ー１の
|  |  |  | ・工場出荷時製品検査報告書 |  |  | 材料は提出
|  |  |  | ・監督員の臨場確認ない場合外観、寸法 |  |  | 不要。
確認資料提出
52 | セメント | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-６-１～４
53 | 歴青材 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-８-１～３ | ・製作後６０日以内の製品か
54 | 管類 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-４
・土共仕 ２-２-１３-２
55 | 木材類 | 特記有る場合産地証明書 | ・現必 共２-９
・土共仕 ２-２-４-１
56 | 緑化材 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-９-１～２ | ・冬期間施工は発芽保証書面添付
57 | 落石防護柵・網 | 品質証明書 | ・土共仕 ６-１-１１-１～５ | ・現地における最大転石に対する |  |  | 第６編道路編
|  |  |  | 設計計算書 |  |  | 第１１節
58 | 標識 | 品質証明書 | ・土共仕 １-２-３-１０、土共仕 ２-２-１２-１ |  |  |  | 第２章舗装
|  |  | ・土共仕 ２-２-１２-１ |  |  |  | 第１２節
59 | 生コンクリ | 配合報告書 | ・土共仕 １-４-３-２～３ | ・塩化物含有量、アルカリ総量 |  |  | ・市特記別表
| ート承諾 |  |  | ・強度上位変更（１８ー２１）承認不要 |  |  | １材提出不要
60 | ソイルセメント | ソイルセメント配合設計 |  | ・路床安定処理工法
| 配合承諾 | 報告書
61 | アスファルト | 配合報告書 | ・土共仕 １-２-６-２～３ |  |  |  | ・市特記別表
| 承諾 |  | ・As共仕 ８-４ |  |  |  | １材提出不要
62 | 路上再生路盤 | ・CFA工法配合設計報告書 | ・土共仕 ６-１４-４-７
| 工配合承諾願 | ・CAE工法配合設計報告書
63 | 吹付けコンクリ | ・配合設計報告書 | ・土共仕 １-２-１４-３
ート配合承諾
64 | 植生基材配合 | ・配合設計報告書 | ・土共仕 １-２-１４-２
承諾
65 | 鉄筋ミルシート | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-２ | ・使用する鉄筋に下線（赤）を引く
66 | 鋼材製品承諾願 | 品質規格証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１～１９
67 | 設備製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・小配仕、千下仕
・機標仕
68 | 電気製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・電標仕
69 | 蛇籠 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１４
70 | 路盤用砕石等 | 試験成績書 | ・現必 共６-９～２２ | ・再生材（ＲＣ材）は承認必要 |  |  | ・市特記別表
| 承諾願 |  | ・土共仕 ２-２-１３-３ |  |  |  | １材提出不要
71 | 塗料承諾願 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１１-１ | （有効期限）
・ジンクリッチの亜鉛粉末は製造後
６ヶ月以内、その他は１年以内
72 | 盛土材料承諾願 | 土質試験報告書 | ・現必 共１２-４６～５４ | （購入土）
|  |  | ・土共仕 １-３-３-３ | ・粒度、締め固め度、含水比、
|  |  | ・土共仕 １-３-４-３～４ | ＣＢＲ試験結果等
73 | 区画線路面 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１２-２
| 表示用塗料 | ・溶融（JISK５６６５の３種１号）
・加熱（JISK５６６５の２種）
・常温（JISK５６６５の１種）
・ガラスビーズ（JISR3301の１号）
（１１ － ４ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| 【出来形管理】 |  | ・現必 共１０-８～１６
74 | コンクリート | ・床付面高さ測定記録表
| 構造物 | ・型枠検測記録表 | ・土共仕 １-４-７-１～４
|  | ・鉄筋組立検測記録表 | ・施管基 １-３
|  | ・鉄筋加工精度確認記録表 | ・土共仕 １-４-６-１～６
|  | ・出来形検測記録表 | ・施管基 | ・基準値以内
|  | ・鉄筋規格証明書 | ・土共仕 ２-２-５-２ | ・ミルシート（使用鉄筋に赤下線）
|  | ・スペーサー品質証明書 | ・土共仕 １-４-６-４
75 | 基礎工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１２ | ・基準高
| （砕石・栗石） |  |  | ・幅、厚さ
76 | コンクリート | ・現場基準高、延長 | ・施管基 １-３５、施管基 １-３７ | ・勾配有る場合は斜長を基本とする。
二次製品
77 | （水路工事） | ・出来形検測記録表 |  | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| 開削路 |  | ・施管基 １-３７ | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| サイフォン |  | ・施管基 １-４０～４１ | ・基準高、幅、厚さ、高さ、延長
| 暗渠・管水路 |  |  | ・基準高、管径、延長
78 | 植生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・切土法長、延長
| （張芝工、植生 |  | ・土共仕 １-２-１４-２ | ・盛土法長、延長
| ネット工） | ・土壌硬度試験報告書
・ＰＨ試験報告書
79 | 植生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・法長、厚さ、延長
| （層厚基材吹付 |  | ・土共仕 １-２-１４-２
| 工、客土吹付工） | ・土壌硬度試験報告書
・ＰＨ試験報告書
80 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・取付高さ
・土共仕 １-２-３-７～８
81 | 区画線 | （溶融式） | ・施管基 １-６
|  | ・出来形検測記録表 | ・土共仕 １-２-３-９ | ・塗装幅、塗装厚（１．５ｍｍ以上）
（加熱式）
|  | ・出来形検測記録表 |  | ・塗装幅、付着量（ｇ／ｍ）
82 | ペイント塗装 | ・塗料の使用量（入荷、空缶）管理 | ・土共仕 １-２-３-３１
・塗装作業施工管理記録
（日、気温、湿度、間隔時間等）
・塗装厚測定記録
83 | コンクリート | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１６～１７ | ・基準高さ、ブロック＋胴込の厚さ、 |  |  | ・長野県設計
| ブロック工 |  |  | 裏込砕石厚さ、のり長、延長、勾配 |  |  | 標準図参照
|  |  | ・土共仕 １-２-５-１～５ | ・２００㎡につき抜石又は注水検査報告書 |  |  | （排水パイプ取付角度
|  |  |  | ・施工基面より下の土中部分の基準高さ |  |  | 、砂など吸出し防止材
|  |  |  | 印付けとのり長記載 |  |  | 取付）
84 | 蛇篭 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-３９ | ・のり長、厚さ。
・土共仕 １-２-１４-７
（１１ － ５ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
85 | ふとん篭 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-３９ | ・高さ
・土共仕 １-２-１４-７
86 | 盛土工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１、施管基 １-３ | ・基準高さ、のり長、幅。
| （路体・路床） |  | ・土共仕 １-３-３-３～４
| 〔河川、砂防） |  | ・土共仕 １-３-４-３～４
87 | 切土工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１～２ | ・基準高さ、のり長、幅。
| （道路） |  | ・土共仕 １-３-３-２
| （河川、砂防） |  | ・土共仕 １-３-４-２
88 | のり面整形工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-２～３ | ・盛土整形仕上げ厚さ。
| （道路） |  | ・土共仕 １-３-３-５
| （河川、砂防） |  | ・土共仕 １-３-４-５
89 | アスファルト舗装 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-１８～２０ | ※基準高は左端、センター、右端を測定
|  | 下層路盤 | ・土共仕 １-２-６-５～１１ | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 上層路盤 |  | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 基層工 |  | ・厚さ、幅。
|  | 表層工 |  | ・基準高、厚さ、幅。
90 | 切削オーバーレイ | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・既設舗装幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-５～６
91 | 路上再生路盤工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-７
92 | 路上表層再生工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１９ | ・幅、厚さ。
・土共仕 ６-１４-４-７
93 | 落石防止網工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ６-１ | （落石防護網） |  |  | ・第６編道路編
|  |  | ・土共仕 １-２-１４-７ | ・幅、のり長。 |  |  | 第１１節
（落石防護柵）
・高さ、延長。
94 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ |  |  | ・長野県設計
| （ガードレール） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・ビーム取付高さ、延長 |  |  | 標準図参照
・土共仕 ６-２-８-４～７
95 | 路側防護柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ、長さ
| （ガードケーブル） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・ケーブル取付高さ、延長
・土共仕 ６-２-８-４～７
96 | 防止柵工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-６ | ・基礎ー幅、高さ
| （立入防止柵） |  | ・土共仕 １-２-３-７～８ | ・馬柵パイプ取付高さ、長さ
・土共仕 ６-２-８-４～７
97 | 小型標識工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・基礎ー幅、高さ、根入長
|  |  | ・土共仕 ６-２-９-１ | ・標識設置高さ
98 | 縁石工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-５ | ・延長
| （縁石、アスカーブ） |  | ・土共仕 １-２-３-５
・土共仕 ６-２-６-１～３
（１１ － ６ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
99 | 法枠工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長
| （現場打、現場吹付） |  | ・土共仕 １-２-１４-４ | ・幅、高さ、枠中心間隔
・型枠検測記録表
・鉄筋組立検測記録表
100 | 法枠工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長
| （プレキャスト製） |  | ・土共仕 １-２-１４-４
101 | 吹付工 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 １-４ | ・法長、延長、厚さ（検測ピン）
| （コンクリート、 |  | ・土共仕 １-２-１４-４ | ・せん孔測定ー面積２００㎡以上は
| モルタル） |  |  | ２００㎡ごとに１箇所。
・せん孔測定ー面積２００㎡以下は
２箇所。
102 | 上・下水道 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ８-１～１８ | ・機械設備材料の搬入報告書
| ・機械設備 |  | ・小配仕 | ・砂及び砕石基礎ー基準高、幅、厚さ。
|  |  | ・千下仕 | ・管渠工ー掘削深さ、幅、基準高、延長、蛇行等
・マンホールー基準高or人孔天端高。
・公共マスー深さ。
・取付管ー延長。
・圧送管ー基準高、延長、蛇行等。
・小口径推進ー基準高、勾配、延長、蛇行等
・継手チェツクシート。
・管水路ジョイント間隔測定。
・配管布設管理表ー路線名、管種、
口径、布設延長、埋設深さ。
・ポンプ等の据付状態ー位置、水平、
鉛直、勾配。
・管路施工管理図表。
・推進工事出来型報告書
・地盤改良の施工管理報告書
103 | 電気設備 | ・電気設備材料搬入報告書 | ・電技基
|  | ・機器端末への接続管理記録 | ・電標仕
・電線管内への布線管理記録
・ケーブルの布線管理記録
・機器（分電盤、OA盤、制御盤、
開閉器箱）の取付管理記録
・電熱装置管理記録
※５百万未満の工事において出来形管理図表、コンクリート打設図の提出は不要。
※５百万以上でも測点数が１０点未満の場合は出来形管理図表の作成は不要。
※５百万以上でも重要構造物以外はコンクリート打設図は不要。
（１１ － ７ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
（凡例）
| 【品質管理】 |  | ・品管基-品質管理基準及び規格値
104 | コンクリート | ・試験報告書 | ・品管基 1～４ | ・圧縮強度試験、スランプ、空気量。
〈５０ｍ3以下は生コン工場の品質証明〉
・ひび割れ調査（クラックスケール）
〈本数、長さ、最大ひび割れ幅〉
|  |  | ・現必 共９-３４～４１ | ・打撃（シュミットハンマー）試験
|  | ・供試体確認版の報告書 | ・現必 共９-３～８ | ・請負者のサイン入り供試体確認版
|  | ・塩化物試験報告書 | ・現必 共９-２３～３３ | ・カンタブ試験紙、塩分濃度計
※監督員の指示により以下のもの提出不要。
・総使用量２０㎥未満（ただし重要構造物は除く）の場合。
塩化物測定試験、スランプ試験、圧縮強度試験、空気量測定試験
105 | 植生工 | ・土壌硬度試験報告書 | ・土共仕 １-２-１４-２
|  | ・土壌PH試験報告書 | ・施管基 １-５ | ・PH４．５以上の証明
・冬期間施工発芽証明
106 | 鉄筋 | ・鉄筋の引張、曲げ、重量試験 | ・品管基 ４ | ・１０ｔ以上は実施。
|  | 報告書 |  | （１０ｔ未満はミルシートで確認）
|  | ･ｶﾞｽ圧接試験報告書 | ・品管基 ４～５ | ･外観検査(ﾉｷﾞｽにより径､長さ測定)
･引張試験､超音波探査試験
（県工業試験場又は準ずる機関）
※監督員の指示により以下のもの提出不要。
・棒鋼使用量が１００Ｋｇ未満（ただし重要構造物は除く）の場合。
品質照明書（ミルシート）
107 | 鋼材（溶接） | ･開先、のど厚寸法測定報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・ゲージは検査合格証付か。
★下記項目のうち施工面積が１００㎡（プルフローリングは５００㎡）未満により品質管理の提出不要の内訳。
・道路土工 ー 現場密度の測定、プルフローリング ・Aｓ舗装 － 現場密度の測定、温度測定
・下層路盤 ー 現場密度の測定、プルフローリング ・簡易舗装工 － 現場密度の測定、粒度測定
・上層路盤 － 現場密度の測定、粒度測定
構造物及び上下水道工事については、埋戻材（路体・路床・下層・上層）の密度試験を延長100m未満1箇所、100m以上200m未満2箇所、200m以上3箇所以上実施すること。
108 | 土工 | ･CBR試験 | ・品管基 ２３～２４ | ・県工業試験場又は準ずる機関で試験
| （路床・路体） | ･粒度試験 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ・液性限界試験、塑性限界試験 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ･平板載荷試験報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ・現場密度、締固め度試験報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
|  | ･路床のﾌﾟﾙﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ試験報告書 |  | ・載荷重に注意
| （河川・砂防） |  | ・品管基 ２１～２２
〈舗装関係〉
109 | 下層路盤工 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ６～７ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・プルフローリング試験報告書
110 | 上層路盤 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ７～８ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・粒度試験（粒調砕石）
111 | アスファルト | ・アスファルト配合報告書 | ・品管基 ９～１１
| 舗装工 | ・コアー抜き供試体 |  | ・検査時提出
・供試体密度、締固め度試験、
舗装厚さ測定報告書
・歴青材散布量報告書
112 | 路上再生路盤工 | ・乳剤配合報告書
|  | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３１～３２ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
舗装厚さ測定報告書
|  | ・一軸圧縮試験報告書 |  | ・県工業試験場又は準ずる機関で試験
・現場含水比測定報告書
・自記記録計による材料使用量報告書
113 | 路上表層再生工 | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３２ | ・設計数量ー施工数量＝増減数量
|  | 舗装厚さ測定報告書 |  | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・かきほぐし深さ記録報告書
・粒度試験報告書
（１１ － ８ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
114 | アスファルト舗装・ | ・温度測定（到着時・敷均時・ | ・施管基 １-２０ | ・締固め時合材温度１１０℃以上。
| 路上表層再生工 | 締固め時・交通開放時） | ・施管基 ６-１９ | ・交通開放時５０℃以下。
|  | ・歴青剤散布量試験報告書 | ・品管基 ３２ | ・試験片による付着重量測定。
|  | ・平坦性試験報告書 |  | ・プロフィロメーター、糸張り
115 | 区画線工 | ・加熱式のガラスビーズ等の付着量 | ・区画線設置工事共通 | ・試験片による付着量測定。 |  |  | 直接工事費額で１０万円未満の厚さ管理は不要
|  | 計測記録報告書 | 仕様書第１０条５
|  | ・塗装幅検測記録報告書 | ・土共仕 ６-２-１０-２
|  | ・塗装厚検測記録報告書 | ・施管基 １－７ | ・厚測定は溶融式のみ
116 | ペイント塗装 | ・塗装作業施工管理記録報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１
・塗膜厚測定記録報告書
・塗料使用量報告書
117 | 落石防護柵（網） | ・アンカーボルト根入れ長測定記録 | ・土共仕 ６-１-１１-４～５
・アンカーの耐力試験測定記録
118 | プレストレスト | ・沓及びストッパーの据付検測記録 | ・土共仕 ６-５-５-１～１０
| コンクリート工 | ・シース、定着具、接続具、鉄筋組立検測記録
| （橋りょう上部工） | ・型枠組立検測記録
・コンクリート品質管理記録
・PCグラウト圧縮強度報告書
・PCグラウト施工報告書
・PCグラウト品質管理記録
・緊張管理報告書
119 | 二次製品
| （コンクリート | ・現地受取検査報告書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・外観・形状は全数、寸法検測は全数の1％程度以上
| 二次製品） |  |  | ・監督員の臨場確認有る場合提出不要
| （塩ビ管、鋼管 |  | ・土共仕 ２-２-５-４
| 、鋳鉄管・その | ・鋼材のミルシート | ・土共仕 ２-２-１３-２
| 他製品） | ・品質証明書
120 | 上水道、下水道 | ・各種試験報告書 | ・小配仕
| 、機械設備 | ・水圧試験（給水、給湯、冷温水、 | ・千下仕 | ・水圧試験等は配管材料により異なる
|  | 冷却水、下水圧送管、消化配管） | ・機標仕 | ので担当課と打合せのうえ実施する。
・満水試験（排水、通気管）
・通水試験（排水、通気管）
・空気圧試験（油配管）
|  | ・気密試験（冷媒配管、消化配管） | ・高圧ガス保安法、
冷凍保安規則同関係基準、
冷凍装置の施設基準による
|  | ・揚水試験（さく井設備） | ・JISB８３０２ポンプ吐出し量測定方法
|  | ・水質試験（さく井設備） | ・水質基準に関する省令
・機材試験成績報告書
・試験調整報告書
・総合調整計測結果報告書
|  | ・無収縮モルタル流下時分報告書 |  | ・Jロート流下測定（ハイジャスター）
121 | 支給材料及び | ・支給材料調書 | ・土共仕 １-１-１-２１
| 貸与品 | ・支給材料受払い明細書
・貸与品借用書
・貸与品返納書
（１１ － ９ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
122 | 薬液注入 | ・材料受払い記録表 | ・薬液注入簡易文書
|  | ・入荷時材料の比重測定 | ２-１０５号
・注入量測定記録（チャート紙）
|  | ・注入作業中の液温、 | ・土共仕 ３-３-４-１～２ | ・事前に監督員等がサインした物。
|  | ゲルタイム測定記録 | ・土共仕 ３-３-５-２～４
・施工管理記録表
（注入管深度、孔角度、
注入速度、注入圧力の測定）
|  | ・付近の水質試験記録 |  | ・事前・事後測定
・注入剤使用量報告書（日々）
|  | ・注入効果の確認 |  | ・フェノールフタレインー注入剤充填確認
・N値測定ー地盤強化の確認
・透水係数ー止水の確認
・六価クロム溶出試験（セメント系）
|  | ・日々水質試験 |  | ・PH試験紙
123 | 電気設備 | ・絶縁抵抗試験報告書 | ・電技基
|  | ・照度試験報告書 | ・電標仕 | ・照度基準表を添付
・照明器具の点灯試験報告書
|  | ・コンセント極性試験報告書 |  | ・コンテスタにより全数確認
・総合動作試験報告書
・接地抵抗測定試験成績書
・テレビ電界強度測定試験成績書
・防災関係設備機能試験成績書
・インターホン設備試験報告書
|  | ・高圧受電設備設置報告書 |  | ・壁等の離隔
124 | 納品伝票 | ・各種伝票の整理 | ・現必 共６-６ | ・日付順に整理する。 |  |  | ・検査時に
|  |  |  | ・生コン伝票に受取人のサイン、 |  |  | 提示。
打設完了時間記載。
・交通整理員伝票の日付順整理
※上記２品以外不要。
|  | ・数量総括表 |  | ・設計数量と施工数量の対比
125 | 出来形関係 | ・１００％出来形図の提出 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・平面図、縦断図、構造図等現地検査
できる図面添付
・仮ベンチマーク等基準高さ記入
・設計値（黒色）、出来形値（赤色）記入
・コンクリート構造物の長さは
水平長を基本とする
・交通整理員伝票の日付順整理
|  | ・数量総括表 | ・現必 共６-６ | ・設計数量と施工数量の増減対比
※５百万未満の工事において品質
管理図表の提出は不要。
※５百万以上でも測点数が１０点
未満の場合は品質管理図表の
作成は不要。
（１１ －１０ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
126 | 【一般鋼構造物の製作・建方】
（工場加工）
| 材料 | ・材料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１
1 |  | ・外注購入品検査報告書 | ・土共仕 ３-４-３-１
・土共仕 ３-５-３-１
| 原寸及び加工 | ・原寸検査報告書 | ・土共仕 ４-１-３-１
2 |  | ・曲げ加工施工試験成績表 | ・土共仕 ６-１-３-１
・土共仕 ６-３-３-１
| ボルト継手・ | ・高力ボルト試験成績書 | ・土共仕 ６-５-３-１
3 | 高力ボルト | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 ６-８-３-１
・土共仕 ６-１０-３-１
| 溶接継手 | ・放射線透過試験報告書 | ・土共仕 ６-１１-３-１
4 | ・溶接部 | 又は超音波探傷試験報告書 | ・土共仕 ６-１６-３-１
・土共仕 １-２-１２-２～１０
| 仮組立 | ・仮組立検査報告書 | ・土共仕 ２-２-５-１～３
5 | ・部材検査 | ・部材検査報告書 | ・土共仕 ２-２-５-５～７
| 工場塗装 | ・塗料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１１
6 |  | ・塗装検査報告書又は
溶融亜鉛メッキ検査報告書
| 輸送 | ・荷造リ明細書 | ・土共仕 １-２-８-２
7 |  | ・組立符号図
（現場建方）
| 高力ボルト締付け | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 １-２-３-２３ | ・トルクレンチ（マーキング法）
1 | 検査 | ・トルクレンチ性能試験証明書
| 現場溶接 | ・脚長検査報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・溶接ゲージ
2 |  |  |  | ・カラーチェツク
| 現場塗装 | ・塗料使用量報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１ | ・受入、空缶管理
3 |  | ・塗装作業施工管理記録 |  | ・温度、湿度、塗装間隔（時間）等
|  | ・塗膜厚測定記録 |  | ・膜厚測定器
（１１ －１１ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| しゅん工検査 | ・しゅん工届 | ・土共仕 １-１-１-２８ | ・市長宛に提出
127 |  | ・しゅん工書類
|  | ・しゅん工写真 | ・現必 共１-２～７
・実施工程表
・アスファルトコアー
|  | ・マニュフェスト（Ａ，Ｅ票写し） |  | ・原本は検査時提示
|  | ・寸法表示 |  | ・現地の構造物に出来型寸法、高さ表示
《水路、舗装長さの出来型寸法は斜長を基本。》
・現地に仮ベンチマークの高さ表示
|  | ・測定器具 |  | ・テープ、レベル、スタッフ、勾配定規、
ポール、ノギス、溶接ゲージ等
|  | ・機器運転操作マニュアル等 | ・特記仕様書 | ・機器箱内備付
・下請けから元請けに提出した完成検査願い
の書面
・元請けから下請けに出した検査結果の
通知書