## 建築
【提 出 物ー（建築）】 |  |  |  | 担当課係：
| 件 名： |  |  | 監 督 員：
施 工会社：
|  |  |  | Ｒ５．４修正 | （１０ － １ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
【共 通】
1 |  | 工事請負契約書 | 市財務規則１２２条 | ・落札決定後５日以内に締結。
・市長宛に提出
2 |  | 工事着手届 | ・現必 共１-９ | ・契約締結後１０日以内に着手 |  |  | 着手届
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１２ | ・市長宛に提出 |  |  | R5.4～不要
3 |  | 変更工事請負契約書 | ・請負契約書第１９条 | ・変更があった場合
・市長宛に提出
4 |  | 現場代理人届 | ・請負契約書第１０条 | ・市長宛に提出
・現必 共３
5 |  | 主任（監理）技術者届 | ・請負契約書第１０条 | ・下請総額が７，０００万円以上は監理技術者届 ・資格証の写し |  |  | 建築一式
|  |  | ・現必 共３ | ・市長宛に提出
6 |  | 下請負人等一覧表 | ・請負契約書第７条 | ・産廃業者、警備員のみは通知不用 |  |  | ・本書類に
|  |  | ・現必 共４-３～４３ | ・施工体制台帳の提出時には、添付する。 |  |  | 添付する。
7 |  | 出来形図 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・当初出来型予想図、８０％、１００％
・建標仕 １-６-１（ｂ）、建標仕 １-７-１～２
8 |  | 火災保険証書 | ・請負契約書第５１条 | ・請負契約書第５１条適用の場合
・保健金額は請負代金相当額
9 |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | ・現必 共１４ | ・８００万円以上の工事に適用
|  |  | ・土共仕 １-１-１-５２ | ・証紙の購入証明書を添付する。
10 |  | 請負代金内訳書 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日
以内に提出
11 |  | 工程表 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日
以内に提出
12 |  | 工事カルテ（コリンズの登録） | ・現必 共４-１～２ | ・５００万円以上の工事に適用 ・監督員の確認後に写しを提出 ・変更時と竣工時の間が10日に満たない場合は竣工時に併せて行うことができる ・当初の契約額が500万未満の場合でも変更契約後500万以上となった場合、登録が必要となるので、登録し忘れを防止するためには当初からの登録をしておく。 |  |  | ・契約締結後
|  | （５００万円以上に適用） | ・建標仕 １-１-４ |  |  |  | １０日以内(休日
を除く） に入力。
13 |  | 専門技術者届 | ・現必 共３-１８ | ・主任技術者の資格を有する者
14 |  | 品質証明員届 |  | ・１０年以上の現場経験を有する。
・技術士、一級土木施工を有する。
15 |  | 設計図書の照査 | ・建標仕 １-２-３ | ・現場と相違がある場合は書面で協議
16 |  | 起工測量の成果 | ・現必 共１-１０ | ・起工測量の結果、設計と差異ない場合
|  | 予想出来形展開図 | ・建標仕 １-２-３ | 提出不要。 ただし仮ＢＭ・引照杭を設
置した場合は資料を提出。
・起工測量を基に当初予想出来形図を作成提出
17 |  | 施工体制台帳 | ・現必 共４-１２～３５ | ・下請に施工体制台帳作成の通知を
|  |  | ・建標仕 １-１-５（ｂ） | ・下請契約書の写し（金額入）添付
18 |  | 施工体系図 | ・現必 共４-１２～３５ | ・産業廃棄物処理業者も記入
|  |  | ・建標仕 １-１-５（ｂ） | ・施工体制台帳と合致
19 |  | 建設リサイクル法の手続き | ・現必 共１２ | ・通知書、説明書、告知書、報告書 |  |  | ・通知書は市
|  |  | ・建標仕 １-３-１０（ａ） | の写しを添付 |  |  | から写しを
|  |  | ・建標仕 １-３-１１ | ・５００万円以上で特定建設資材を使用する工事 |  |  | 請負会社へ
20 |  | 建設副産物 | ・現必 共１２ | ・元請による単価入り契約書
・建標仕 １-３-１０（ａ）、建標仕 １-３-１１
21 |  | 施工日追加変更届 | ・建標仕 １-３-５ | ・現道上休日施工は事前に理由を付して届出
・現道上以外の場合双方了解済届不要
22 |  | 過積載防止対策 | ・現必 共１３ | ・測定資料 |  |  | ・市側の求め
|  |  | ・建標仕 １-３-８ |  |  |  | に応じ提示。
※該当有る場合は提出欄に○印を付け、提出後内容確認し良の場合承認欄に○印を付す。
（凡 例）
・建標仕 － 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） |  |  |  | ・As共仕 － アスファルト舗装工事共通仕様書解説
・電標仕 － 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） |  |  |  | ・県水標 － 県企業局水道工事標準仕様書
・機標仕 － 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） |  |  |  | ・小水仕 － 小諸市水道工事標準仕様書
・土共仕 － 長野県土木工事共通仕様書 |  |  |  | ・千下仕 － 千曲川流域下水道事業管渠工事共通仕様書
・施管基 － 長野県土木工事施工管理基準 |  |  |  | ・小建管 － 小諸市建築工事施工管理基準
・現必 共 － 長野県土木工事現場必携共通編 |  |  |  | ・小電管 － 小諸市電気設備工事施工管理基準
・現必 発 － 長野県土木工事現場必携発注者編 |  |  |  | ・小機管 － 小諸市機械設備工事施工管理基準
（１０ － ２ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| 【総合施工 |  | ・現必 共５
| 計画書】 |  | ・建標仕１－２－３
23 |  | 施工条件の概要 |  | ・契約、立地、法的条件と問題点
24 |  | 計画工程表 |  | ・準備、工場製作、各種工種作業日数
25 |  | 安全管理及び環境保全 |  | ・法令、要綱、指針による安全対策
26 |  | 重点管理項目 |  | ・出来形、品質、写真管理における基準管理
| 【施工計画書】 |  | ・現必 共５
・建標仕１－２－３
27 |  | 工事概要 |  | ・主要工事内容の記載
28 |  | 実施工程表 | ・建標仕 １-２-１ | ・主要工種の供用施工日数
29 |  | 現場組織表 | ・建標仕 １-３-１ | ・現場代理人、主任技術者等の記載
・各作業主任者の記載
・コンクリート５０ｍ３以上担当技術者
・圧接作業担当技術者
30 |  | 安全管理組織表 | ・建標仕 １-３-７ | ・会社内安全管理分担表
31 |  | 作業前のミィーティング | ・建標仕 １-３-７ | ・ミィーティング内容記載
32 |  | 安全協議会の設置 | ・建標仕 １-３-７ | ・協議会規約添付、開催内容記載
33 |  | 安全教育・訓練等の計画 | ・建標仕 １-３-７ | ・月１回の教育内容、新任者教育内容
34 |  | 公衆災害防止計画 | ・建標仕 １-３-７ | ・住民の方を災害から守る対策
35 |  | 労働災害防止計画 | ・建標仕 １-３-７ | ・作業員を事故から守る対策
36 |  | 機械施工・機械使用計画 |  | ・使用期間
37 |  | 主要材料・材料搬入使用計画 |  | ・材料名、規格、数量、購入先等
38 |  | 施工方法・施工順序と施工量 |  | ・略図等により具体的に記載
39 |  | コンクリート打設計画 |  | ・冬期、夏季の養生方法。
・鉄筋保管方法、型枠取外し時期。
40 |  | 出来形管理 | ・建標仕 １-３-１ | ・管理項目、測定頻度、測定数等
41 |  | 品質管理 | ・建標仕 １-３-６ | ・管理試験名、測定頻度、測定数等
42 |  | 写真管理 |  | ・撮影項目、撮影頻度、撮影数
43 |  | 緊急連絡系統図 |  | ・連絡先
44 |  | 交通管理 | ・建標仕 １-３-８ | ・工事用標板等の設置
45 |  | 環境対策 | ・建標仕 １-３-１０ | ・騒音防止、水質汚濁防止具体的対策等
46 |  | 現場作業環境の整備（特記仕様による） |  | ・特記仕様による。
47 |  | 再資源利用計画書 | ・現必 共１２ | 再生資源利用計画書
再生資源利用促進計画書
48 |  | 過積載対策 |  | ・具体的な防止対策
49 |  | 残土処理計画 | ・建標仕 ３-２-５ | ・処理方法（指定または任意）
・他工事への流用の有無
・処理箇所及び運搬経路が解る位置図
50 | 施工協議 | 変更施工計画書 | ・建標仕 １-２-２ | ・変更契約後すみやかに提出
51 |  | 変更工程表 | ・建標仕 １-１-１０ | ・変更契約後すみやかに提出
52 |  | 施工協議経緯表 | ・建標仕 １-２-４ | ・日付順に記載
53 |  | 協議書関係 | ・建標仕 １-１-８
54 | 総合施工図 | 各室平面図 | ・建標仕 １-２-３
（各工種の器具類
| を同一の平面図に | 天井伏図 | ・建標仕 １-２-３
記入し、施工図作
| 成時点の効率化 | 展開図 | ・建標仕 １-２-３
を図る。）
|  | 総合外構図 | ・建標仕 １-２-３
55 | 工種別施工図 | 建物配置図 | ・建標仕 １-２-３
（施工者が作成
| する。） | 杭伏図 | ・建標仕 １-２-３
|  | コンクリート寸法図 | ・建標仕 １-２-３
（１０ － ３ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
|  | せき板割付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 鉄骨工作図 | ・建標仕 １-２-３
|  | ブロック割付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | ALC割付図・詳細図 | ・建標仕 １-２-３
|  | カーテンウオール製作・取付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 石割付・取付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | タイル（ユニット）割付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 木加工納まり詳細図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 金物製作図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 左官目地割・納まり図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 建具製作図 | ・建標仕 １-２-３
|  | ガラス厚さ別色分け図 | ・建標仕 １-２-３
|  | ビニールシート割付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 壁割付・納まり図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 天井割付・納まり図 | ・建標仕 １-２-３
|  | じゅうたん割付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 断熱・防露材割付図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 排水経路図 | ・建標仕 １-２-３
|  | 樹木配置図 | ・建標仕 １-２-３
56 | 工事日誌 | 工事記録表（工事名、施工箇所名、 | ・現必 共１０-６～７ | ・工事期間は変更した月から変える
| （工事記録表） | 工期、作業人員、使用材料、集計欄、 | ・建標仕 １-２-４ | ・型枠脱枠時期記載
|  | 天候、気温、設計数量、摘要欄に安全 |  | ・コンクリート打設日は最高最低温度
会議禄、地元の調整等記入）
|  | 監督日誌 | ・現必 共６ | ・日付け順に
57 | （安全管理） | パトロール | ・現必 共８-６４ | ・是正こそが安全向上
・１回／月以上実施した記録
|  | 教育、訓練 | ・現必 共８-２１～６３ | ・工事期間１５日以上は月４時間の記録
|  |  | ・現必 発２-５～７ | ・新規入場者、衛生協議会の記録
・KYTは具体的に
|  | 重機械等 | ・現必 共２-２ | ・使用期間、低騒音機種
|  |  | ・現必 共５-１４ | ・バックホウによる吊荷重の根拠
・各種クレーンの機種算定根拠
|  | 仮設物 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・設計計算書(支保工・足場・仮桟橋、
インクライン・鋼矢板・H型鋼等）
|  | 安全への取組 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・保安設備の管理、整備が的確か
|  |  | ・建標仕 １-３-７ | ・地下埋設物、架空線に対する施工上の安全対策
・雨水による土砂崩落防止対策
・湧水、滞水対策
58 | （対外関係） | 地元、関連工事 |  | ・地元との調整資料
・第３者等からの苦情の有無
59 | 過積載防止対策 | 指導記録、過積載車両の処理記録
（１０ － ４ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
・少量でも承諾必要
| 【工事用材料】 |  | ・建標仕 １-１-４-１～６ | ・宛先は元請会社名記入
・年月日は必ず記入
60 | コンクリート | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・主筋構造は塩分測定、
| 二次製品 |  | ・建標仕 ２０-３-２ | アルカリ骨材反応試験表
|  |  | ・建標仕 ２０-４-２ | ・工場出荷時製品検査報告書
|  |  | ・建標仕 ２１-２-１ | （外観・寸法も）
・建標仕 ２１-３-１
61 | セメント | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-６-１～４
・建標仕 ６-３-１１
62 | 管類 | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-４
・土共仕 ２-２-１３-２
63 | 緑化材 | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-９-１～２ | ・冬期間発芽保証書面
・建標仕 ２３-１-２
64 | 木材類 | ・産地証明書 | ・現必 共２-９
・土共仕 ２-２-４-１
・建標仕 １２-１-２
65 | 生コンクリ | ・配合報告書 | ・土共仕 １-４-３-２～３ | ・塩化物含有量、アルカリ総量
| ート承諾 |  | ・建標仕 ６-４-１
66 | アスファルト | ・配合報告書 | ・土共仕 １-２-６-２～３
| 承諾 |  | ・As共仕 ８-４、建標仕 ２２-４-３
67 | 鉄筋ミルシート | ・品質証明書 | ・建標仕 ５-２-１ | ・使用する鉄筋に下線（赤）を引く
68 | 鋼材製品承諾願 | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１～１９
・建標仕 ７-２-１０
69 | 屋根及び樋材料 | ・品質証明書 | ・建標仕 １３-１-２
承諾願
70 | 防水材料承諾願 | ・品質証明書 | ・建標仕 ９-１-２
71 | タイル承諾願 | ・品質証明書 | ・建標仕 １１-１-２
72 | 建具材料承諾願 | ・品質証明書 | ・建標仕 １６-１-２
73 | カーテンウオール | ・品質証明書 | ・建標仕 １７-１-２
承諾願
74 | 内装材承諾願 | ・品質証明書 | ・建標仕 １９-１-２
75 | 設備製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・小水仕、千下仕、建標仕
・機標仕
76 | 電気製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・電標仕
77 | 路盤用砕石等 | ・品質証明書 | ・建標仕 ２２-１-２
承諾願
78 | 塗料承諾願 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１１-１ | （有効期限）
|  |  | ・建標仕 １８-１-２ | ・ジンクリッチの亜鉛粉末は製造後
６ヶ月以内、その他は１年以内
79 | 盛土材料承諾願 | ・品質証明書 | ・土共仕 １-３-３-３
・土共仕 １-３-４-３～４
（１０ － ５ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
・小建管 ・小電管
| 【出来形管理】 |  | ・小機管
80 | 土工事 | ・出来形検測記録表 | ・小建管 ３ | ・深さ、幅、施工基面高
|  | ・床付面高さ測定記録表 | ・建標仕 ３-１-１～２
|  | ・既設埋設配管調査報告書 |  | ・管、ケーブル探知器
81 | 地業工事 | ・打込み杭の最終貫入量及び | ・小建管 ５
| （既製杭、鋼杭） | リバウンド量測定記録 | ・建標仕 ４-１-１～２
・杭頭処理記録
82 | 基礎工事 | ・出来形検測記録表 | ・小建管 ６、小建管 １６ | ・砂利及び砂の幅、厚さ
|  | ・アンカーボルト据付精度検査記録表 | ・建標仕 ４-６-３～６
83 | 鉄筋工事 | ・鉄筋組立検測記録表 | ・小建管 ７～１３
|  | ・鉄筋加工精度確認記録表 | ・建標仕 ５-３-１～７
・鉄筋規格証明書
|  | ・スペーサー品質証明書 | ・土共仕４－６－４
|  | ・ガス圧接 | ・建標仕 ５-４-４～５
84 | コンクリート工事 | ・型枠検測記録表 | ・施管基、小建管 １４～１５
|  | ・出来形検測記録表 | ・建標仕 ６-１-２ | ・基準値以内
85 | 鉄骨工事 | ・工場製作 | ・小建管 １７～４５
|  | ・溶接 | ・建標仕 ７-１-２
・建方
86 | 防水工事 | ・防水層塗膜厚測定報告書 | ・小建管 ４９～５０ | ・超音波測定器
・建標仕 ９-１-２
87 | タイル工事 | ・施工報告書 | ・小建管 ５２ | ・外装タイルの目地
|  |  | ・建標仕 １１-１-２ | ・タイル種類別最小目地幅
|  |  | ・建標仕 １１-１-５ | ・タイル張面積
88 | 木工事 | ・木材の含水率測定報告書 | ・小建管 ５３～５４ | ・木材の繊維方向と測定部の電極 方向が同一になるよう測定する
|  |  | ・建標仕 １２-１-２ | ・壁、天井下地、面積・高さ
89 | 屋根及び樋工事 | ・粘土瓦寸法検測報告書 | ・小建管 ５５～５７ | ・高さ、幅、長さ
90 | 左官工事 | ・吹付け厚さ測定報告書 | ・小建管 ６０～６１ | ・床、壁、天井コンクリート
|  |  | ・建標仕 １５-１-２ | ・ロックウール、ウレタン吹付
91 | 建具工事 | ・製品寸法検測報告書 | ・小建管 ６２～６４ | ・長さ、幅、厚さ
|  |  | ・建標仕 １６-１-２ | ・取付け位置誤差、垂直度
92 | カーテンウオール | ・製品寸法検測報告書 | ・小建管 ６５ | ・メタルカーテンウオール
| 工事 |  | ・建標仕 １７-２-３、建標仕 １７-２-５ | ・PCカーテンウオール
・建標仕 １７-３-３、建標仕 １７-３-６
93 | 塗装工事 | ・塗料の使用量（入荷、空缶）管理 | ・小建管 ６６
|  | ・塗装作業施工管理記録 | ・建標仕 １８-１-４
|  | （日、気温、湿度、間隔時間等） | ・建標仕 １８-１-６
|  | ・塗装厚測定記録 | ・建標仕 １８-１-７
|  | ・結露診断記録報告書 | ・建標仕 １８-１２
94 | 内装工事 | ・室内環境測定報告書 | ・小建管 ６７、建標仕 １-５-９ | ・ホルムアルデヒド測定
・建標仕 １９-１-２、建標仕 １９-２-２
95 | 取壊し工事 | ・取壊し構造物寸法記録表 |  | ・幅、厚さ、長さ
・騒音測定報告書
96 | 舗装工事 | ・出来形検測記録表 | ・小建管 ７５～８７
|  | 路床 | ・施管基 １-１８～２０ | ・基準高、幅、長さ。
|  | 路盤 | ・建標仕 ２２-１-２ | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 表層工 |  | ・基準高、厚さ、幅。
（１０ － ６ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
97 | コンクリート |  | ・施管基 １-３５
| 二次製品 | ・現場基準高、延長 | ・施管基 １-３７ | ・勾配有る場合は斜長を基本とする。
・二次製品」の欠落等は修繕基準が有る
| 土留め・コンクリート |  | ・施管基 １-３５ | がクラックは無い即交換である。
| 現場打ち工 |  | ・施管基 １-３７
・施管基 １-４１
98 | 電気設備 | ・電気設備材料搬入報告書 | ・電技基
|  | ・機器端末への接続管理記録 | ・電標仕
・電線管内への布線管理記録
・ケーブルの布線管理記録
・機器（分電盤、OA盤、制御盤、
開閉器箱）の取付管理記録
・電熱装置管理記録
99 | 機械設備 | ・出来形検測記録表 | ・施管基 ８-１～１８ | ・機械設備材料の搬入報告書
| （建築関係） |  | ・小配仕 | ・砂及び砕石基礎ー基準高、幅、厚さ。
|  |  | ・千下仕 | ・管渠工ー掘削深さ、幅、基準高、延長、蛇行等
|  |  | ・機標仕 | ・配管布設管理表ー路線名、管種、
口径、布設延長、埋設深さ。
・ポンプ等の据付状態ー位置、水平、
鉛直、勾配。
（１０ － ７ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
【品質管理】
100 | 土工 | ・支持地盤強度測定報告書 | ・建標仕 ４-２-４ | ・数値の判定（スウェーデン式サウンディング）
100 | コンクリート | ・試験報告書 | ・品管基 1～４ | ・圧縮強度試験、スランプ、空気量。
〈５０ｍ3以下は生コン工場の品質証明〉
・ひび割れ調査（クラックスケール）
〈本数、長さ、最大ひび割れ幅〉
|  |  | ・現必 共９-３４～４１ | ・打撃（シュミットハンマー）試験
|  | ・供試体確認版の報告書 | ・現必 共９-３～８ | ・請負者のサイン入り供試体確認版
|  | ・塩化物試験報告書 | ・現必 共９-２３～３３ | ・カンタブ試験紙、塩分測定器
101 | 鉄筋 | ・鉄筋の引張、曲げ、重量試験 | ・品管基 ４ | ・１０ｔ以上は実施。
|  | 報告書 |  | （１０ｔ未満はミルシートで確認）
|  | ･ｶﾞｽ圧接試験報告書 | ・品管基 ４～５ | ･外観検査(ﾉｷﾞｽにより径､長さ測定)
･引張試験､超音波探査試験
（県工業試験場又は準ずる機関）
102 | 防水 | ・水張り試験記録報告書 | ・建標仕 ９-１-３
103 | タイル | ・打診確認記録表 | ・建標仕 １１-１-２ | ・屋外及び室内の吹き抜け部分
|  | ・接着力試験報告書 | ・建標仕 １１-１-４～５ | ・３枚／箇所試験
104 | 屋根及び樋 | ・粘土瓦凍害試験報告書 | ・建標仕 １３-１-２～３ | ・ＪＩＳ Ａ５２０８による
105 | 左官 | ・平坦性試験報告書 | ・建標仕 １５-３-２ | ・床コンクリート表面
106 | 建具 | ・遮煙性能試験報告書 | ・建標仕 １６-１０-３ | ・防火シャッター
107 | 内装 | ・寒冷期室内温度測定記録表 | ・建標仕 １９-２-４ | ・貼付け時室内温度５℃以上
108 | 路床 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ２３～２４ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・プルフローリング試験報告書
|  | ・路床土の強度試験報告書 |  | ・CBR、平板載荷試験
109 | 路盤 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ６～８ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・粒度試験（粒調砕石）
110 | アスファルト | ・合材温度測定 | ・施管基 １-２０ | ・到着、敷均し、転圧、
| 舗装工 | ・コアー抜き供試体 | ・施管基 ６-１９ | ・検査時提出
|  | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３１～３２
舗装厚さ測定報告書
|  | ・歴青材散布量報告書 | ・品管基 ３２
・平坦性試験報告書
111 | 二次製品
| （コンクリート | ・現地受取検査報告書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・外観・形状は全数、寸法検測は全数の1％程度以上
| 二次製品） |  |  | ・監督員の臨場確認有る場合提出不要
| （塩ビ管、鋼管 |  | ・土共仕 ２-２-５-４
| 、鋳鉄管・その | ・鋼材のミルシート | ・土共仕 ２-２-１３-２
| 他製品） | ・品質証明書
（１０ － ８ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
112 | 機械設備 | ・各種試験報告書 | ・機標仕 ２-９-１～５
| （給排水衛生・ | ・水圧試験（給水、給湯、冷温水、 | ・小配仕 | ・水圧試験等は配管材料により異なる
| 空調設備工事） | 冷却水、下水圧送管、消化配管） | ・千下仕 | ので担当課と打合せのうえ実施する。
・満水試験（排水、通気管）
・通水試験（排水、通気管）
・空気圧試験（油配管）
|  | ・気密試験（冷媒配管、消化配管） | ・高圧ガス保安法、
冷凍保安規則同関係基準、
冷凍装置の施設基準による
|  | ・揚水試験（さく井設備） | ・JISB８３０２ポンプ吐出し量測定方法
|  | ・水質試験（さく井設備） | ・水質基準に関する省令
・機標仕 ２-２-１～３
・機材試験成績報告書
・試験調整報告書
|  | ・総合調整計測結果報告書 | ・機標仕 １-３-１
|  | ・無収縮モルタル流下時分報告書 |  | ・Jロート流下測定（ハイジャスター）
113 | 支給材料及び | ・支給材料調書 | ・土共仕 １-１-１-２１
| 貸与品 | ・支給材料受払い明細書
・貸与品借用書
・貸与品返納書
114 | 電気設備 | ・絶縁抵抗試験報告書 | ・電技基
|  | ・照度試験報告書 | ・電標仕 | ・照度基準表を添付
・照明器具の点灯試験報告書
|  | ・コンセント極性試験報告書 |  | ・コンテスタにより全数確認
・総合動作試験報告書
・接地抵抗測定試験成績書
・テレビ電界強度測定試験成績書
・防災関係設備機能試験成績書
・インターホン設備試験報告書
|  | ・高圧受電設備設置報告書 |  | ・壁等の離隔
115 | 納品伝票 | ・各種伝票の整理 | ・現必 共６-６ | ・日付順に整理し、一連番号を付す
・生コン伝票に受取人のサイン、
打設完了時間記載。
・伝票に出荷時As合材温度記載
・交通整理員伝票の日付順整理
|  | ・数量総括表 |  | ・設計数量と施工数量の増減対比
116 | 出来形関係 | ・１００％出来形図の提出 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・平面図、縦断図、構造図等現地検査
|  |  | ・建標仕 １-７-２ | できる図面添付
・仮ベンチマーク等基準高さ記入
・設計値（黒色）、出来形値（赤色）記入
・コンクリート構造物の長さは
水平長を基本とする
・交通整理員伝票の日付順整理
|  | ・数量総括表 | ・現必 共６-６ | ・設計数量と施工数量の増減対比
117 | 保全に関する資料 | ・建築物等の保守に関する説明書 | ・建標仕 １-７-３
・機器取扱い説明書
・機器性能試験成績書
・官公署届出書類
・主要な材料・機器一覧表等
（１０ － ９ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
118 | 【一般鋼構造物の製作・建方】
（工場加工）
| 材料 | ・材料検査報告書 | ・建標仕 ７-２-１～４ | ・土共仕 １-２-１２-１
1 |  | ・外注購入品検査報告書 |  | ・土共仕 ３-４-３-１
・土共仕 ３-５-３-１
| 原寸及び加工 | ・原寸検査報告書 | ・建標仕 ７-３-１～８ | ・土共仕 ４-１-３-１
2 |  | ・曲げ加工施工試験成績表 |  | ・土共仕 ６-１-３-１
・土共仕 ６-３-３-１
| ボルト継手・ | ・高力ボルト試験成績書 | ・建標仕 ７-４-１～８ | ・土共仕 ６-５-３-１
3 | 高力ボルト | ・高力ボルト締付け検査記録 |  | ・土共仕 ６-８-３-１
・土共仕 ６-１０-３-１
| 溶接継手 | ・放射線透過試験報告書 | ・建標仕 ５-４-３～９ | ・土共仕 ６-１１-３-１
4 | ・溶接部 | 又は超音波探傷試験報告書 | ・建標仕 ７-６-６～１１ | ・土共仕 ６-１６-３-１
・土共仕 １-２-１２-２～１０
| 仮組立 | ・仮組立検査報告書 | ・建標仕 ７-３-９～１１ | ・土共仕 ２-２-５-１～３
5 | ・部材検査 | ・部材検査報告書 |  | ・土共仕 ２-２-５-５～７
| 工場塗装 | ・塗料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１１
6 |  | ・塗装検査報告書又は
溶融亜鉛メッキ検査報告書
| 輸送 | ・荷造リ明細書 | ・土共仕 １-２-８-２
7 |  | ・組立符号図
（現場建方）
| 高力ボルト締付け | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 １-２-３-２３ | ・トルクレンチ（マーキング法）
1 | 検査 | ・トルクレンチ性能試験証明書 | ・建標仕 ７-４-９
| 現場溶接 | ・脚長検査報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・溶接ゲージ
2 |  |  | ・建標仕 ７-６-６～１１ | ・カラーチェツク
| 現場塗装 | ・塗料使用量報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１ | ・空缶管理
3 |  | ・塗装作業施工管理記録 |  | ・温度、湿度、塗装間隔（時間）等
|  | ・塗膜厚測定記録 |  | ・膜厚測定器
（１０ －１０ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
112 | しゅん工検査 | ・しゅん工届 | ・建標仕 １-７-１～２ | ・市長宛に提出
・しゅん工書類
・しゅん工写真
・アスファルトコアー
・マニュフェスト（Ａ，Ｅ票）
|  | ・寸法表示 |  | ・現地に構造物の出来型寸法、高さ表示
《水路、舗装長さの出来型寸法は斜長を基本。》
・現地に仮ベンチマークの高さ表示
|  | ・測定器具 |  | ・テープ、レベル、スタッフ、勾配定規、
ポール、ノギス、溶接ゲージ等
・その他検査に必要な機器。
|  | ・機器運転操作マニュアル等 | ・特記仕様書 | ・機器箱内備付
・下請けから元請けに提出した完成検査願い
の書面
・元請けから下請けに出した検査結果の
通知書

## 電気・機械
【提 出 物ー（電気・機械）】 |  |  |  | 担当課係：
| 件 名： |  |  | 監 督 員：
施 工会社：
|  |  |  | Ｒ５．４修正 | （ ９ － １ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
【共 通】
1 |  | 工事請負契約書 | 市財務規則１２２条 | ・落札決定後５日以内に締結。
・市長宛に提出
2 |  | 工事着手届 | ・現必 共１-９ | ・契約書に定める工事開始期日以降３０日以内に着手 |  |  | 着手届
|  |  | ・土共仕 １-１-１-１２ | ・市長宛に提出 |  |  | R5.4～不要
3 |  | 変更工事請負契約書 | ・請負契約書第１９条 | ・変更があった場合
・市長宛に提出
4 |  | 現場代理人届 | ・請負契約書第１０条 | ・市長宛に提出
・現必 共３
5 |  | 主任（管理）技術者届 | ・請負契約書第１０条 | ・下請総額が４，５００万円以上は監理技術者届 ・資格証の写し |  |  | 建築一式は下請総額 ７，０００万円以上
|  |  | ・現必 共３ | ・市長宛に提出
6 |  | 下請負人等一覧表 | ・請負契約書第７条 | ・産廃業者、警備員のみは通知不用 |  |  | ・本書類に
|  |  | ・現必 共４-３～４３ | ・施工体制台帳の提出時には、添付する。 |  |  | 添付する。
7 |  | 出来形図 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・当初出来型予想図、８０％、１００％
・建標仕 １-６-１（ｂ）、建標仕 １-７-１～２
8 |  | 火災保険証書 | ・請負契約書第５１条 | ・請負契約書第５１条適用の場合
・保健金額は請負代金相当額
9 |  | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | ・現必 共１４ | ・８００万円以上の工事に適用
|  |  | ・土共仕 １-１-１-５２ | ・証紙の購入証明書を添付する。
10 |  | 請負代金内訳書 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日
以内に提出
11 |  | 工程表 | ・請負契約書第３条 | ・契約約款第３条に定めた場合契約締結後５日
以内に提出
12 |  | 工事カルテ（コリンズの登録） | ・現必 共４-１～２ | ・５００万円以上の工事に適用 ・監督員の確認後に写しを提出 ・変更時と竣工時の間が10日に満たない場合は竣工時に併せて行うことができる ・当初の契約額が500万未満の場合でも変更契約後500万以上となった場合、登録が必要となるので、登録し忘れを防止するためには当初からの登録をしておく。 |  |  | ・契約締結後
|  | （５００万円以上に適用） | ・電（機）標仕 １-１-４ |  |  |  | １０日以内(休日
を除く）に入力。
13 |  | 専門技術者届 | ・現必 共３-１８ | ・主任技術者の資格を有する者
14 |  | 品質証明員届 |  | ・１０年以上の現場経験を有する。
・技術士、一級土木施工を有する。
15 |  | 設計図書の照査 | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・現場と相違がある場合は書面で協議
16 |  | 起工測量の成果 | ・現必 共１-１０ | ・起工測量の結果、設計と差異ない場合
|  | 予想出来形展開図 | ・電（機）標仕 １-２-３ | 提出不要。 ただし仮ＢＭ・引照杭を設
置した場合は資料を提出。
・起工測量を基に当初予想出来形図を作成提出
17 |  | 施工体制台帳 | ・現必 共４-１２～３５ | ・下請に施工体制台帳作成の通知を
|  |  | ・電（機）標仕 １-１-５（ｂ） | ・下請契約書の写し（金額入）添付
18 |  | 施工体系図 | ・現必 共４-１２～３５ | ・産業廃棄物処理業者も記入
|  |  | ・電（機）標仕 １-１-５（ｂ） | ・施工体制台帳と合致
19 |  | 建設リサイクル法の手続き | ・現必 共１２ | ・通知書、説明書、告知書、報告書 |  |  | ・通知書は市
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-９ | の写しを添付 |  |  | から写しを
|  |  |  | ・５００万円以上で特定建設資材を使用する工事 |  |  | 請負会社へ
20 |  | 建設副産物 | ・現必 共１２ | ・元請による単価入り契約書
・電（機）標仕 １-３-９
21 |  | 施工日追加変更届 | ・電（機）標仕 １-３-３ | ・現道上休日施工は事前に理由を付して届出
・現道上以外の場合双方了解済届不要
22 |  | 過積載防止対策 | ・現必 共１３ | ・測定資料 |  |  | ・市側の求め
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-６ |  |  |  | に応じ提示。
※該当有る場合は提出欄に○印を付け、提出後内容確認し良の場合承認欄に○印を付す。
（凡 例）
・建標仕 － 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） |  |  |  | ・As共仕 － アスファルト舗装工事共通仕様書解説
・電標仕 － 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） |  |  |  | ・県水標 － 県企業局水道工事標準仕様書
・機標仕 － 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） |  |  |  | ・小水仕 － 小諸市水道工事標準仕様書
・土共仕 － 長野県土木工事共通仕様書 |  |  |  | ・千下仕 － 千曲川流域下水道事業管渠工事共通仕様書
・施管基 － 長野県土木工事施工管理基準 |  |  |  | ・小建管 － 小諸市建築工事施工管理基準
・現必 共 － 長野県土木工事現場必携共通編 |  |  |  | ・小電管 － 小諸市電気設備工事施工管理基準
・現必 発 － 長野県土木工事現場必携発注者編 |  |  |  | ・小機管 － 小諸市機械設備工事施工管理基準
（ ９ － ２ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| 【総合施工 |  | ・現必 共５
| 計画書】 |  | ・電（機）標仕 １-２-２
23 |  | 工事概要
24 |  | 要求品質と設計趣旨 |  | ・契約、立地、法的条件と問題点
25 |  | 計画工程表 |  | ・準備、工場製作、各種工種作業日数
26 |  | 安全管理及び環境保全 |  | ・法令、要綱、指針による安全対策
27 |  | 重点管理項目・確認項目 |  | ・出来形、品質、写真管理における基準管理
| 【施工計画書】 |  | ・現必 共５
・電（機）標仕 １-２-２
28 |  | 工事概要 | ・現必 共５-９ | ・主要工事内容の記載
29 |  | 実施工程表 | ・電（機）標仕 １-２-１ | ・主要工種の供用施工日数
30 |  | 現場組織表 | ・電（機）標仕 １-３-１ | ・現場代理人、主任技術者等の記載
・各作業主任者の記載
・コンクリート５０ｍ３以上担当技術者
・圧接作業担当技術者
31 |  | 安全管理組織表 | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・会社内安全管理分担表
32 |  | 作業前のミィーティング | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・ミィーティング内容記載
33 |  | 安全協議会の設置 | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・協議会規約添付、開催内容記載
34 |  | 安全教育・訓練等の計画 | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・月１回の教育内容、新任者教育内容
35 |  | 公衆災害防止計画 | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・住民の方を災害から守る対策
36 |  | 労働災害防止計画 | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・作業員を事故から守る対策
37 |  | 機械施工・機械使用計画 |  | ・使用期間
38 |  | 主要材料・材料搬入使用計画 | ・電（機）標仕 １-４-２ | ・材料名、規格、数量、購入先等
39 |  | 施工方法・施工順序と施工量 |  | ・略図等により具体的に記載
40 |  | コンクリート打設計画 |  | ・冬期、夏季の養生方法。
・鉄筋保管方法、型枠取外し時期。
41 |  | 出来形管理 | ・電（機）標仕 １-３-１ | ・管理項目、測定頻度、測定数等
42 |  | 品質管理 | ・電（機）標仕 １-３-４ | ・管理試験名、測定頻度、測定数等
43 |  | 写真管理 |  | ・撮影項目、撮影頻度、撮影数
44 |  | 緊急連絡系統図 |  | ・連絡先
45 |  | 交通管理 | ・電（機）標仕 １-３-６ | ・工事用標板等の設置
46 |  | 環境対策 | ・電（機）標仕 １-３-８ | ・騒音防止、水質汚濁防止具体的対策等
47 |  | 現場作業環境の整備（特記仕様による） | ・電（機）標仕 １-３-８ | ・特記仕様による。
48 |  | 再資源利用計画書 | ・現必 共１２ | 再生資源利用計画書
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-９ | 再生資源利用促進計画書
49
50 |  | 残土処理計画 | ・現必 共１２ | ・処理方法（指定または任意）
・他工事への流用の有無
・処理箇所及び運搬経路が解る位置図
51 | 施工協議 | 変更施工計画書 | ・電（機）標仕 １-２-２ | ・変更契約後すみやかに提出
52 |  | 変更工程表 | ・電（機）標仕 １-１-１０ | ・変更契約後すみやかに提出
53 |  | 施工協議経緯表 | ・電（機）標仕 １-２-４ | ・日付順に記載
54 |  | 協議書関係 | ・電（機）標仕 １-１-８
55 | 産業廃棄物 | 再資源利用実施報告書 | ・現必 共１２ | ・再生資源利用実施書
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-９ | ・再生資源利用促進実施書
56 | 総合施工図 | 各室平面図 | ・電（機）標仕 １-２-３
| （建築・機械等競 |  | ・機標仕１－２－３
| 合する場合は建 | 天井伏図 | ・電（機）標仕 １-２-３
築で総合図作成
| する。電気・機械 | 展開図 | ・電（機）標仕 １-２-３
単独工事は不要
| 。） | 総合外構図 | ・電（機）標仕 １-２-３
57 | 施工図 | 照明設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・照明設置位置図
| （電気設備） | コンセント設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・コンセント設置位置図
|  | 電話設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・交換機等の設置場所図
|  | 電気時計設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・親時計設置位置図
（ ９ － ３ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| 施工図 | 拡声設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・スピーカ及び増幅器の設置場所図、
| （電気設備） |  |  | 増幅器の出力とスピーカの入力図
|  | 映像、音響設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・アンテナ、受信機の設置数及び設置位置図
|  | インターホン設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・機器の設置位置
|  | テレビ共聴設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・アンテナの設置位置図
・直列ユニットの接地位置図
|  | 自動火災警報設備 | ・電標仕 １-２-３ | ・受信機、その他機器の設置場所、位置図
58 | 施工図 | 給水・排水・衛生設備 | ・機標仕 １-２-３ | ・衛生器具配置図
| （機械設備） |  | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・給湯設備配置図
|  |  | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・屋内・屋外配管配置図
|  |  | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・屋内・屋外排水管配置図
|  | 空調（冷暖房）設備 |  | ・ﾎﾞｲﾗｰ設備・冷却塔・冷凍機等配置図
|  |  | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・空気調和機・空気清浄装置等配置図
|  |  | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・配管・ダクト工設置位置図
|  | ガス設備 | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・ガス設備等配置図、配管図
・ガス検知器配置図
|  | 給水・排水ポンプ設備 | ・電（機）標仕 １-２-３ | ・給水・排水ポンプ配置図
|  | 汚水ポンプ設備 | ・電（機）標仕 １-２-４ | ・汚水ポンプ配置図
59 | 工事日誌 | 工事記録表（工事名、施工箇所名、 | ・現必 共１０-６～７ | ・工事期間は変更した月から変える
| （工事記録表） | 工期、作業人員、使用材料、集計欄、 | ・電標仕 １-２-４ | ・型枠脱枠時期記載
|  | 天候、気温、設計数量、摘要欄に安全 | ・機標仕 １-２-４ | ・コンクリート打設日は最高最低温度
会議禄、地元の調整等記入）
|  | 監督日誌 | ・現必 共６ | ・日付け順に
60 | （安全管理） | パトロール | ・現必 共８-６４ | ・是正こそが安全向上
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・１回／月以上実施した記録
|  | 教育、訓練 | ・現必 共８-２１～６３ | ・工事期間１５日以上は月４時間の記録
|  |  | ・現必 発２-５～７ | ・新規入場者、衛生協議会の記録
・KYTは具体的に
|  | 重機械等 | ・現必 共２-２ | ・使用期間、低騒音機種
|  |  | ・現必 共５-１４ | ・バックホウによる吊荷重の根拠
・各種クレーンの機種算定根拠
|  | 仮設物 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・設計計算書(支保工・足場・仮桟橋、
インクライン・鋼矢板・H型鋼等）
|  | 安全への取組 | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・保安設備の管理、整備が的確か
61 | 施工管理 | 天候、地下水対策 | ・土木工事安全施工技術指針 | ・地下埋設物、架空線に対する施工上の安全対策
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・雨水による土砂崩落防止対策
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-７ | ・湧水、滞水対策
62 | （対外関係） | 地元、関連工事 | ・電（機）標仕 １-１-７ | ・地元との調整資料
|  |  | ・電（機）標仕 １-３-５ | ・第３者等からの苦情の有無
| 【工事用材料】 |  | ・電標仕 １-４-２～３ | ・少量でも承諾必要
|  |  | ・電標仕 １-４-５ | ・宛先は元請会社名記入
|  |  | ・機標仕 １-４-１～６ | ・年月日は必ず記入
63 | コンクリート | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・主筋構造は塩分測定、
| 二次製品 |  |  | アルカリ骨材反応試験表
・工場出荷時製品検査報告書
（外観・寸法も）
・二次製品」の欠落等は修繕基準が有る
がクラックは無い即交換である。
64 | セメント | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-６-１～４
65 | 管類 | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-４
・土共仕 ２-２-１３-２
66 | 生コンクリ | ・配合報告書 | ・土共仕 １-４-３-２～３ | ・塩化物含有量、アルカリ総量
ート承諾
67 | アスファルト | ・配合報告書 | ・土共仕 １-２-６-２～３
| 承諾 |  | ・As共仕 ８-４
68 | 鋼材製品承諾願 | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-５-１～１９
（ ９ － ４ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
69 | 製品承諾願 | 製品検査成績書 | ・電（機）標仕 １-４-２ | ・自動制御盤、中央監視盤、周辺装置、接地材、 電線類、電線保護材料、配電、保護材料、配電 盤類、電化柱等外線材料、照明器具等 ・センサー・弁・ポンプ類、自家発電設備、給水・ 排水・衛生設備、ガス設備等
70 | 路盤用砕石等 | ・品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１３-３
承諾願
71 | 塗料承諾願 | 品質証明書 | ・土共仕 ２-２-１１-１ | （有効期限）
・ジンクリッチの亜鉛粉末は製造後
６ヶ月以内、その他は１年以内
72 | 盛土材料承諾願 | ・品質証明書 | ・土共仕 １-３-３-３ | ・粒度、締固め度、含水比試験等
・土共仕 １-３-４-３～４
・小建管 ・小電管 ・小機管
| 【出来形管理】 |  | ・電（機）標仕 １-５-２
73 | アスファルト舗装工 | ・出来形検測記録表 | ・小建管 ７５～８７
|  | 路床 | ・施管基 １-１８～２０ | ・基準高、幅、長さ。
|  | 路盤 | ・建標仕 ２２-１-２ | ・基準高、厚さ、幅。
|  | 表層工 |  | ・基準高、厚さ、幅。
74 | コンクリート工事 | ・型枠検測記録表 | ・施管基、小建管 １４～１５
|  | ・出来形検測記録表 | ・建標仕 ６-１-２ | ・基準値以内
75 | 給排水空気等 | ・出来形検測記録表 | ・小機管 １８～２３ | ・掘削完了時（深さ、幅）
| 配管 |  |  | ・配管完了時（配管位置、勾配等）
・埋設シート布設完了時（布設位置）
76 | 電気配管配線 | ・電線管内への布線管理記録 | ・小電管 １１～１８ | ・掘削完了時（深さ、幅）
|  | ・ケーブルの布線管理記録 |  | ・配管完了時（配管位置）
・埋設シート布設完了時（布設位置）
77 | 機器据付 | ・機器（分電盤、OA盤、制御盤、 | ・小電管 １１～１８ | ・単体機器据付完了時（墨出しと芯出し
|  | 開閉器箱）の取付管理記録 |  | 位置の誤差
|  | ・電熱装置管理記録 |  | ・単体機器据付完了時（レベル調整）
・機器端末への接続管理記録
78 | 電気盤据付 | ・機器（分電盤、OA盤、制御盤、 | ・小電管 １１～１８ | ・ベース金物据付完了時（レベル調整）
|  | 開閉器箱）の取付管理記録 |  | ・母線接続施工時（母線接続）
| 【品質管理】 |  | ・電（機）標仕１－３－４
79 | コンクリート | ・試験報告書 | ・品管基 1～４ | ・圧縮強度試験、スランプ、空気量。
〈５０ｍ3以下は生コン工場の品質証明〉
・ひび割れ調査（クラックスケール）
〈本数、長さ、最大ひび割れ幅〉
|  |  | ・現必 共９-３４～４１ | ・打撃（シュミットハンマー）試験
|  | ・QC版の報告書 | ・現必 共９-３～８ | ・請負者のサイン入りQC版
|  | ・塩化物試験報告書 | ・現必 共９-２３～３３ | ・カンタブ試験紙、塩分測定器
80 | 鉄筋 | ・鉄筋の引張、曲げ、重量試験 | ・品管基 ４ | ・１０ｔ以上は実施。
|  | 報告書 |  | （１０ｔ未満はミルシートで確認）
|  | ･ｶﾞｽ圧接試験報告書 | ・品管基 ４～５ | ･外観検査(ﾉｷﾞｽにより径､長さ測定)
･引張試験､超音波探査試験
（県工業試験場又は準ずる機関）
81 | 路床 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ２３～２４ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・プルフローリング試験報告書
|  | ・路床土の強度試験報告書 |  | ・CBR、平板載荷試験
82 | 鋼材（溶接） | ･開先、のど厚寸法測定報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・ゲージは検査合格証付か。
（ ９ － ５ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
83 | 路盤 | ・現場密度、締固め度試験報告書 | ・品管基 ６～８ | ・アスファルト、砕石工場試験室で試験
・粒度試験（粒調砕石）
84 | アスファルト | ・合材温度測定 | ・施管基 １-２０ | ・到着、敷均し、転圧、
| 舗装工 | ・コアー抜き供試体 | ・施管基 ６-１９ | ・検査時提出
|  | ・供試体密度、締固め度試験、 | ・品管基 ３１～３２
舗装厚さ測定報告書
|  | ・歴青材散布量報告書 | ・品管基 ３２
・平坦性試験報告書
85 | 二次製品
| （コンクリート | ・現地受取検査報告書 | ・土共仕 ２-２-７-１～２ | ・二次製品」の欠落等は修繕基準が有る
| 二次製品） |  |  | がクラックは無い即交換である。
・外観・形状は全数、寸法検測は全数の1％程度以上
・監督員の臨場確認有る場合提出不要
| （塩ビ管、鋼管 |  | ・土共仕 ２-２-５-４
| 、鋳鉄管・その | ・鋼材のミルシート | ・土共仕 ２-２-１３-２
| 他製品） | ・品質証明書
86 | 環境測定 | ・室内空気科学物質測定分析報告書 |  | ・室内空気科学物質測定分析
・電気設備材料搬入報告書
【電気設備工事】
87 | 電気関係（機器） | ・製造者による試験成績表 | ・電標仕 １-２０-１ |  |  |  | 頁 １５～５９
88 | 設備関係（機器） | ・製造者による試験成績表 | ・電標仕 １-２０-１ |  |  |  | 頁 １５～５９
89 | 電力設備 | ・接地抵抗測定試験成績表 | ・電標仕 １-２０-１ | ・設置極埋設後実施
|  | ・絶縁抵抗、絶縁耐力試験成績表 | ・電標仕 ２-１８-２ | ・配線完了後実施 |  |  | 頁 １５～９３
|  | ・床面の水平面照度測定表 |  | ・照明設備設置後実施
|  | ・点灯試験 |  | ・照明設備取付、配線完了後実施
|  | ・コンセント極性試験 |  | ・コンセント取付、配線完了後実施
|  | ・シーケンス試験 |  | ・分電盤、制御盤据付配線完了後実施
|  | ・動作特性試験 |  | ・制御盤据付、配線完了後実施
90 | 受変電設備 | ・絶縁抵抗試験 | ・電標仕 １-１４-１ | ・機器の設置、配線完了後実施
|  | ・耐電圧試験 | ・電標仕 ２-３-３ | ・機器の設置、配線完了後実施 |  |  | 頁 ９４～１３６
|  | ・継電器特性試験 |  | ・機器の設置、配線完了後実施
|  | ・総合動作試験 |  | ・機器の設置、配線完了後実施
|  | ・接地抵抗測定試験 |  | ・機器の設置、配線完了後実施
|  | ・低圧回路の漏れ電流試験 |  | ・変圧器ごと実施
91 | 動力貯蔵設備 | ・絶縁抵抗測定試験 | ・電標仕 ２-５-１ | ・機器の設置、配線完了時実施
|  | ・総合動作試験 | ・電標仕 ３-３-２ | ・機器の設置、配線完了時実施 |  |  | 頁 １３７～１６２
92 | 発電設備 | ・始動停止試験 | ・電標仕 １-１０-１～６ | ・機器の設置、配線完了時実施
|  | ・充電装置容量試験 | ・電標仕 ２-７-２～７ | ・機器の設置、配線完了時実施 |  |  | 頁 １６３～２１８
|  | ・絶縁抵抗測定試験 |  | ・機器の設置、配線完了時実施
|  | ・絶縁耐力試験 |  | ・機器の設置、配線完了時実施
|  | ・接地抵抗測定試験 |  | ・機器の設置、配線完了時実施
|  | ・騒音測定試験 |  | ・機器の設置、配線完了時実施
93 | 通信情報設備 | ・絶縁抵抗測定試験 | ・電標仕 １-２１-１ | ・配線完了後実施
|  | ・接地抵抗測定試験 | ・電標仕 ２-２８-２ | ・接地極埋設完了後実施 |  |  | 頁 ２１９～３１９
|  | ・動作試験 |  | ・拡声設備、表示設備機器接続後実施
|  | ・残響時間試験 |  | ・影像、音響設備機器設置配線接続後実施
|  | ・音響分布試験 |  | ・影像、音響設備機器設置配線接続後実施
|  | ・電気時計設備機能試験成績表 |  | ・子時計の極性、子時計の動作、時刻修正機能を実施
|  | ・テレビ電界強度測定試験成績表 | ・電波法第２７条 | ・電波の強さ確認
|  | ・電話設備機能確認試験成績表 |  | ・電話局と事前打合せ後実施
|  | ・インターホン設備機能試験成績表 |  | ・他線、他設備との離隔は適正か
|  | ・自動火災警報設備機能試験成績表 |  | ・消防用設備試験報告書による
|  | ・煙感知器動作試験成績表 |  | ・防火扉自動閉錠設備
（ ９ － ６ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
| 通信情報設備 | ・自動閉鎖装置動作試験成績表
・防火扉自動閉錠設備総合動作試験成績表
【機械設備工事】
94 | 空気調和設備・ |  | ・小配仕
| 給排水衛生設備 | ・水圧試験（給水、給湯、冷温水、 | ・機標仕 １-１-１～２-３-４ | ・水圧試験等は配管材料により異なる |  |  | 頁 ８８～１７２
|  | 冷却水、下水圧送管、消化配管） | ・機標仕 １-１-１～２-２-６ | ので担当課と打合せのうえ実施する。 |  |  | 頁 １９４～２４９
・満水試験（排水、通気管）
・通水試験（排水、通気管）
・空気圧試験（油配管）
|  | ・気密試験（冷媒配管、消化配管） | ・高圧ガス保安法、
冷凍保安規則同関係基準、
冷凍装置の施設基準による
95 | さく井設備 | ・揚水試験 | ・JISB８３０２ポンプ吐出し量測定方法
|  | ・水質試験 | ・水質基準に関する省令 |  |  |  | 頁 ２５０～２５３
・機標仕 ２-２-１～３
・機標仕 ３-１-４、機標仕 ３-２-１
96 | 調整試験 | ・調整試験報告書 | ・機標仕 ２-４-１ | ・自動制御設備、中央監視制御装置の調整 |  |  | 頁 １９３
97 | 総合試験 | ・総合調整計測結果報告書 | ・機標仕 ２-４-２ | ・動力機器と連動動作確認、中央監視 |  |  | 頁 １９３
制御装置作動確認
【共 通】
98 | 支給材料及び | ・支給材料調書 | ・土共仕 １-１-１-２１
| 貸与品 | ・支給材料受払い明細書
・貸与品借用書
・貸与品返納書
99 | 納品伝票 | ・各種伝票の整理 | ・現必 共６-６ | ・日付順に整理し、一連番号を付す
・生コン伝票に受取人のサイン、
打設完了時間記載。
・伝票に出荷時As合材温度記載
・交通整理員伝票の日付順整理
|  | ・数量総括表 |  | ・設計数量と施工数量の増減対比
100 | １００％出来型 | ・電気関係出来形図の提出 | ・現必 共１０-１１～１６ | ・設計値（黒色）、出来形値（赤色）記入
|  | ・各階配線図 | ・電標仕 １-７-１～３ | ・電灯、動力、電熱、雷保護、影像、音響
誘導支援、火災報知、中央監視制御等
|  | ・機器の仕様詳細図 |  | ・各種
|  | ・単線接続図 |  | ・分電盤、動力制御盤、配電盤等
|  | ・系統図 |  | ・各種
|  | ・平面詳細図、配置図 |  | ・主要機器設置場所
|  | ・構内配線図 |  | ・各種
|  | ・現場スミ入れ |  | ・仮ベンチマーク等基準高さ記入
|  | ・数量総括表 | ・現必 共６-６ | ・交通整理員伝票の日付順整理
・設計数量と施工数量の増減対比
|  | ・機械関係出来形図の提出 | ・現必 共１０-１１～１６
|  | ・屋外配管図 | ・機標仕 １-７-１～３
・各階平面図及び図示記号
・主要機器室平面図、断面図
・基準階便所詳細図
|  | ・主要機械室一覧表 |  | ・品名、製造会社名、形状、容量又は
出力、数量等
|  | ・現場スミ入れ |  | ・仮ベンチマーク等基準高さ記入
|  | ・数量総括表 |  | ・交通整理員伝票の日付順整理
|  |  | ・現必 共６-６ | ・設計数量と施工数量の増減対比
（ ９ － ７ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
101 | 保全に関する資料 | ・電気設備 | ・電標仕 １-７-３
|  | ・建築物等保守に関する説明書 |  | ・機器取扱い説明書を含む
・官公署届出書類
|  | ・機器性能試験成績表 |  | ・各機器の性能、作動試験等の結果記載の物
・主要材料、機器製造者一覧表
・総合調整試験成績表
|  | ・機械設備 | ・機標仕 １-７-３
・保守に関する指導案内書
|  | ・機器性能試験成績表 |  | ・各機器の性能、作動試験等の結果記載の物
・官公署届出書類
・主要材料、機器製造者一覧表
・保守工具一式
（ ９ － ８ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
102 | 【一般鋼構造物の製作・建方】
（工場加工）
| 材料 | ・材料検査報告書 | ・建標仕 ７-２-１～４ | ・土共仕 １-２-１２-１
1 |  | ・外注購入品検査報告書 |  | ・土共仕 ３-４-３-１
・土共仕 ３-５-３-１
| 原寸及び加工 | ・原寸検査報告書 | ・建標仕 ７-３-１～８ | ・土共仕 ４-１-３-１
2 |  | ・曲げ加工施工試験成績表 |  | ・土共仕 ６-１-３-１
・土共仕 ６-３-３-１
| ボルト継手・ | ・高力ボルト試験成績書 | ・建標仕 ７-４-１～８ | ・土共仕 ６-５-３-１
3 | 高力ボルト | ・高力ボルト締付け検査記録 |  | ・土共仕 ６-８-３-１
・土共仕 ６-１０-３-１
| 溶接継手 | ・放射線透過試験報告書 | ・建標仕 ５-４-３～９ | ・土共仕 ６-１１-３-１
4 | ・溶接部 | 又は超音波探傷試験報告書 | ・建標仕 ７-６-６～１１ | ・土共仕 ６-１６-３-１
・土共仕 １-２-１２-２～１０
| 仮組立 | ・仮組立検査報告書 | ・建標仕 ７-３-９～１１ | ・土共仕 ２-２-５-１～３
5 | ・部材検査 | ・部材検査報告書 |  | ・土共仕 ２-２-５-５～７
| 工場塗装 | ・塗料検査報告書 | ・土共仕 １-２-１２-１１
6 |  | ・塗装検査報告書又は
溶融亜鉛メッキ検査報告書
| 輸送 | ・荷造リ明細書 | ・土共仕 １-２-８-２
7 |  | ・組立符号図
（現場建方）
| 高力ボルト締付け | ・高力ボルト締付け検査記録 | ・土共仕 １-２-３-２３ | ・トルクレンチ（マーキング法）
1 | 検査 | ・トルクレンチ性能試験成績表 | ・建標仕 ７-４-９
| 現場溶接 | ・脚長検査報告書 | ・品管基 ３６～３７ | ・溶接ゲージ
2 |  |  | ・建標仕 ７-６-６～１１ | ・カラーチェツク
| 現場塗装 | ・塗料使用量報告書 | ・土共仕 １-２-３-３１ | ・空缶管理
3 |  | ・塗装作業施工管理記録 |  | ・温度、湿度、塗装間隔（時間）等
|  | ・塗膜厚測定記録 |  | ・膜厚測定器
（ ９ － ９ ）
番号 | 項 目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 要 点 | 提出 | 承認 | 記 事
103 | しゅん工検査 | ・しゅん工届 | ・電（機）標仕 １-６-１ | ・市長宛に提出
・しゅん工書類
・しゅん工写真
・アスファルトコアー
・マニュフェスト（Ａ，Ｅ票）
|  | ・寸法表示 |  | ・現地に構造物の出来型寸法、高さ表示
《水路、舗装長さの出来型寸法は斜長を基本。》
・現地に仮ベンチマークの高さ表示
|  | ・測定器具 |  | ・テープ、レベル、スタッフ、勾配定規、
ポール、ノギス、溶接ゲージ、テスター
照度計、絶縁抵抗測定器等
|  | ・機器運転操作マニュアル等 | ・特記仕様書 | ・機器箱内備付
・下請けから元請けに提出した完成検査願い
の書面
・元請けから下請けに出した検査結果の
通知書