## 作成書類一覧
小諸市・土木 R5.４.１適用
令和４年度 工事書類一覧表
請負者が提出する資料 | [6 empty] | ○：提出 △：提示 ×：不要
項目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 少額 | 少額 | 小規模 | 標準 | 摘 要
|  |  | 80 | 130 | 500 | 500
|  |  | 万未満 | 万未満 | 万未満 | 万以上
契 約 前 | 建設リサイクル法の手続き （説明書・届出書） ※対象工事の場合 | 建設リサイクル法第12条第1項、第13条 現場必携共12-14 | × | × | × | ○ | 受注しようとする者は契約前に発注者に事前説明を行う。 請負代金が建築以外（500万円以上）、建築解体（８０㎡以上）、建築新築・増築（500㎡以上）、建築修繕・模様替（１億円以上）で特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を用いた工事。
工事着手前 | 工事請負契約書（請書） | 市財務規則第114条第3項 | ○ | ○ | ○ | ○ | 落札決定通知から5日以内。 80万円未満は請書。
| 現場代理人届 | 請負契約書第10条第1項 長野工事仕様書1-1-1-13 現場必携共3-13 市小規模工事事務取扱要領 | × | × | ○ | ○ | 80万円未満の少額工事は、施工計画書と現場代理人届を兼ねるため、契約締結後5日以内に施工計画書を提出すること。
| 主任（監理）技術者届 | 建設業法第26条 請負契約書第10条第1項 現場必携共3-13 市小規模工事事務取扱要領 | × | × | ○ | ○ | 下請総額が4,500万円以上は監理技術者届を提出する。（建築一式は7,000万円以上）
| 工程表 | 請負契約書第3条第1項 市小規模工事事務取扱要領 | × | × | ○ | ○ | 契約締結後5日以内に提出する。決裁欄は不要
| 下請負人一覧表 | 請負契約書第7条 長野工事仕様書1-1-1-14 現場必携共4-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | 施工体制台帳の提出時に添付する。 産廃処理業者、交通誘導警備員を含む。
| 工事着手届 | 長野工事仕様書1-1-1-2 44 長野工事仕様書1-1-1-12 現場必携共1-9 | × | × | × | × | 契約書に定める工事開始期日以降30日以内に準備工事または工場製作工に着手。工事着手届は不要
| 前払金請求書 | 請負契約書第34条第1項 市財務規則第137条 | × | ○ | ○ | ○
| 建設業退職金共済組合掛金収納書 （中小企業退職金共済制度等加入証拠書類） | 長野工事仕様書1-1-1-52 3 現場必携共14-2 | × | × | × | ○ | 800万円以上の工事に適用する。契約後１ケ月以内に提出する。期限内に提出できない理由がある場合はあらかじめ書面により申し出る。追加購入した時は工事完成時までに提出する。
| 施工体制台帳 | 建設業法第24条の7第1項 適正化法第15条第2項 長野工事仕様書1-1-1-15 現場必携共4-14 | ○ | ○ | ○ | ○ | 自社のみで施工の場合は提出不要。 下請けが産廃処理業者・交通誘導警備員のみの場合は提出不要（契約書の写しの提出は必要）。 契約書又は請書の写し 建設業の許可書の写し 全ての工事で下請がある場合は提出が必要。 注文書（見積依頼～見積書）の写し（元請けのみ）
| 施工体系図 | 建設業法第24条の7第4項 長野工事仕様書1-1-1-15 現場必携共4-14 | ○ | ○ | ○ | ○
| 再下請通知書 | 建設業法第24条の7第2項 建設業法施行規則第14条の4 現場必携共4-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | 再下請がある場合、直近上位の注文書を通じて元請業者に報告。
| 工事カルテ（コリンズの登録） | 長野工事仕様書1-1-1-7 現場必携共4-1～2 | × | × | × | ○ | 受注登録：請負金額が500万円以上の場合。監督員に確認を受けたうえで登録し提示する。監督員の確認は電子メールでもよい。 登録は契約日を除き10日以内に行う。
| 品質証明員通知書 | 長野工事仕様書1-1-1-27(5) | × | × | × | ○ | 契約図書で規定された場合に提出する。
| 設計図書の照査 | 請負契約書第18条 長野工事仕様書共1-1-1-3 | × | ○ | ○ | ○ | 設計図書と差異があった場合に監督員に報告する。
| 施工計画書 | 長野工事仕様書1-1-1-6 現場必携共5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 請負代金が500万円未満は小規模工事、130万円未満は少額工事用の施工計画書を提出することができる。 請負代金が500万円未満で、通常の施工計画書を提出した場合は、工事成績評定時に評価をする。
| 告知書（建設リサイクル法） ※対象工事の場合 | 建設リサイクル法第12条2項 現場必携共12-15 （2）5および6 | × | × | × | ○ | 建設リサイクル法対象工事受注者は、下請がある場合、下請業者（建設業を営む者）に告知する。交通誘導警備員・産廃処理業者は提出不要 施工計画書提出時に下請がある場合は、施工計画書に告知書写しを添付する。
| 再生資源利用促進計画書 （建設副産物を搬出する場合） | 資源リサイクル法関係省令 現場必携共12-15 （2）6ロ 12-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | 施工計画書に含め提出する。（該当する再生資源がある場合） 次のいずれか１つでも満たす指定副産物を搬出する工事 ① 土砂・・・・・・・・・500㎥以上 ② （ア）（イ）（ウ）の合計・200ｔ以上 (ア) コンクリート塊 (イ) アスファルトコンクリート塊 (ウ) 建設発生木材 建設副産物情報交換システム（COBRIS）に登録する。 監督員と協議し、Excelで提出することができる。
| 再生資源利用計画書 （建設資材を搬入する場合） | 資源リサイクル法関係省令 現場必携共12-15 （2）6ロ 12-24 | ○ | ○ | ○ | ○ | 施工計画書に含め提出する。（該当する再生資源がある場合） 次のいずれか1つでも満たす建設資材を搬入する工事 ① 土砂・・・・・・・・・500㎥以上 ② 砕石・・・・・・・・・・500ｔ以上 ③ 加熱アスファルト混合物・200ｔ以上 建設副産物情報交換システム（COBRIS）に登録する。 監督員と協議し、Excelで提出することができる。
| 起工測量の報告 | 長野工事仕様書1-1-1-48 現場必携共1-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 測量結果を提出。 設計図書と一致している場合は、監督員への提示とし、受注者で保管する。
工事着手後 | 工事打合せ簿（承諾） | 長野工事仕様書1-1-1-2 現場必携共10 国様式でも可 | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計図書で明示した事項について監督員等または受注者が、書面により同意すること。
| 工事打合せ簿（協議） | 長野工事仕様書1-1-1-2 現場必携共10 国様式でも可 | ○ | ○ | ○ | ○ | 書面により契約図書の協議事項について、監督員等と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ること。
| 工事打合せ簿（提出） | 長野工事仕様書1-1-1-2 現場必携共10 国様式でも可 | ○ | ○ | ○ | ○ | 監督員等が受注者に対し、又は受注者が監督員等に対し工事に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すこと。
| 工事打合せ簿（提示） | 長野工事仕様書1-1-1-2 現場必携共10 国様式でも可 | ○ | ○ | ○ | ○ | 監督員等が受注者に対し、又は受注者が監督員等に対し工事に係わる書面又はその他の資料を示し、説明すこと。
| 工事打合せ簿（報告） | 長野工事仕様書1-1-1-2 現場必携共10 国様式でも可 | ○ | ○ | ○ | ○ | 受注者が監督員等に対し工事の状況又は結果について書面により知らせること。
| 工事打合せ簿（通知） | 長野工事仕様書1-1-1-2 現場必携共10 国様式でも可 | ○ | ○ | ○ | ○ | 監督員等と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせること。
| 関係官公庁協議資料 | 長野工事仕様書1-1-1-46 現場必携共5-59 | × | × | △ | △ | 届出後の資料を提示する。
| 工事カルテ（コリンズの登録） | 長野工事仕様書1-1-1-7 現場必携共4-1～2 | × | × | × | ○ | 変更登録：請負金額が500万円以上の場合。工期・技術者の変更があった時。金額の変更は登録の必要なし。監督員に確認を受けたうえで登録し提示する。監督員の確認は電子メールでよい。 登録は10日以内に行う。 変更時と竣工時の間が10日間に満たない場合は、竣工時に併せて行うことができる。
| 再生資源利用促進計画書（実施書） （建設副産物を搬出する場合） | 資源リサイクル法関係省令 現場必携共12-15 （2）6ロ | ○ | ○ | ○ | ○ | 該当する再生資源がある場合。 建設副産物情報交換システム（COBRIS）に登録する。 監督員と協議し、Excelで提出することができる。
| 再生資源利用計画書（実施書） （建設資材を搬入する場合） | 資源リサイクル法関係省令 現場必携共12-15 （2）6ロ | ○ | ○ | ○ | ○
| 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 廃棄物処理法第12条 長野工事仕様書1-1-1-23 現場必携共12 | △ | △ | △ | △ | 産業廃棄物がある場合に監督員及び竣工検査時にマニフェスト原本及び電子マニフェストにより適切に処理がされている事が確認できる資料を提示する。 一覧表を作成しＡ，Ｅ表の写しは（事前提出）する。
| 休日・夜間作業届 | 長野工事仕様書1-1-1-47 | × | × | ○ | ○ | 現道上の工事は書面により提出する。 現道上以外の現場で、工程会議などで双方が確認できていれば届出の必要はない。
| 材料品質証明資料 | 長野工事仕様書第2編第1章 | × | × | ○ | ○ | 特殊製品・監督員から指定された材料は提出する。 監督員等の確認及び承諾を受けて使用する材料は使用するまでに提出する。
| 材料確認書（材料承認願） | 長野工事仕様書第2編第1章 市特記仕様書 | × | × | ○ | ○ | 特殊製品・指定材料は提出する。
| 検査記録票（段階確認） | 長野工事仕様書1-1-1-25 現場必携共10-8 市小規模工事事務取扱要領 | × | × | ○ | ○ | 段階確認資料か出来形管理資料かを明示する。
| 部分払い | 請負契約書第37条 | × | ○ | ○ | ○ | 出来形の10分の9以内の額について請求できる。 確認請求後、14日以内に確認検査を行う。 確認検査通知受領後、請求する。14日以内に支払い。
| 80％出来形展開図 | 長野工事仕様書1-1-1-26 | △ | △ | ○ | ○ | 出来形数量と共に提出する。 変更が生じた場合には提出する。
| 変更施工計画書 | 長野工事仕様書1-1-1-6 | × | ○ | ○ | ○ | 変更が生じた事項について、着手前に修正があったページのみ提出する。 現場作業終了後、精算時の契約に伴う変更施工計画書は、作成不要。
| 工事記録簿 | 現場必携共10-6～7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 天気、気温、段階確認、監督員等来現、脱型、安全教育等の記入。
安全管理 | パトロール、機械・器具・仮設材・工事保安施設等の日常点検、過積載防止対策 他 | 長野工事仕様書1-1-1-37 | × | × | △ | △ | 請負金額250万円未満は提示不要。 点検資料、教育資料等は竣工検査時に提示する。 写真は提出する。
| 教育、訓練 他 | 長野工事仕様書1-1-1-37 | × | × | △ | △ | 請負金額250万円未満は提示不要。 点検資料、教育資料等は竣工検査時に提示する。 写真も提示する。
| 事故報告 | 長野工事仕様書1-1-1-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事故が発生した場合は直ちに連絡する。 指定期日までに報告書を提出する。
施工管理 | 実施工程表 | 長野工事施工管理基準p2 6(1) 現場必携共7 | × | × | ○ | ○ | バーチャート・曲線式・ネットワーク
| 品質管理測定結果総括表 | 長野工事仕様書1-1-1-33 9 長野工事施工管理基準p2 6(3) | × | × | ○ | ○
| 品質管理図表 | 長野工事仕様書1-1-1-33 9 長野工事施工管理基準p2 6(3) | × | × | ○ | ○ | 測点数が10点未満は作成不要。
施工管理 | 出来形管理総括表 | 長野工事施工管理基準p2 6(2) | × | × | ○ | ○
| 出来形管理図表 | 長野工事施工管理基準p2 6(2) 現場必携共10-11 | × | × | ○ | ○ | 測点数が10点未満は作成不要。
| 工事写真 | 長野工事施工管理基準p2 8(1) 現場必携共11 | ○ | ○ | ○ | ○
| 材料納入伝票 | 現場必携共6-6 市特記仕様書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 生コン・交通誘導警備員は提出。その他は提示。 材料集計表は全ての工事で提出する。
完成後 | 完成図面（100%出来形図） | 長野工事仕様書1-1-1-25 現場必携共10-11～16 | ○ | ○ | ○ | ○ | 設計寸法を（ ）書で並び又は上段へ図示する。 原則水平距離で管理する。協議により、舗装工の延長は維持補修工のみ斜距離でも可能とする。
| 工事カルテ（コリンズの登録） | 長野工事仕様書1-1-1-7 現場必携共4-1～2 | × | × | × | ○ | 竣工登録：請負金額が500万円以上の場合。工事が竣工したら速やかに登録する。内容確認書は竣工検査で提示する。
| 建設リサイクル法による報告 （報告書） | 建設リサイクル法第18条1項 現場必携共12-15 (2)7 | × | × | × | ○ | 請負代金が建築以外（500万円以上）、建築解体（８０㎡以上）、建築新築・増築（500㎡以上）、建築修繕・模様替（１億円以上）で特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）を用いた工事。
| しゅん工届 | 請負契約書第31条 | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事が完成した時点で通知する。同時にしゅん工書類を提出する。
| 請負代金の請求書 | 請負契約書第32条 | ○ | ○ | ○ | ○ | 検査合格通知受理後、請求する。40日以内に支払
監督職員が作成する資料
項目 | 提 出 物 | 関係規程等 | 少額 | 少額 | 小規模 | 標準 | 摘 要
|  |  | 80 | 130 | 500 | 500
|  |  | 万未満 | 万未満 | 万未満 | 万以上
| 監督員指定通知書 | 請負契約書第9条 市工事事務処理規程第26条 市小規模工事事務取扱要領 | × | ○ | ○ | ○ | 契約締結後速やかに監督員・副監督員を文書にて通知する。
| 工事打合せ簿（指示） | 長野工事仕様書1-1-1-2 現場必携共10 市工事事務処理規程第27条 | ○ | ○ | ○ | ○ | 契約図書に基づき、監督員等が受注者に対して必要な事項について書面により示し、実施させること。
| 監督日誌 | 市工事事務処理規程第27条 現場必携共10-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 複写1部は受注者に交付し、工事記録と共にまとめる。 正1部は速やかに決裁を受け、監督員が保管する。
| しゅん工検査結果通知書 | 請負契約書第31条 市小規模工事事務取扱要領 | × | ○ | ○ | ○ | しゅん工届後14日以内に検査し、その結果を通知する。 80万円未満は口頭で通知することができる。