## プロセス
別紙－５
「施工プロセス」のチェックリスト
(工事現場毎の施工体制把握表 別紙－２)
1．工 事 名 | [5 empty] | 工事 |  | 発注部課名 |  |  |  | 課
２．工 期 |  |  |  | ～ |  |  |  | しゅん工検査員
３．施工業者 | [7 empty] | 工事担当係長 |  |  |  | 印
４．請負金額 | [5 empty] | 円 |  | 監督員 |  |  |  | 印
① 「施工プロセス」のチェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されている
かを監督職員等が確認する。
② チェック欄では、書類若しくは現場等で確認した月日、及びその内容がｏｋであれば□にレマークを記入し、ｏｋでな
ければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
③ 用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。
考査項目 | 細別 | 確認事項 | チェックリスト一覧表 |  | チェック時期(指示事項) |  |  |  |  | 備考
|  |  | (チェックの目安) |  | 着手前 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | (指示事項及びその是正状況等)
1.施工体制 | 1.施工体制一般 | ○工程表 | ・契約締結の5日以内に、工程表が提出された。(契約後、変更後) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 契約後
変更後
|  | ○工事カルテの登録 | ・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後の10日以内に登録機関に申請した。(受注、変更、完成時)500万以上の工事 |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 登録日
変更日
変更日
[10 empty] | 完成日 |  |  | FALSE
|  | ●品質証明(品質証明員による証明) ※品質証明対象工事(土木工事共通仕様書1-1-1-27)に該当しない場合は削除 | ・品質証明員の資格(身分及び経歴)が適正である。また、品質証明員に関する資料を書面で提出した。(契約後、変更後) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 契約後
変更後
|  |  | ・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。(検査前までに) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 検査時
|  |  | ・品質証明は、出来形、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切(数量も含む)に実施した。 |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 検査時
|  | ○建設業退職金共済制度等(請負額8百万円以上の工事が該当) | ・掛け金収納書又は書面を契約締結後1ヶ月以内に提出した。(契約後、完成時) |  | ( / ) |  |  |  | ( / ) | 契約後
完成時
|  |  | ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示している。(施工時1回程度) |  |  | ( / ) |  |  |  | 施工時
|  |  | ・労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示している。(施工時1回程度) |  |  | ( / ) |  |  |  | 施工時
|  |  | ・建設業退職金共済証紙の配布を受払い簿等により適切に管理している。(施工時随時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  | ●請負代金内訳書 ※約款に規定がない場合は削除 | ・契約締結後5日以内に、所定の様式で提出した。(約款第3条 発注者が工事内容に照らし必要と認める時) |  | ( / ) | ( / ) |  |  |  | 契約後
変更後
|  | ○施工体制台帳(下請人通知書、台帳と合致。施工体制台帳の提出の確認日) 自社のみ・産廃業者・交通整理員は作成不要。ただし、契約書の写しは提出。 | ・施工体制台帳を現場に備え付けるとともに、その写しを提出した。(施工時の当初、変更時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 当初
変更時
|  |  | ・施工体制台帳に下請契約書(写)及び再下請通知書を添付している。(施工時の当初、変更時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 当初
変更時
|  |  | ・施工体制台帳に、下請け契約書を添付している。(施工時の当初、変更時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 当初
変更時
|  |  | 現場チェック時の所見等 | [6 empty] | 当初
第1回変更
|  |  | 月 日 | [6 empty] | 第2回変更
・1次下請負金額総額
|  |  | 月 日 | [8 empty] | 円
・1次下請業者数
|  |  | 月 日 | [8 empty] | 社
・再下請業者数
社
ー1ー
考査項目 | 細別 | 確認事項 | チェックリスト一覧表 |  | チェック時期(指示事項) |  |  |  |  | 備考
|  |  | (チェックの目安) |  | 着手前 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | (指示事項及びその是正状況等)
1.施工体制 | 1.施工体制一般 | ○施工体系図(施工体系図の提出の確認日) | ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げるとともに、その写しを提出している。(施工時の当初、変更時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 当初
変更時
|  |  | ・施工体系図に記載のない業者が作業していない。(施工時1回/月程度) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・施工体系図に記載されている主任技術者及び施工計画書に記載されている技術者が本人である。(施工時の当初、変更時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 当初
変更時
|  |  | ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与し、作業内容を確認している。(施工事の当初、変更時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 当初
変更時
|  |  | 現場チェック時の所見等 | [6 empty] | 当初
|  |  | 月 日 | [6 empty] | 第1回変更
第2回変更
|  |  | 月 日 | [6 empty] | 第3回変更
月 日
|  | ○建設業許可標識 | ・建設業許可を受けたことを示す標識を公衆の見やすい場所に下請人を含め設置し、監理技術者を正しく記載している。(施工時1回程度) |  |  | ( / ) |  |  |  | 施工時
| Ⅱ.配置技術者／現場代理人・監理技術者・主任技術者 | ○現場代理人 | ・現場代理人は、現場に常駐している。(施工時 1回/月程度) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・現場代理人は、監督職員との連絡調整及び対応を書面で行っている。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  | ○専門技術者 | ・専門技術者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 計画時
施工時
|  | ○作業主任者 | ・作業主任者を選任し、配置している。(施工計画時、施工時適宜) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 計画時
施工時
|  | ○監理技術者(主任技術者)の専任制 | ・資格者証の内容を確認した。(着手前) |  | ( / ) |  |  |  |  | 監理者名
着手前
|  |  | ・配置予定技術者、通知による監理技術者施工体制台帳に記載された監理技術者と監理技術者証に記載された技術者及び本人が同一であった。(着手前) |  | ( / ) |  |  |  |  | 主任者名
着手前
|  |  | ・現場に常駐していた。(施工時 1回/月程度) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・施工計画や工事に係わる工程、技術的事項を把握し、主体的に係わっていた。(施工時、打合せ時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  | ○現場技術者 | ・現場技術員との対応が適切である。(建設コンサルタント等に現場技術業務委託等の場合)(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  | ○下請負者の把握 | ・下請負者が長野県の参加資格者である場合には、営業停止、入札参加停止期間中でない。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | ○設計図書の照査等 | ・契約書第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。(着手前、施工時適宜) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 着手前
施工時
|  |  | ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出して確認を受けた。(着手前、施工時適宜) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 着手前
施工時
|  | ○施工計画書 | ・工事着工前(変更を含む)に、提出した。(着手前、変更時) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 着手前
変更時
|  |  | ・記載内容と現場施工方法とが一致している。(施工時適宜)(計画書に施工方法が記載されていない場合は不要) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・記載内容(作業手順書等)と現場施工体制が一致している。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。(着手前、変更時) |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 着手前
変更時
ー2ー
考査項目 | 細別 | 確認事項 | チェックリスト一覧表 |  | チェック時期(指示事項) |  |  |  |  | 備考
|  |  | (チェックの目安) |  | 着手前 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | (指示事項及びその是正状況等)
2.施工状況 | Ⅰ.施工管理 | ○施工管理 ・工事材料管理 ・出来形・品質管理 ・イメージアップ | ・工事材料の資料の整理及び確認がされ、管理している。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) |  |  | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫が確認できる。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) |  |  | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・日常の出来形、品質管理を適時・的確に実施している．(施工時、完成時) |  |  | ( / ) |  |  | ( / ) | 出来形
品質
|  |  | ・特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組みまた、地域等により評価されるものがある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) |  |  | ( / ) | 施工時
完成時
|  | ○検査(確認を含む)及び立会い等の調整 | ・監督員の立会いにあたって、あらかじめ立会い願(または、口頭による)を提出している。(施工事随時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・段階確認の確認時期・内容が、適切である。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  | ○工事の着手 | ・工事開始後30日以内に工事に着手した。(着手時) |  | ( / ) |  |  |  |  | 着手時
|  | ○支給材料及び貸与品 | ・使用予定14日前までに、品名、数量、品質、規格又は性能を記した要求書を提出した。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  | ○建設副産物及び建設廃棄物 | ・請負者は、建設廃棄物管理票(マニュフェスト)により適正に処理されていることを確認し、監督員等に提示した。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出、又完成時に同実施書を提出した。(施工時、完成時) |  | ( / ) |  |  |  | ( / ) | 着前時
完成時
|  | ○指定建設機械類の確認 | ・指定建設機械(排出ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機械)を使用している。(施工時1回程度) |  |  | ( / ) |  |  |  | 施工時
| Ⅱ.工程管理 | ○工程管理 | ・工程のフォローアップ等を実施し、工程管理を行っている。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・現場条件変更への対応，地元調整を積極的に行い、施工の停滞が見られない。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合、事前に書面を提出した。(施工前) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
| Ⅲ.安全対策 | ○安全活動 | ・災害防止協議会等を設置し、活動記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) |  |  | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・店内パトロールを実施し、記録がある。(施工時 1回/月程度、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・安全教育・訓練等を半日以上/月実施し、記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・新規入場者教育を実施し、記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・過積載防止に取組んでいる記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・使用機械、車両等の点検整備等が管理され、記録がある。(施工時 1回/月程度) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・重機操作で、誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置がなされた点検記録等がある。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  |  | ・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり、記録がある。(施工時適宜) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
|  | ○安全パトロールの指摘事項の処理 | ・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正報告した記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) |  | 施工時
ー3ー
考査項目 | 細別 | 確認事項 | チェックリスト一覧表 |  | チェック時期(指示事項) |  |  |  |  | 備考
|  |  | (チェックの目安) |  | 着手前 | 施工中 |  |  | 完成時 |  | (指示事項及びその是正状況等)
2.施工状況 | Ⅳ.対外関係 | ○関係機関等 | ・関係官公庁の関係機関との折衝及び調整をした記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・地元住民等との施工上必要な交渉、工事の施工に関しての苦情対応を適切に行い、記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
|  |  | ・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に協力を行っている記録がある。(施工時、完成時) |  |  | ( / ) | ( / ) | ( / ) | ( / ) | 施工時
完成時
ー4ー