## 工事成績採点表
| 別表様式第１ | [10 empty] | 工 事 成 績 採 点 表（完成・一部完成・既済・中間） | [21 empty] | １／１
|  | ※該当する検査を必ずチェックすること。 | [27 empty] | 0 |  |  |  | 作成
|  |  | 完成 |  | ●完成検査で過去に既済、中間を実施している場合は、評定点等を手入力すること。なお、過去に３回以上ある場合は、対応していないので平均値を計算して手計算すること。過去に一部完成があった場合の、完成時の評定点には対応していないので、完成検査時の評定点を本採点表で求めた後、その都度、請負額に占める対象金額の加重平均により手計算すること。
|  |  | 一部完成 | [23 empty] | 財政課長 | 契約係長 |  | 担当部長 | 担当課長 | 竣工検査員 | 担当係長 | 監督員
既済
中間
[32 empty] | 0 |  | 課
工 事 名 | 0 | [12 empty] | 契約金額（最 終） | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 円
請 負 者 名 | [11 empty] | 工 期 |  | 0 |  |  |  |  | ～ | 0 | [5 empty] | 完成年月日 |  | 0
考 査 項 目 |  | 監 督 員 |  |  |  |  | 担 当 係 長 | [20 empty] | 竣 工 検 査 員 |  |  |  |  | #REF!
|  | 氏名 | 0 |  |  |  | 氏名 | 0 | [5 empty] | 氏名 | [6 empty] | 氏名 | [6 empty] | 氏名 | 0
項 目 | 細 別 | a | b | c | d | e | a | a' | b | b' | c | d | e | a | a' | b | b' | c | d | e | a | a' | b | b' | c | d | e | a | a' | b | b' | c | d | e
１．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | +1.0 | +0.5 | 0 | -5 | -10
| Ⅱ．配置技術者 | +3.0 | +1.5 | 0 | -5 | -10
２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | +4.0 | +2.0 | 0 | -5 | -10 | [21 empty] | +5 |  | +2.5 |  | 0 | -7.5 | -15
| Ⅱ．工程管理 | +4.0 | +2.0 | 0 | -5 | -10 | +2.0 |  | +1.0 |  | 0 | -7.5 | -15
| Ⅲ．安全対策 | +5.0 | +2.5 | 0 | -5 | -10 | +3.0 |  | +1.5 |  | 0 | -7.5 | -15
| Ⅳ．対外関係 | +2.0 | +1.0 | 0 | -2.5 | -5
３．出来形 | Ⅰ．出来形 | +4.0 | +2.0 | 0 | -2.5 | -5 | [21 empty] | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | 0 | -10 | -20
及び | Ⅱ．品 質 | +5.0 | +2.5 | 0 | -2.5 | -5 | [21 empty] | +15 | +12 | +7.5 | +4 | 0 | -12.5 | -25
出来ばえ | Ⅲ．出来ばえ | [26 empty] | +5 |  | +2.5 |  | 0 | -5
４．工事特性 | Ⅰ．施工条件等への対応 ※２ | [5 empty] | +(20) |  | 0
５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 ※３ | +(7) |  | 0
６．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 | [5 empty] | +10 | +7.5 | +5 | +2.5 | 0
加減点合計 （１＋２＋３＋４＋５＋６） |  |  |  |  | 点 | [6 empty] | 点 | [6 empty] | 点 | [6 empty] | 点 | [6 empty] | 点
評定点（６５点±加減点合計） ※１ |  | ① |  |  | 点 |  | ② |  |  |  |  | 点 |  | ③ |  |  |  |  | 点 |  | ③ |  |  |  |  | 点 |  | ④ |  |  |  |  | 点
評定点計 |  |  |  |  | 点 | ○既済部分（中間）検査があった場合：（①*0.4＋②*0.2+③*0.2+④*0.2） ＝ 評定点計 ※但し、③（既済、中間）が２回以上の場合は平均値 ○既済部分（中間）検査がなかった場合：（①*0.4＋②*0.2+④*0.4） ＝ 評定点計
７．法令遵守等 ※７ | [11 empty] | 点
評定点合計 ※８ |  |  |  |  | 点 | ○７．評定点計－８．法令遵守等
８．総合評価 | 技術提案履行確認 ※９ | [5 empty] | 履行 不履行 対象外
技術提案
所 見 | ※５ | 【監督員】 | [9 empty] | 【担当係長】 | [11 empty] | 【竣工検査員】
| ※１ | ６５点 ＋ １．～３．の評定（加減点合計） ＋ ４．～６．の評定（加点合計） ＝ 評定点
各評定点（①～④）は小数第１位まで記入する。
| ※２ | 工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である。
評価に際しては、主任技術評価官からの報告を受けて総括技術評価官が評価するものとする。
| ※３ | 創意工夫は、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。
| ※４ | ４．，５．，６．は加点評価のみとする。また、法令遵守は、減点評価のみとする。
| ※５ | 所見は必ず記載する。
| ※６ | 各考査項目ごとの採点は、考査項目別運用表によるものとし、完成技術検査の評価に先立ち、主任、総括技術評価官が行う。
| ※７ | 法令遵守等の評価は、総括技術評価官が行う。
| ※８ | 評定合計は、四捨五入により整数とする。
| ※９ | 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。
Formulas:
竣工検査員 = [1]施工プロセス!$N5
契約係長 = [1]報告書!$AE11

## 細目別採点表
別表様式第２
細 目 別 評 定 点 採 点 表
工事名：
考査項目 | 細 別 | ①監督員 |  | ②担当係長 |  |  |  | ④竣工検査員（完成） |  | 細目別評定点 |  | 得点割合
１. 施工体制 | Ⅰ. 施工体制一般 |  | ×0.4＋2.9= | [6 empty] | 2.9点
|  |  | 2.9点 | [7 empty] | 3.3 | 3.3%
| Ⅱ. 配置技術者 |  | ×0.4＋2.9= | [6 empty] | 2.9点
|  |  | 2.9点 | [7 empty] | 4.1 | 4.1%
２. 施工状況 | Ⅰ. 施工管理 |  | ×0.4＋2.9= |  |  | ×0.4+6.5= | ×0.4+6.5= |  | ×0.4＋6.5= | 9.4点
|  |  | 2.9点 |  |  | 0.0点 | 0.0点 |  | 6.5点 |  | 13 | 13%
| Ⅱ. 工程管理 |  | ×0.4＋2.9= |  | ×0.2＋3.2= |  |  |  |  | 6.1点
|  |  | 2.9点 |  | 3.2点 | [5 empty] | 8.1 | 8.1%
| Ⅲ. 安全対策 |  | ×0.4＋2.9= |  | ×0.4＋3.3= |  |  |  |  | 6.2点
|  |  | 2.9点 |  | 3.3点 | [5 empty] | 8.8 | 8.8% | 0
| Ⅳ．対外関係 |  | ×0.4＋2.9= | [6 empty] | 2.9点
|  |  | 2.9点 | [7 empty] | 3.7 | 3.7%
３. 出来形及び | Ⅰ．出来形 |  | ×0.4＋2.8= |  |  | ×0.4+6.5= | ×0.4+6.5= |  | ×0.4＋6.5= | 9.3点
品質・出来 |  |  | 2.8点 |  |  | 0.0点 | 0.0点 |  | 6.5点 |  | 14.9 | 14.9% | 0
ばえ | Ⅱ．品質 |  | ×0.4＋2.9= |  |  | ×0.4+6.5= | ×0.4+6.5= |  | ×0.4＋6.5= | 9.4点 |  |  | 0
|  |  | 2.9点 |  |  | 0.0点 | 0.0点 |  | 6.5点 |  | 17.4 | 17.4% | 0
| Ⅲ. 出来ばえ |  |  |  |  | ×0.4+6.5= | ×0.4+6.5= |  | ×0.4＋6.5= | 6.5点
[6 empty] | 0.0点 | 0.0点 |  | 6.5点 |  | 8.5 | 8.5%
４. 工事特性 | Ⅰ. 施工条件等への |  |  |  | ×0.2＋3.3= |  |  |  |  | 3.3点
| 対応 |  |  |  | 3.3点 | [5 empty] | 7.3 | 7.3%
５. 創意工夫 | Ⅰ. 創意工夫 |  | ×0.4＋2.9= | [6 empty] | 2.9点
|  |  | 2.9点 | [7 empty] | 5.7 | 5.7%
６. 社会性等 | Ⅰ. 地域への貢献等 |  |  |  | ×0.2＋3.2= |  |  |  |  | 3.2点
[5 empty] | 3.2点 | [5 empty] | 5.2 | 5.2%
７. 法令遵守等 |  |  |  |  | ×1.0=
[5 empty] | 0.0点 | [6 empty] | 0%
[9 empty] | 評定合計 | 65.0点
100
８．総合評価 |  |  |  | 履行 不履行 対象外
技術提案
※ | 既済部分（中間）検査があった場合 |  |  | （①＋②＋③×0.5＋④×0.5） ＝ 細目別評価点（既済、中間が２回以上の場合は③を平均する）
| 既済部分（中間）検査がなかった場合 |  |  | （①＋②＋④） ＝ 細目別評価点
※ | 得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。
※ | 総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

## 主任_施工体制状況
別紙-１① |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （主任監督員）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
１． | 施工体制 | Ⅰ． | 施工体制一般 | □ | 施工体制が適切である |  | □ | 施工体制がほぼ適切である | □ | 他の事項に該当しない | □ | 施工体制がやや不備である | □ | 施工体制が不適切である
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 施工計画書を、工事着手前に提出している。 |  |  |  |  | □ | 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 | □ | 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
|  |  |  | □ | □ | 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。
|  |  |  | □ | □ | 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。
|  |  |  | □ | □ | 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。
|  |  |  | □ | □ | 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。
|  |  |  | □ | □ | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。
|  |  |  | □ | □ | 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。
|  |  |  | □ | □ | 元請が下請の作業成果を検査している。
|  |  |  | □ | □ | 工事製作期間における技術者を適切に配置している。
|  |  |  | □ | □ | 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。
|  |  |  | □ | □ | その他
１． | 施工体制 | Ⅱ． | 配置技術者 | □ | 技術者が適切に配置されている |  | □ | 技術者がほぼ適切に配置されている | □ | 他の事項に該当しない | □ | 技術者の配置がやや不備である | □ | 技術者の配置が不適切である
|  | （現場代理人等） |  | 「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 現場代理人が、工事全体を把握している。 |  |  |  |  | □ | 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 | □ | 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
|  |  |  | □ | □ | 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。
|  |  |  | □ | □ | 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。
|  |  |  | □ | □ | 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。
|  |  |  | □ | □ | 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。
|  |  |  | □ | □ | 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。
|  |  |  | □ | □ | 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。
|  |  |  | □ | □ | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。
|  |  |  | □ | □ | 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。
|  |  |  | □ | □ | 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。
|  |  |  | □ | □ | その他
別紙-１②③ |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （主任監督員）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
２． | 施工状況 | Ⅰ． | 施工管理 | □ | 施工管理が適切である |  | □ | 施工管理がほぼ適切である | □ | 他の事項に該当しない | □ | 施工管理がやや不備である | □ | 施工管理が不適切である
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。 |  |  |  |  | □ | 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 | □ | 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
|  |  |  | □ | □ | 現場条件の変化に対して、適切に対応している。
|  |  |  | □ | □ | 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。
|  |  |  | □ | □ | 現場内の整理整頓を日常的に行っている。
|  |  |  | □ | □ | 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。
|  |  |  | □ | □ | 工事打合せ簿を、不足無く整理している。
|  |  |  | □ | □ | 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。
|  |  |  | □ | □ | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。
|  |  |  | □ | □ | 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
|  |  |  | □ | □ | 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。
|  |  |  | □ | □ | 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。
|  |  |  | □ | □ | その他
２． | 施工状況 | Ⅱ． | 工程管理 | □ | 工程管理が適切である |  | □ | 工程管理がほぼ適切である | □ | 他の事項に該当しない | □ | 工程管理がやや不備である | □ | 工程管理が不適切である
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。 |  |  |  |  | □ | 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 | □ | 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
|  |  |  | □ | □ | 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。
|  |  |  | □ | □ | 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。
|  |  |  | □ | □ | 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。
|  |  |  | □ | □ | 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。
|  |  |  | □ | □ | 休日の確保を行っている。
|  |  |  | □ | □ | 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。
|  |  |  | □ | □ | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。
|  |  |  | □ | □ | 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。
|  |  |  | □ | □ | その他
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
２． | 施工状況 | Ⅲ． | 安全管理 | □ | 安全対策を適切に行った |  | □ | 安全対策をほぼ適切に行った | □ | 他の事項に該当しない | □ | 安全対策がやや不備であった | □ | 安全対策が不適切であった
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。 |  |  |  |  | □ | 安全管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 | □ | 安全管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
|  |  |  | □ | □ | 過積載防止に取り組んでいる。
|  |  |  | □ | □ | 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。
|  |  |  | □ | □ | 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。
|  |  |  | □ | □ | 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。
|  |  |  | □ | □ | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。
|  |  |  | □ | □ | 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。
|  |  |  | □ | □ | 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。
|  |  |  | □ | □ | 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。
|  |  |  | □ | □ | その他
２． | 施工状況 | Ⅳ． | 対外関係 | □ | 対外関係が適切であった |  | □ | 対外関係がほぼ適切であった | □ | 他の事項に該当しない | □ | 対外関係がやや不備であった | □ | 対外関係が不適切であった
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。 |  |  |  |  | □ | 対外関係に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 | □ | 対外関係に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
|  |  |  | □ | □ | 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。
|  |  |  | □ | □ | 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。
|  |  |  | □ | □ | 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。
|  |  |  | □ | □ | 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。
|  |  |  | □ | □ | 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。
|  |  |  | □ | □ | その他

## 主任_出来形・品質
別紙-１④ |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （主任監督員）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３． | 出来形及び 出来ばえ | Ⅰ． | 出来形 | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。 |  | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。 | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ、ｂに該当しない。 | □ | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | □ | 出来形の測定結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
「評価対象項目」
|  |  |  | ○ |  | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５０％以内である。
|  |  |  | ○ |  | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８０％以内である。
|  |  |  | ○ |  | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ、ｂに該当しない。
出来形管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。
|  |  |  | ○ |  | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
|  |  |  | ○ |  | 出来形の測定結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
別紙-１⑤ |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （主任監督員）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３． | 出来形及び 出来ばえ | Ⅱ． | 品質 | □ | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内である。 |  | □ | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内である。 | □ | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ、ｂに該当しない。 | □ | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。 | □ | 品質関係の測定結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
●必ずチェックする。
|  |  |  | ○ |  | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５０％以内である。
|  |  |  | ○ |  | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８０％以内である。
|  |  |  | ○ |  | 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ、ｂに該当しない。品質管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。
|  |  |  | ○ |  | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で改善指示を行った。
|  |  |  | ○ |  | 品質関係の試験結果が規格値、試験基準を満足せず品質が劣る。
※ばらつき評価が適当ではない場合
|  |  |  | □ |  | 常に緊急的な作業に対応できる体制を整えている。
|  |  |  | □ |  | 緊急的な作業に対して迅速に対応している。
|  |  |  | □ |  | 監督職員の指示事項に対し、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案するなど積極的に取り組んでいる。
|  |  |  | □ |  | 施工条件、気象条件を考慮して施工している。
|  |  |  | □ |  | 材料の品質・形状が証明書等で確認できる。
|  |  |  | □ |  | 施工箇所以外の部分に損傷を与えないよう工夫している。
|  |  |  | □ |  | 施工時期や施工場所について地域や環境への配慮を行った。
|  |  |  | □ |  | その他

## 主任_創意工夫
別紙-１⑦ （主任技術評価官） |  |  |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | 工 夫 事 項
５． | 創意工夫 | Ⅰ． | 創意工夫 |  | 【施工】 | 【その他】
|  |  |  | □ | 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。
|  |  |  | □ | コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。
|  |  |  | □ | 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
|  |  |  | □ | 部材並びに器材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。
|  |  |  | □ | 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。
|  |  |  | □ | 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ方等に関する工夫。
|  |  |  | □ | 照明などの視界の確保に関する工夫。
|  |  |  | □ | 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
|  |  |  | □ | 運搬車両、施工機械等に関する工夫。
|  |  |  | □ | 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。
|  |  |  | □ | 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
|  |  |  | □ | 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。
|  |  |  | □ | 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。
|  |  |  | □ | 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
|  |  |  | □ | 特殊な工法や材料を用いた工事。
|  |  |  | □ | 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。
|  |  |  | □ | ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。
【新技術活用】
|  |  |  | □ | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち試行技術を活用し、活用効果調査表を提出している。
|  |  |  | □ | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち活用した試行技術が「少実績優良技術」である場合又は発注者による活用効果調査結果の総合評価点が120点以上であった場合。
|  |  |  | □ | ＮＥＴＩＳ評価情報技術のうち「少実績優良技術」を除く「有用とされる技術」を活用し、活用効果調査表を提出している。
|  |  |  | □ | ＮＥＴＩＳ登録技術のうち試行技術及び「有用とされる技術」以外の新技術を活用した結果、発注者による活用。
|  |  |  | □ | 効果調査結果の総合評価点が120点以上の場合。
【品質】
|  |  |  | □ | 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。
|  |  |  | □ | コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。
|  |  |  | □ | 鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。
|  |  |  | □ | 配筋、溶接作業等に関する工夫。
【安全衛生】
|  |  |  | □ | 建設労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。
|  |  |  | □ | 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等）
|  |  |  | □ | 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。
|  |  |  | □ | 現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。
|  |  |  | □ | 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | 工 夫 事 項
５． | 創意工夫 | Ⅰ． | 創意工夫 | □ | 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。
|  |  |  | □ | 厳しい作業環境の改善に関する工夫。
|  |  |  | □ | 環境保全に関する工夫。
|  | 記述評価 【☑マークを付したキーワード項目について、評価内容を詳細記述】 |  |  |  |  | 創意工夫の詳細評価
評点 点

## 総括（工程・安全）
別紙-２① |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （総括監督員）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | c |  | d |  | e
２． | 施工状況 | Ⅱ． | 工程管理 | □ | 工程管理が非常に優れている |  | □ | 工程管理がやや優れている | □ | 他の事項に該当しない | □ | 工程管理がやや不備である | □ | 工程管理が不備である
「評価対象項目」
[5 empty] | □ | 隣接する他の工事などと工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。
[5 empty] | □ | 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。
[5 empty] | □ | 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。
[5 empty] | □ | 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。
[5 empty] | □ | 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。
[5 empty] | □ | 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。
[5 empty] | □ | 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。
[5 empty] | □ | その他
別紙-２② |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （総括監督員）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | c |  | d |  | e
２． | 施工状況 | Ⅱ． | 安全対策 | □ | 安全対策が非常に優れている |  | □ | 安全対策がやや優れている | □ | 他の事項に該当しない | □ | 安全対策がやや不備である | □ | 安全対策が不備である
「評価対象項目」
[5 empty] | □ | 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。
[5 empty] | □ | 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。
[5 empty] | □ | 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。
[5 empty] | □ | 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。
[5 empty] | □ | 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。
[5 empty] | □ | 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。
[5 empty] | □ | その他

## 総括（施工条件等への対応）
別紙-２② （総括技術評価官） |  |  |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ）
考 査 項 目 |  | 細 別
４． | 工事特性 | Ⅰ． | 施工条件への |  | Ⅰ構造物の特殊性への対応
|  |  | 対応 |  |  |  | （１．について）
切土の土工量：20万m3以上、盛土の土工量：15万m3以上、護岸・築堤の平均高さ：10m以上 、トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上、ダム用水門の設計水深：25ｍ以上、樋門又は樋管の内空断面積：15m2以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50m2/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ：20ｍ以上、トンネル(NATM)の内空平均面積：100m2以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m2以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸提の水深：10m以上、地滑り防止工：幅100ｍ以上かつ法長150ｍ以上、浚渫工の浚渫土量：100万m3以上、流路工の計画高水流量：500m3以上、砂防ダムの堤高：15m以上、ダムの堤高：150ｍ以上、転流トンネルの流下能力：400m3/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋梁上部工の最大支間長：100m以上
[5 empty] | □ | １．対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等
の規模が特殊な工事。
（２.について）
[5 empty] | □ | ２．対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件 | ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。 ・供用中の道路トンネルの拡幅工事。
が特に変化する工事。
（３．について）
[5 empty] | □ | ３．その他 | ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、ＦＥＭ解析などによる検討が必要な工事。
Ⅱ都市部等の作業環境、社会条件への対応
（４．について）
[5 empty] | □ | ４．地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響 に配 | ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。
慮する工事。
（５．について）
・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 ・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。 ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。
[5 empty] | □ | ５．周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響
を受ける工事。
（６．について）
[5 empty] | □ | ６．周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事。 | ・市街地での夜間工事。 ・ＤＩＤ地区での工事。
（７．について）
・日交通量が概ね１万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。 ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。
[5 empty] | □ | ７．現道上での交通規制に大きく影響する工事。
考 査 項 目 |  | 細 別
４． | 工事特性 | Ⅰ． | 施工条件への |  |  |  | （８．について）
|  |  | 対応 |  | □ | ８．緊急時に対応が特に必要な工事。 | ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。
（９．について）
[5 empty] | □ | ９．施工箇所が広範囲にわたる工事 | ・作業現場が広範囲に分布している工事。
（１０．について）
[5 empty] | □ | １０．その他 | ・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。
Ⅲ厳しい自然・地盤条件への対応
（１１．について）
・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。 ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。 ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。
[5 empty] | □ | １１．特殊な地盤条件への対応が必要な工事。
（１２．について）
[5 empty] | □ | １２．雨、雪、風、気温・波浪等の自然条件の影響が大き | ・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。 ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。
い工事。
（１３．について）
・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）。 ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事 。
[5 empty] | □ | １３．急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事
（１４．について）
[5 empty] | □ | １４．動植物等自然環境の保全に特に配慮しなければな | ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事 。
らない工事。
（１５．について）
[5 empty] | □ | １５．その他 | ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事.
考 査 項 目 |  | 細 別
４． | 工事特性 | Ⅰ． | 施工条件への |  | Ⅳ長期工事における安全確保への対応
対応
[5 empty] | □ | １６．12ヶ月を超える工期で、事故が無く完成した工事。
（全面一時中止期間は除く）
※但し、文書注意に至らない事故は除く。
[5 empty] | □ | １７．その他（ ）
|  |  | 評価 |  |  | 評点 点

## 総括（地域）
別紙-２③ |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （総括監督員）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ａ’ |  | ｂ |  | ｂ’ |  | ｃ
６． | 社会性等 | Ⅰ． | 地域への 貢献等 | □ | 優れている |  | □ | ｂより優れている | □ | やや優れている | □ | ｃより優れている | □ | 他の評価に該当しない
「評価対象項目」
[5 empty] | □ | 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。
[5 empty] | □ | 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。
[5 empty] | □ | 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。
[5 empty] | □ | 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。
[5 empty] | □ | 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。
[5 empty] | □ | 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。
[5 empty] | □ | その他

## 総括_法令遵守
別紙-２④ |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） |  |  |  |  | （総括監督員）
考 査 項 目 |  | 法令順守等の当該項目一覧表
８． | 法令順守等
|  |  | 措 置 内 容 | 措置点数 |  | 総合点数
□ １．指名停止3ヶ月以上
□ ２．指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満
□ ３．指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満
□ ４．指名停止2週間以上1ヶ月未満
□ ５．文書注意相当
□ ６．口頭注意相当
□ ７．工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なた
め、口頭注意以上の処分が行われなかった場合。
□ ８．その他
□ ９．該当項目なし
[5 empty] | 減点 | 点
|  | ① | 本評価項目（8.法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。
|  | ② | 「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。
|  | ③ | 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。
|  | ④ | 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、８．その他の項目で減ずる措置を行う。
【上記で評価する場合の適応事例】
|  | 1. | 入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。
|  | 2. | 承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。
|  | 3. | 使用人に関する労働条件に問題があり送検された。
|  | 4. | 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。
|  | 5. | 当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。
|  | 6. | 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。
|  | 7. | 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。
|  | 8. | 労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
|  | 9. | 監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。
|  | 10. | 下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第４条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。
|  | 11. | 過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。
|  | 12. | 受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。
|  | 13. | 下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第９条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
|  | 14. | 安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。

## 技術_施工状況
別紙-３① |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [12 empty] | （技術検査官）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
２． | 施工状況 | Ⅰ． | 施工管理 | □ | 工程管理が非常に優れている |  | □ | 工程管理が非常に優れている | □ | 工程管理が非常に優れている | □ | 工程管理が非常に優れている | □ | 工程管理が非常に優れている
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。 |  |  |  |  | □ | 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 | □ | 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
|  |  |  | □ | □ | 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 契約書第１８条第１項第１号～５号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | その他

## 技術_出来形
別紙-３② |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [16 empty] | （技術検査官）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ａ’ |  | b |  | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３． | 出来形及び 出来ばえ | Ⅰ． | 出来形 | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の4項目以上が該当する。 |  | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね50%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の3項目以上が該当する。 | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね80%以内で、下記の「評定対象項目」の2項目以上が該当する。 | □ | 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、ａ～ｂ’に該当しない。 | □ | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | □ | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が補修指示を行った。
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。 | [8 empty] | □ | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | □ | 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
|  |  |  | □ | □ | 不可視部分の出来形が写真で確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 写真管理基準の管理項目を満足している。
|  |  |  | □ | □ | 不可視部分の出来形値が、写真と測定結果一覧表で一致していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 出来形確認が、適切な時期に、適切な方法で行われていることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | その他
理由：

## 技術_品質
別紙-３③ |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [16 empty] | （技術検査官）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ａ’ |  | b |  | ｂ’ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３． | 出来形及び 出来ばえ | Ⅱ． | 品質 | □ | ばらつきが規格値の概ね50％以内で、評価値が90%以上が該当する。 |  | □ | ばらつきが規格値の概ね50％以内で、評価値が75%以上90%未満。 ばらつきが規格値の概ね80％以内で、評価値が90%以上。 | □ | ばらつきが規格値の概ね80%を超え、評価値が90%以上。ばらつきが規格値の概ね80％以内で、評価値が75%以上90%未満。ばらつきが規格値の概ね50％以内で、評価値が60%以上75%未満。評価値が90%以上でバラツキで評価不可能。 | □ | ばらつきが規格値の概ね80%を超えで、評価値が75%以上90%未満。ばらつきが規格値の概ね80％以内で、評価値が60%以上75%未満。ばらつきが規格値の概ね50％以内で、評価値が60%未満。評価値が75%以上90%未満でバラツキで評価不可能。 | □ | ばらつきが規格値の概ね80%を超えで、評価値が60%以上75%未満。ばらつきが規格値の概ね80％以内で、評価値が60%未満。ばらつきが規格値の概ね80％を超えで、評価値が60%未満。評価値が60%以上75%未満でバラツキで評価不可能。評価値が60%未満で、バラツキで評価不可能。 | □ | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | □ | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
「評価対象項目」
|  |  |  | □ | □ | 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 | [8 empty] | □ | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督職員が文書で指示を行い改善された。 | □ | 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
|  |  |  | □ | □ | 材料の品質照合の書類（現物照合）を整理し品質の確認ができる。
|  |  |  | □ | □ | 現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 施工箇所以外の部分に損傷を与えないよう工夫していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 施工条件や気象条件を考慮して施工したことが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 緊急的な作業に対応できる体制を整えていたことが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 施工時期や施工場所について地域や環境への配慮をしたことが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており､コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 床堀箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | ＣＢＲ試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 掘削箇所において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 鋼材の品質が、証明書類で確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 二次製品の品質照合の書類（現物照合）が整理されており、設計図書で指定する品質を満足していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | 対象物に有害なクラック、損傷が無い。
|  |  |  | □ | □ | 水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。
|  |  |  | □ | □ | その他（ ）

## 技術_出来栄え
別紙-３④ |  | 工 事 成 績 採 点 の 考 査 項 目 の 考 査 項 目 別 運 用 表 （ 小 規 模 ） | [11 empty] | （技術検査官）
考 査 項 目 |  | 細 別 |  | ａ |  |  | ｂ |  | ｃ |  | ｄ |  | ｅ
３． | 出来形及び 出来ばえ | Ⅲ． | 出来栄え | □ | 優れている |  | □ | やや優れている | □ | 他の評価に該当しない | □ | 劣っている
「評価対象項目」
[5 empty] | □ | 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。
[5 empty] | □ | 仕上げがよい。
[5 empty] | □ | 施工管理記録等から不可視部分の出来映えの良さが伺える。
[5 empty] | □ | 施工対象物の通りが良い。
[5 empty] | □ | 細部まできめ細かな施工がされている。
[5 empty] | □ | 全体的な美観がよい。
[5 empty] | □ | クラック、隙間、がたつき等がない。
[5 empty] | □ | 総合的な機能がよい。